予算要求資料

平成２６年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産費　項：林業費　目：林業振興費

事業名 新全国育樹祭実行委員会負担金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　恵みの森づくり推進課

全国育樹祭総務企画係

電話番号：058-272-1111（内3022）

E-mail： c11513@pref.gifu.lg.jp

（平成２６年４月１日以降のこの事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください） 林政部 全国育樹祭推進事務局 総務係・企画運営係 電話番号：058-272-1111（内2994） E-mail：c11514@pref.gifu.lg.jp

１　事業費44,634千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 44,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,634 |
| 決定額 | 44,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,634 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・平成２５年８月、岐阜県で第３９回全国育樹祭を開催することが決定。育樹祭は、天皇皇后両陛下が全国植樹祭でお手植えされた木を皇族殿下がお手入れされる行事。

・国土緑化事業の一環として、活力のある緑の造成機運を高め、次世代へ連帯を深めることを目的とした行事であり、本県では初めての開催となる。

・全国育樹祭実行委員会を平成２６年５月に設立予定。

（２）事業内容

○育樹祭開催準備

・育樹祭先催県調査

・実行委員会及び県民企画会議等開催

・広報・啓発用品の製作及びＰＲ活動

・実行委員会事務局の運営

○育樹祭の実施計画等を策定

○式典運営等の準備

・式典演出、音楽等の計画・製作

○宿泊・輸送計画の策定

○国民参加の森林づくりシンポジウムの開催

・開催時期　平成２６年１１月（予定）

・開催場所　岐阜市を予定

○仮設物等会場設営

・育樹祭会場等に設置する仮設物の設置計画等

（３）県負担・補助率の考え方

県民との協働による森林づくり推進のための大会であるため、県負担とする。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 育樹祭開催準備費 | 7,871 | 先催県調査旅費、実行委員会等開催事務経費 広報・啓発用品製作及びＰＲ活動費、事務局運営事務経費 |
| 実施計画等策定費 | 2,500 | 実施計画策定委託料 |
| 式典運営等準備費 | 12,530 | 式典演出、音楽等の計画・製作委託料 |
| 宿泊・輸送計画策定費 | 1,140 | 宿泊・輸送計画の策定委託料 |
| 関連行事開催費 | 1,300 | 国民参加の森林づくりシンポジウム出演者報償費、開催事務経費 |
| 仮設物等会場設営費 | 19,293 | 仮設物実施設計委託料 |
| 合計 | 44,634 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・長期構想

Ⅳ－１　森・川・海をつなぐ清流とふるさとの自然を守る

・森林がもつ水源かん養機能など多面的な機能を維持・増進し、健全で豊かな森林をつくる取組を進め、岐阜県の自然と水源を守る。

・第二期　岐阜県森林づくり基本計画

(3)人づくり及び仕組みづくりの推進

（２）国・他県の状況

他県においても全国育樹祭は開催県主催（実行委員会方式）で開催しており、県が開催経費を負担することは妥当。

（３）後年度の財政負担

平成２７年度に第３９回全国育樹祭を開催。

（４）事業主体及びその妥当性

・全国育樹祭の開催を、「清流の国ぎふ」を実現するため、本県の豊かな森林や清流を守り、育てる機運を高め、それを担い、支える豊かな心を持った人をつくる契機とする。

・さらに、県が推進する「県民との協働による森林づくり」活動の成果を発表する場とすることから、県が主体として実施する。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・平成２７年度に開催する第３９回全国育樹祭の開催に向けた準備を行なう。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

平成27年度に開催する全国育樹祭の開催準備が事業の目的であるため数値的な指標を設けることは困難。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・第39回全国育樹祭開催申請（4月） ・「恵みの森づくりフォーラム2013」の開催（5月） 参加者500人 ・開催準備協議会の設立（6月） 委員33名 ・大会テーマ・シンボルマーク等公募・選定（７月～12月） ・全国育樹祭県民企画会議の開催（９月） 委員22名

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 全国育樹祭のキックオフイベントと位置付けた「恵みの森づくりフォーラム2013」の開催や全国に向けた大会テーマ等の募集等によって、岐阜県で全国育樹祭を開催することを県民に広報することができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県民の財産である森林を守り、次世代へ継承していくために開催する「第39回全国育樹祭」の成功のためには開催前年度に準備する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 育樹祭開催の更なる機運を高めるため、開催地市町村だけでなく県内全市町村との綿密な事業計画の策定が必要。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 県民全体で森林を支える仕組みづくりを実現するため、県民へのＰＲ活動を実施し、「第39回全国育樹祭」開催に対する県民意識の更なる高揚を図る。