## 白紙 (水じまい)
初期点検 水じまい点検調書
橋梁ID |  |  |  |  | 路線種別 |  |  | 点検実施日 | [6 empty] | 対応
橋梁名 |  |  |  |  | 路線番号 |  |  | 点検者
ふりがな |  |  |  |  | 路線名 |  |  | 前回点検日
橋長 |  |  |  |  | 架設年度 |  |  | 所在地
幅員 |  |  |  |  | 橋梁形式 |  |  | 位置情報 | N E
| ◇点検チェックリスト |  |  | 工事しゅん功後（補修工事含む）の雨天翌日もしくは雨天時に、橋梁の排水状況を確認することで、橋梁の早期劣化（再劣化）を防止する。
該当に「○」を記入。
| 確認箇所 |  | 確 認 項 目 （ 着 眼 点 ） | [7 empty] | YES |  | NO | 不明 |  | 写真
| 桁端部や排水装置周辺 |  | ①排水管の流末が、支承部および主桁等に水かかりの状態となっている
②床版排水工（スラブドレーン）の流末が、主桁等に水かかりの状態となっている
③伸縮装置の周辺（部材添接部やコンクリート後打ち部など）から、漏水が発生している
④床版の水きりが機能していない
◇判定 （①～④の判定結果から、判定表により今後の対応を決定する）
| 対応 |  |  |  | 判定表
[5 empty] | 対 応 |  |  |  |  | 判定の目安（YESの該当項目）
[5 empty] | 対応 1 | 対応無し（次回点検） |  |  |  | YESが無い、または下記以外
[5 empty] | 対応 2 | 関連業者等に指示する |  |  |  | 原因が初期欠陥である
[5 empty] | 対応 3 | 詳細点検Aを実施する |  |  |  | 全体が把握できない（橋梁の一部ではYES確認）
[5 empty] | 対応 4 | 橋梁の専門家に相談する |  |  |  | 原因が不明である
◇状況写真
| 写真1 |  |  |  | 写真2 |  | 写真3 |  |  |  |  | 写真4
| 1 | 対応無し（次回点検）
| 2 | 関連業者等に指示する
| 3 | 予備点検を実施する
| 4 | 橋梁の専門家に相談する

## 調書sample (水じまい)
初期点検 水じまい点検調書
橋梁ID |  |  | ○○○ |  |  |  | 路線種別 | ○○○ |  | 点検実施日 | 2009-03-01 | [5 empty] | 対応
橋梁名 |  |  | ○○○ |  |  |  | 路線番号 | ○○○ |  | 点検者 | ○○○
ふりがな |  |  | ○○○ |  |  |  | 路線名 | ○○○ |  | 前回点検日 | 無し | [5 empty] | 対応無し（次回点検）
橋長 |  |  | 10.0ｍ |  |  |  | 架設年度 | 2008-03-01 |  | 所在地 | ○○○
幅員 |  |  | 20.0ｍ |  |  |  | 橋梁形式 | ＰＣプレテンション中空床版橋 |  | 位置情報 | Ｎ○°○′○″Ｅ○°○′○″
| ◇点検チェックリスト |  |  |  |  | 工事しゅん功後（補修工事含む）の雨天翌日もしくは雨天時に、橋梁の排水状況を確認することで、橋梁の早期劣化（再劣化）を防止する。
該当に「○」を記入。
| 確認箇所 |  |  |  | 確 認 項 目 （ 着 眼 点 ） | [7 empty] | YES |  | NO | 不明 |  | 写真
| 桁端部や排水装置周辺 |  |  |  | ①排水管の流末が、支承部および主桁等に水かかりの状態となっている | [9 empty] | ○ |  |  | 1 | ○
[5 empty] | ②床版排水工（スラブドレーン）の流末が、主桁等に水かかりの状態となっている | [9 empty] | ○ |  |  | 2
[5 empty] | ③伸縮装置の周辺（部材添接部やコンクリート後打ち部など）から、漏水が発生している | [9 empty] | ○ |  |  | 3
[5 empty] | ④床版の水きりが機能していない | [9 empty] | ○ |  |  | 4
◇判定 （①～④の判定結果から、判定表により今後の対応を決定する）
| 対応 |  |  | 1 |  |  | 判定表
[7 empty] | 対 応 |  |  |  |  | 判定の目安（YESの該当項目）
[7 empty] | 対応 1 | 対応無し（次回点検） |  |  |  | YESが無い、または下記以外
[7 empty] | 対応 2 | 関連業者等に指示する |  |  |  | 原因が初期欠陥である
[7 empty] | 対応 3 | 詳細点検Aを実施する |  |  |  | 全体が把握できない（橋梁の一部ではYES確認）
[7 empty] | 対応 4 | 橋梁の専門家に相談する |  |  |  | 原因が不明である
◇状況写真
| 写真1 | [5 empty] | 写真2 |  | 写真3 |  |  |  |  | 写真4
| 1 | 対応無し（次回点検）
| 2 | 関連業者等に指示する
| 3 | 予備点検を実施する
| 4 | 橋梁の専門家に相談する
Note on AN5: 自動記入
Note on AZ39: 自動記入
問題なし
問題なし
問題なし
問題なし

## 白紙 (さび状態確認)
初期点検 耐候性橋梁のさび状態点検調書
橋梁ID |  |  |  | 路線種別 |  |  | 点検実施日 | [6 empty] | 対応
橋梁名 |  |  |  | 路線番号 |  |  | 点検者
ふりがな |  |  |  | 路線名 |  |  | 前回点検日
橋長 |  |  |  | 架設年度 |  |  | 所在地
幅員 |  |  |  | 橋梁形式 |  |  | 位置情報 | N E
| ◇点検チェックリスト |  | 工事しゅん功後3年目（3年未満では判定困難）を目処に、設計で期待した保護性さびの発生状況を確認することで、初期劣化の防止を図る。
該当に「○」を記入。
| 確 認 項 目 （ 着 眼 点 ） | [8 empty] | YES |  | NO | ※層状剥離 |  | 写真
①ウェブ立ち上がり部に変色がある
②ウェブ面に縦方向のすじ状の変色がある
③排水管周りに変色がある
④桁端部に変色がある
⑤下からみて内桁に変色がある（特に歩車道境界、添架管付近）
※層状剥離は、明らかに確認できた場合○とする。近接困難で不明な場合等は、あくまで変色を判定する。
◇判定 （①～⑤の判定結果から、判定表により今後の対応を決定する）
| 対応 |  |  | 判定表
|  |  |  | 対 応 |  |  |  |  | 判定の目安（YESの該当項目）
|  |  |  | 対応 1 | 対応無し（次回点検） |  |  |  | YESが無い、または下記以外
|  |  |  | 対応 2 | 関連業者等に指示する |  |  |  | 原因が初期欠陥である
|  |  |  | 対応 3 | 詳細点検Aを実施する |  |  |  | 全体が把握できない（部分的には、変色、さび等を確認）
|  |  |  | 対応 4 | 橋梁の専門家に相談する |  |  |  | 原因が不明である
◇状況写真
| 写真1 |  |  | 写真2 |  | 写真3 |  |  |  |  | 写真4
| 1 | 対応無し（次回点検）
| 2 | 関連業者等に指示する
| 3 | 予備点検を実施する
| 4 | 橋梁の専門家に相談する

## 調査事例 (さび状態確認)
初期点検 耐候性橋梁のさび状態点検調書
橋梁ID |  |  | ○○○ |  |  | 路線種別 | ○○○ |  | 点検実施日 | 2009-03-01 | [5 empty] | 対応
橋梁名 |  |  | ○○○ |  |  | 路線番号 | ○○○ |  | 点検者 | ○○○
ふりがな |  |  | ○○○ |  |  | 路線名 | ○○○ |  | 前回点検日 | 無し | [5 empty] | 対応無し（次回点検）
橋長 |  |  | 30.0ｍ |  |  | 架設年度 | 2006-03-01 |  | 所在地 | ○○○
幅員 |  |  | 20.0ｍ |  |  | 橋梁形式 | 鋼単純I桁橋（耐候性） |  | 位置情報 | Ｎ○°○′○″Ｅ○°○′○″
| ◇点検チェックリスト |  |  |  | 工事しゅん功後3年目（3年未満では判定困難）を目処に、設計で期待した保護性さびの発生状況を確認することで、初期劣化の防止を図る。
該当に「○」を記入。
| 確 認 項 目 （ 着 眼 点 ） | [10 empty] | YES |  | NO | ※層状剥離 |  | 写真
| ①ウェブ立ち上がり部に変色がある | [12 empty] | ○ |  |  | 1 | ○
| ②ウェブ面に縦方向のすじ状の変色がある | [12 empty] | ○ |  |  | 1
| ③排水管周りに変色がある | [12 empty] | ○ |  |  | 2
| ④桁端部に変色がある | [12 empty] | ○ |  |  | 3
| ⑤下からみて内桁に変色がある（特に歩車道境界、添架管付近） | [12 empty] | ○ |  |  | 4
※層状剥離は、明らかに確認できた場合○とする。近接困難で不明な場合等は、あくまで変色を判定する。
◇判定 （①～⑤の判定結果から、判定表により今後の対応を決定する）
| 対応 |  |  | 1 |  | 判定表
[6 empty] | 対 応 |  |  |  |  | 判定の目安（YESの該当項目）
[6 empty] | 対応 1 | 対応無し（次回点検） |  |  |  | YESが無い、または下記以外
[6 empty] | 対応 2 | 関連業者等に指示する |  |  |  | 原因が初期欠陥である
[6 empty] | 対応 3 | 詳細点検Aを実施する |  |  |  | 全体が把握できない（部分的には、変色、さび等を確認）
[6 empty] | 対応 4 | 橋梁の専門家に相談する |  |  |  | 原因が不明である
◇状況写真
| 写真1 |  |  |  |  | 写真2 |  | 写真3 |  |  |  |  | 写真4
| 1 | 対応無し（次回点検）
| 2 | 関連業者等に指示する
| 3 | 予備点検を実施する
| 4 | 橋梁の専門家に相談する
Note on AN5: 自動記入
問題なし
問題なし
問題なし
問題なし