## 表紙
定期点検 詳細点検B調書 | [5 empty] | 橋梁名 |  |  | しもごろくはし | 橋梁ＩＤ | 10000134
下五六橋
橋梁諸元 |  |  |  |  | 点検情報 |  |  |  |  | 橋面写真
路線名 |  |  | 一般県道 牛牧墨俣線 |  | 点検年月 |  | 2010年 1月
橋長 |  |  | 50.2 | ｍ | 点検者／点検業者 |  | ○○ ○○／○○○○○○○㈱
全幅員 |  |  | 5.2 | ｍ | 立会者／事務所 |  | ○○ ○○／岐阜土木事務所
車道部幅員 |  |  | 4.5 | ｍ | 点検・補修等履歴
歩道部幅員 |  |  | - | ｍ | 2006年度 | 橋面防水工、防護柵取替え工（上流側）(不明)
径間数 |  |  | 2 |  |  | 予備点検(○○○○㈱)
上部工形式 |  |  | 鋼単純Ｉ桁橋 |  | 2008年度 | 伸縮装置取替工（A1、P1）(不明)
下部工形式 |  |  | 重力式橋台、壁式橋脚 | [6 empty] | 側面写真
架橋状況 |  |  | 河川（五六川）
所在地 |  |  | 瑞穂市野白
位置情報 |  |  | Ｎ35°22′32.0″E 136°40′37.3″
竣工年月 |  |  | 1969年 2月
適用示方書 |  |  | 1964年（昭和39年）
施工 会社名 |  | 上部工 | ○○○○○○㈱
|  | 下部工 | 不明
設計活荷重 |  |  | 20t
荷重制限 |  |  | なし |  | 第三者被害の可能性 |  |  | 打音面積（第三者被害予防措置点検） |  | 位 置 図
耐荷力照査値 |  |  | 1.11 |  | 有 |  |  | 上部工（100㎡）、下部工（50㎡）
側 面 図
断 面 図
【作成要領】
1） | 上部工形式は呼び方を決めておく。
2）
3）
4）
5）
6）
7）
8）
9）
10）
11）
12）
13）
14）

## 点検総括（その１）
点検総括（その１）
■点検総括
点検方法は、両橋台の桁端部を梯子による近接目視、その他の範囲を橋梁点検車（○○○○）による近接目視で点検した。 鋼桁は、前回塗り替え時期が不明である。現状は、全体的な塗装劣化と表面さびが下フランジ下面の広い範囲に発生している（健全性Ⅱ）。ＲＣ床版は一部、遊離石灰を伴う直角方向ひびわれが見られるが軽微である（健全性Ⅰb）。下部工は、軽微なひびわれ、遊離石灰が見られる（健全性Ⅰb）。支承は、地覆遊間からの漏水（健全性Ⅱ）による腐食が見られる（健全性Ⅱ）。その他、防護柵の継ぎ手部のほとんどに腐食が発生しており、劣化が大きい箇所では、孔開きが見られる（健全性Ⅲ）。 先ず、優先するべき対策は『水じまい対策』であり、地覆すき間シール工を実施する必要がある。次に地覆遊間からの漏水の影響で腐食している支承の塗装塗り替えを実施する。その後、鋼桁の塗装塗り替えを実施する。防護柵は、車道に鋼製高欄が設置してることより、取替えが望ましい。
■点検結果
道路橋毎の 健全性の診断 | 維持作業 判定 | 長寿計画判定
|  | A1 | 第1径間 |  |  | Ｐ1 | 第2径間 |  |  | A2
Ⅱ |  |  | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部
①路面 | ○ |  | Ⅰa |  |  |  | Ⅰa
②照明・標識 | － |  | - |  |  |  | -
③防護柵 | ○ |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅲ
④伸縮装置 | × | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ
⑤排水装置 | ○ |  | Ⅰa | Ⅱ | - |  | - | Ⅰa | Ⅰa
⑥床版 | ○ |  | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰb |  | Ⅰa | Ⅰb | Ⅰa
⑦主桁 | × |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ
⑧下部工 | ○ | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅰa
⑨支承 | ○ | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ
⑩基礎工 | － | － |  |  |  | － |  |  |  | －
⑪袖擁壁および護岸 | ○ | Ⅰa | [7 empty] | Ⅰa
■主な損傷 | [11 empty] | ■判定基準
支承の腐食（A２側） |  |  |  | 主桁の塗装劣化 | [6 empty] | 断面欠損（防護柵） | ○維持作業判定基準
○長寿計画判定基準

## 総括総括（その２）
点検総括（その２） | [26 empty] | 【2/2】
| 種 別 | 工 種 | 内 容 | 単位 | 合計 | A1 | 第1径間 | P1 | 第2径間 | A2 | 第3径間 | P3 | 第4径間 | P4 | 第5径間 | P5 | 第6径間 | P6 | 第7径間 | P7 | 第8径間 | P8 | 第9径間 | P9 | 第10径間 | A2 |  | Ａ12 | Ａ13 | Ａ14 | Ａ15
1.詳細調査の計画立案（S） | 調 査 | 鋼橋の損傷 | 損傷（腐食、亀裂、変形など）の程度と範囲を調べ、対策工を立案する。 | 式
|  | RC橋の損傷 | 損傷（断面欠損、鉄筋腐食など）の程度と範囲を調べ、対策工を立案する。
|  | PC橋の損傷 | 損傷（PC鋼材の腐食やグラウトの問題など）の程度と範囲を調べ、対策工を立案する。
|  | RC床版の損傷 | 損傷（疲労、ASRなど）の程度と範囲を調べ、対策工を立案する。
|  | 下部工の損傷 | 損傷（ASR、凍害、ひび割れなど）の程度と範囲を調べ、対策工を立案する。
|  | 附属物の損傷 | 損傷（支承の腐食や沈下など）の程度と範囲を調べ、対策工を立案する。
2.工事発注の計画立案（K） | 水じまい対策 | 橋面防水 | 舗装 打替え工（Aｓ） | ｍ2
舗装 打替え工（Co） 切削1ｃｍ＋Aｓ舗装
高機能防水工（吹付けなど）
一般防水工（シートや塗布など）
|  | 排水桝 | 取替え工（破損、腐食など） | 箇所
追加工（滞水対策として）
|  | 排水管 | 塗装工（劣化） | ｍ
延長工（長さ不足など）
取替え工（腐食など）
追加工（排水桝の追加に伴う）
|  | スラブドレーン | スラブドレーン 延長工 | ｍ
スラブドレーン 取替え工
|  | 床版水きり | 設置工 | ｍ
|  | すき間充填 | 地覆すき間 シール工(新規) | ｍ | 2.1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7
地覆すき間 シール工(補修)
遊間すき間 目地修復工
伸縮装置 非排水化工
|  | その他 | 添架管 漏水対策 | 箇所
RC床版継ぎ目 漏水対策
| 安全対策 | 伸縮装置 | 取替え工 | ｍ
|  | 防護柵 | 取替え工（地覆取替えあり） | ｍ | 100 |  | 50 |  | 50
取替え工（地覆取替えなし）
塗装塗り替え工
追加工（不足がある場合）
|  | 支承 | 取替え（壊れている場合） | 箇所
| 長寿命対策 | 鋼桁 | 塗装 塗り替え工 | ｍ2 | 1000 |  | 500 |  | 500
|  |  | あて板 補強工（腐食による穴あき） | ｍ2
|  |  | 部材 取替え工（腐食による破断） | 箇所
|  |  | 添接ボルト 復旧工（F11Tボルト抜け） | 本
|  | RC橋 | 断面修復工 | ｍ2
表面保護工（浸透性吸水防止材、塗装など）
|  |  | ひび割れ注入工 | ｍ
|  | PC橋 | 断面修復工 | ｍ2
表面保護工（浸透性吸水防止材、塗装など）
|  |  | ひび割れ注入工 | ｍ
|  | RC床版 | 断面修復工 | ｍ2
表面保護工（浸透性吸水防止材、塗装など）
|  |  | ひび割れ注入工 | ｍ
|  | 下部工 | 断面修復工 | ｍ2
表面保護工（浸透性吸水防止材、塗装など）
|  |  | ひび割れ注入工 | ｍ
|  |  | 洗掘 防止工 | 箇所
|  | 附属物 | 沓座モルタル 補修工 | 箇所 | 8 | 2 |  | 4 |  | 2
支承 塗装塗り替え工
3.維持作業による対応（M） | 維持作業判定の項目で×の箇所について、清掃や簡易的な補修を実施する。

## 総括総括（その３）
点検総括（その３） | [5 empty] | 【判定】 |  |  |  | 点検総括（その３） |  |  |  | 【2/2】
ない：○ 、 ある：× 、 注意：△ 、 対象外：-
[10 empty] | 写真-05 | 写真-06 | 写真-07 | 写真-08
項目 | 内容 |  | 判定 |  | 写真 | 位置 |  | 対応記入欄
①路面 | 排水桝に土砂詰り・オーバーレイ等があり、路面排水に支障がある |  | ○
| 舗装にポットホールや陥没等があり、走行に支障がある |  | ○
| 橋台背面に舗装ひびわれ・段差・陥没がある |  | ○
②照明・標識 | 変形・欠損がある |  | －
| ボルトのゆるみ・脱落がある |  | －
| 電灯設備に異常がある |  | －
③防 護 柵 | 部分的な不足・変形・破損がある |  | ○
| ボルトのゆるみ・脱落がある |  | －
④伸縮装置 | 自動車や歩行者の安全性を脅かす段差（2cm以上）や破損がある |  | ○ | [6 empty] | 写真-09 | 写真-10 | 写真-11 | 写真-12
| 遊間や路肩部分に土砂詰りがある |  | × |  | 01 | P1橋脚
| 異常な音や振動がある |  | ○
⑤排水装置 | 排水管から漏水がある（降雨時のみ確認） |  | ○
⑥床 版 | 車道または歩道等にコンクリート片などが落下する危険がある |  | ○
⑦主 桁 | 車道または歩道等にコンクリート片などが落下する危険がある |  | -
| 添架物が落下する危険がある、添架物から漏水などがある |  | × |  | 02 | 第1径間
⑧下部工 | 車道または歩道等にコンクリート片などが落下する危険がある |  | ○
| 橋座面に滞水がある |  | ○
⑨支 承 | 支承周辺に土砂堆積がある |  | ○
⑩基礎工 | パイルベントに流木等の障害物がある |  | － | [6 empty] | 写真-13 | 写真-14 | 写真-15 | 写真-16
⑪袖擁壁および護岸 | ブロック（石積み）が崩れている |  | ○
| 背面に陥没がある |  | ○
写真-01 |  | 写真-02 |  | 写真-03 |  |  |  |  | 写真-04

## グレード調査表
グレード調査表 | [14 empty] | 【1/2】 | グレード調査表 | [9 empty] | 【2/2】
項目 |  | 判定 |  | 内容 |  |  |  | 写真番号 | 設置状況 | [6 empty] | 写真-07 | 支承（A2） | 写真-08 | 伸縮装置（A1） | 写真-09 | 伸縮装置（P1） | 写真-10 | 伸縮装置（A2） | 写真-11 | 添架物
沓座拡幅 |  | 有 | [6 empty] | 写真-01 | 橋歴板 | 写真-02 | 竣工歴
無
耐震補強の施工 |  | 有
無
床版補強の施工 |  | 有
無
主桁補強の施工 |  | 有
無
橋歴板 |  | 有 |  | 1969年 3月 東海鋼材工業㈱ |  |  |  | 01 | 写真-03 | 防護柵 | 写真-04 | 支承（A1） |  |  |  | 写真-12 |  | 写真-13 |  | 写真-14 |  | 写真-15 |  | 写真-16
無
竣工歴（親柱等） |  | 有 |  | 昭和44年 2月 |  |  |  | 02
無
塗装歴 |  | 有
無
防護柵 |  | － |  | 高さ100ｃｍの鋼製高欄が設置されている。 |  |  |  | 03
支承 |  | 有 |  | 全下部工に線支承（ＬＢ）が施工されている。 |  |  |  | 04～07 | 写真-05 | 支承（P1:A1側） | 写真-06 | 支承（P1:A2側）
|  | 無 | [13 empty] | 写真-17 |  | 写真-18 |  | 写真-19 |  | 写真-20 |  | 写真-21
伸縮装置 |  | 有 |  | 全箇所に重ね合わせ型ジョイントが施工されている。 |  |  |  | 08～10
無
添架物状況 |  | 有 | [5 empty] | 11
無
照明・標識等 |  | 有
無
■特記事項
[16 empty] | 写真-22 |  | 写真-23 |  | 写真-24 |  | 写真-25 |  | 写真-26
【凡例】
■落橋防止及び変位制限構造 |  |  |  | 写真番号 | A1 | P1 | A2 | [5 empty] | Ａ | ＲＣ突起
変位制限構造 |  |  | 直角方向 |  | - | - | - | [5 empty] | Ｂ | 鋼製
|  |  | 橋軸方向 |  | - | - | - | [5 empty] | Ｃ | ＰＣケーブル
落橋防止構造 |  |  | 直角方向 |  | - | - | - | [5 empty] | Ｄ | チェーン
|  |  | 橋軸方向 |  | - | - | - | [5 empty] | Ｅ | その他
【作成要領】
1） | 写真番号は、上記の順でつける。
2）
3）
4）
5）
6）
7）
8）
9）
10）
11）
12）
13）
14）

## 状況写真
状況写真 |  |  |  | 【1/2】
断面図（A1からA2を望む） | 側面図
①上部工（上面） | ①上部工（下面中間） | ①上部工（下面張出し） | ②橋台（A1）
②橋台（A2） | ③橋脚（P1)
状況写真 |  |  |  | 【2/2】
右岸（下流） | 右岸（上流） | 左岸（上流） | 左岸（下流）
護岸（A1側） | 護岸（A2側） | 路側ブロック積み（A1側）

## 損傷マップ
損傷マップ（その１） |  | 対象：①路面、②照明・標識、③防護柵、④伸縮装置 |  | 損傷マップ（その１） | 対象：①路面、②照明・標識、③防護柵、④伸縮装置 |  | 【2/2】
※地覆遊間は全箇所漏水対策がされていない(写真-100)。
■特記事項 |  |  | ■同じ損傷が多い場合の旗揚げ略記の凡例 | ■特記事項 |  | ■マップの凡例
損傷マップ（その２） |  | 対象：⑤排水装置、⑥床版 |  | 損傷マップ（その２） | 対象：⑤排水装置、⑥床版 |  | 【2/2】
■特記事項 |  |  | ■同じ損傷が多い場合の旗揚げ略記の凡例 | ■特記事項 |  | ■マップの凡例
損傷マップ（その３） |  | 対象：⑦主桁 |  | 損傷マップ（その３） | 対象：⑦主桁 |  | 【2/2】
※鋼桁全体に防食機能の劣化が見られる(写真-300､301)。
■特記事項 |  |  | ■同じ損傷が多い場合の旗揚げ略記の凡例 | ■特記事項 |  | ■マップの凡例
損傷マップ（その４） |  | 対象：⑧下部工、⑨支承、⑩基礎工、⑪袖擁壁及び護岸 |  | 損傷マップ（その４） | 対象：⑧下部工、⑨支承、⑩基礎工、⑪袖擁壁及び護岸 |  | 【2/2】
※支承は全箇所腐食が見られる(写真-401)。
■特記事項 |  |  | ■同じ損傷が多い場合の旗揚げ略記の凡例 | ■特記事項 |  | ■マップの凡例
①路面、②照明・標識、③防護柵、④伸縮装置
①路面、②照明・標識、③防護柵、④伸縮装置
⑦主桁
⑤排水装置、⑥床版
⑧下部工、⑨支承、⑩基礎工、⑪袖擁壁及び護岸

## 維持作業判定
維持作業判定 対象：①～⑪項目すべて | [16 empty] | 【2/2】
①路面 | A1 | 第１径間 |  | P1 | 第２径間 |  | A2 | P5 | 第6径間 | P6 | 第7径間 | P7 | 第8径間 | P8 | 第9径間 | A2
排水桝に土砂詰り・オーバーレイ等があり、路面排水に支障がある |  |  | ○ |  |  | ○
舗装にポットホールや陥没等があり、走行に支障がある |  |  | ○ |  |  | ○
橋台背面に舗装ひびわれ・段差・陥没がある | ○ | [5 empty] | ○
②照明・標識 | A1 | 第１径間 |  | Ｐ１ | 第２径間 |  | A2 | P5 | 第6径間 | P6 | 第7径間 | P7 | 第8径間 | P8 | 第9径間 | A2
変形・欠損がある |  |  | － |  |  | －
ボルトのゆるみ・脱落がある |  |  | － |  |  | －
電灯設備に異常がある |  |  | － |  |  | －
③防 護 柵 | A1 | 第1径間 |  | P１ | 第2径間 |  | A2 | P5 | 第6径間 | P6 | 第7径間 | P7 | 第8径間 | P8 | 第9径間 | A2
部分的な不足・変形・破損がある |  |  | ○ |  |  | ○
ボルトのゆるみ・脱落がある |  |  | － |  |  | －
④伸縮装置 | A1 | 第1径間 |  | P１ | 第2径間 |  | A2 | P5 | 第6径間 | P6 | 第7径間 | P7 | 第8径間 | P8 | 第9径間 | A2
自動車や歩行者の安全性を脅かす段差（2cm以上）や破損がある | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
遊間や路肩部分に土砂詰りがある | × |  |  | × |  |  | ×
異常な音や振動がある | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
⑤排水装置 | A1 | 第1径間 |  | P１ | 第2径間 |  | A2 | P5 | 第6径間 | P6 | 第7径間 | P7 | 第8径間 | P8 | 第9径間 | A2
排水管から漏水がある（降雨時のみ確認） |  |  | ○ |  |  | ○
⑥床 版 | A1 | 第1径間 |  | P１ | 第2径間 |  | A2 | P5 | 第6径間 | P6 | 第7径間 | P7 | 第8径間 | P8 | 第9径間 | A2
車道または歩道等にコンクリート片などが落下する危険がある |  |  | ○ |  |  | ○
⑦主 桁 | A1 | 第1径間 |  | P１ | 第2径間 |  | A2 | P5 | 第6径間 | P6 | 第7径間 | P7 | 第8径間 | P8 | 第9径間 | A2
車道または歩道等にコンクリート片などが落下する危険がある |  |  | - |  |  | -
添架物が落下する危険がある、添架物から漏水などがある |  |  | × |  |  | ○
⑧下部工 | A1 | 第1径間 |  | P１ | 第2径間 |  | A2 | P5 | 第6径間 | P6 | 第7径間 | P7 | 第8径間 | P8 | 第9径間 | A2
車道または歩道等にコンクリート片などが落下する危険がある | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
橋座面に滞水がある | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
⑨支 承 | A1 | 第1径間 |  | P１ | 第2径間 |  | A2 | P5 | 第6径間 | P6 | 第7径間 | P7 | 第8径間 | P8 | 第9径間 | A2
支承周辺に土砂堆積がある | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
⑩基礎工 | A1 | 第1径間 |  | P１ | 第2径間 |  | A2 | P5 | 第6径間 | P6 | 第7径間 | P7 | 第8径間 | P8 | 第9径間 | A2
パイルベントに流木等の障害物がある | － |  |  | － |  |  | －
⑪袖擁壁および護岸 | A1 | 第1径間 |  | P１ | 第2径間 |  | A2 | P5 | 第6径間 | P6 | 第7径間 | P7 | 第8径間 | P8 | 第9径間 | A2
ブロック（石積み）が崩れている | ○ | [5 empty] | ○
背面に陥没がある | ○ | [5 empty] | ○
行幅5.5
列幅14

## 長寿計画判定（その１）
長寿計画判定（その１） | [6 empty] | 【2/2】
①路面 | 第1径間 |  |  | 第2径間 |  |  |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
（車道） 舗装にひびわれがある |  | Ⅰa |  |  | Ⅰa
（車道） 舗装にポットホールがある |  | Ⅰa |  |  | Ⅰa
（車道・歩道） 舗装にわだち掘れがある |  | Ⅰa |  |  | Ⅰa
（車道・歩道） 舗装にわだち掘れ以外の段差がある |  | Ⅰa |  |  | Ⅰa
（車道・歩道） 地覆に損傷がある |  | Ⅰa |  |  | Ⅰa
②照明・標識 | 第1径間 |  |  | 第2径間 |  |  |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
防食機能の劣化や腐食がある |  | - |  |  | -
支柱基部に亀裂がある |  | - |  |  | -
③防護柵 | 第1径間 |  |  | 第2径間 |  |  |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
鋼部材に防食機能の劣化や腐食がある | Ⅲ |  |  | Ⅲ
コンクリート部材の損傷がある（ひびわれ・鉄筋露出など） |  | - |  |  | -
④伸縮装置 | 第1径間 |  |  | 第2径間 |  |  |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
遊間に異常がある | Ⅰa |  | Ⅰa |  |  | Ⅰa
段差がある | Ⅰa |  | Ⅰa |  |  | Ⅰa
部材に劣化・損傷がある | Ⅰa |  | Ⅰa |  |  | Ⅰa
止水機能の低下がある | Ⅱ |  | Ⅱ |  |  | Ⅱ
行幅5.5
列幅14

## 長寿計画判定（その２）
長寿計画判定（その２） | [19 empty] | 【2/2】
|  | 第1径間 |  |  | 第2径間 |  |  | 第６径間 |  |  | 第７径間 |  |  | 第８径間 |  |  | 第９径間 |  |  |  | 第１１径間 |  |  | 第１２径間 |  |  | 第１３径間 |  |  | 第１４径間 |  |  | 第１５径間 |  |  | 第１６径間 |  |  | 第１７径間 |  |  | 第１８径間 |  |  | 第１９径間 |  |  | 第２０径間
⑤排水装置 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
鋼部材に防食機能の劣化や腐食がある |  | Ⅰa | Ⅰa | - | - | Ⅰa | Ⅰa
損傷がある |  | Ⅰa | Ⅱ | - | - | Ⅰa | Ⅰa
長さ不足・系路の異常がある |  | Ⅰa | Ⅰa | - | - | Ⅰa | Ⅰa
⑥床版 | 6-1 共通 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
| 水切りに問題がある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
| 床版下面に漏水がある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰb | Ⅰa | Ⅰb | Ⅰa
| 床版下面にエフロレッセンスがある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
| 鉄筋が露出し腐食している | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
| 床版下面に鋼材の腐食によるさび汁がある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
| ＰＣ鋼材が露出し腐食している | - | - | - | - | - | -
| 6-2 床版：鋼桁で支えられたＲＣ床版 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
| １方向のひびわれがある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰb | Ⅰa | Ⅰb | Ⅰa
| ２方向のひびわれがある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
| 6-3 ＲＣ床版橋、ＲＣＴ桁橋の床版 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
ひびわれがある
| 6-4 プレキャストPC床版橋、プレキャストＰＣ床版、ポステンT桁およびプレテンT桁橋の上フランジ部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
ひびわれがある
間詰めコンクリートに変状がある
横締めに変状がある
| 6-5 現場打ちPC床版橋（中空床版など）、現場打ちＰＣ床版 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
ひびわれがある
横締めに変状がある
| 6-6 鋼床版 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
防食機能の劣化がある
腐食がある
亀裂がある
ボルトの抜けがある
| 6-7 コンクリートに接着された補強鋼板 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
防食機能の劣化がある
腐食がある
うきがある

## 点検調書（その３）
長寿計画判定（その３） | [8 empty] | 【2/2】
|  |  | 第1径間 |  |  | 第2径間 |  |  |  | 第１２径間 |  |  | 第１３径間 |  |  | 第１４径間 |  |  | 第１５径間 |  |  | 第１６径間 |  |  | 第１７径間 |  |  | 第１８径間 |  |  | 第１９径間 |  |  | 第２０径間
⑦主桁（鋼） | 7-1-1 鋼桁共通 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
| 主部材に損傷がある |  | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
| ２次部材に損傷がある |  | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
| ボルトの抜けがある |  | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
| 遊間に異常がある |  | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
| 7-1-2 塗装桁 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
| 防食機能の劣化がある |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ
| 主部材に腐食がある |  | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
| ２次部材に腐食がある |  | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
| 7-1-3 耐候性桁 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
| 外桁 下ﾌﾗﾝｼﾞ | 粗いさびがある
層状剥離さびがある
上記２項目の原因となる水かかりの状態がある
| 外桁 下ﾌﾗﾝｼﾞ 以外 | 粗いさびがある
層状剥離さびがある
上記２項目の原因となる水かかりの状態がある
| 内桁 下ﾌﾗﾝｼﾞ | 粗いさびがある
層状剥離さびがある
上記２項目の原因となる水かかりの状態がある
| 内桁 下ﾌﾗﾝｼﾞ 以外 | 粗いさびがある
層状剥離さびがある
上記２項目の原因となる水かかりの状態がある
| 7-1-4 その他 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
上路トラス橋（上弦材端部）箱内部の滞水の凍結による変形や溶接部の破断がある
下路トラス橋（橋門構）箱内部の滞水の凍結による変形や溶接部の破断がある
⑦主桁（コンクリート） | 7-2-1 コンクリート桁共通 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
コンクリート内部から漏水がある
コンクリート表面にエフロレッセンスがある
コンクリートの浮きや剥離・欠損がある
腐食によるさび汁がある
| 7-2-2 ＲＣ桁 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
| 主桁 | 主鉄筋が露出し腐食している
ひび割れがある
たわみ等の変状がある
| 横桁 | 鉄筋が露出し腐食している
ひび割れがある
| 7-2-3 ＰＣ桁 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 |  | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部 | 端部 | 一般部 | 端部
| 主桁 | ①ひび割れがある
②ひび割れがある（ﾎﾟｽﾃﾝT桁下ﾌﾗﾝｼﾞ部）
鋼材が露出し腐食している
セグメント目地部に変状がある
たわみ等の変状がある
| 横桁 | 鋼材が露出し腐食している
ひび割れがある
横桁横締め定着部に変状がある

## 長寿計画判定（その４）
長寿計画判定（その４） |  |  |  |  | 【2/2】
⑧下部工 | A1 | A2 | P1
ひびわれがある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰb
鉄筋が露出し腐食している | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
【橋座部】剥離・欠損がある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
【柱基部】剥離・欠損がある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
【上記部位以外】剥離・欠損がある | Ⅱ | Ⅰa | Ⅱ
台座コンクリートに変状がある | - | - | -
橋台・橋脚周辺に問題がある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
安定の問題がある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
⑨支承 | A1 | A2 | A1側 | A2側
鋼製部材に劣化がある | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ
ゴム部材に損傷がある | - | - | - | -
沓座モルタルに損傷がある | Ⅰa | Ⅰb | Ⅰa | Ⅰa
アンカーボルトに損傷がある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
沈下、移動、傾斜、変形、遊間異常等がある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
上沓・ローラー等に脱落がある | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa | Ⅰa
⑩基礎工 | A1 | A2 | P1
パイルベントに損傷がある | - | - | -
基礎が露出している | - | - | -
⑪袖擁壁及び護岸 | A1 | A2 | P1
路側ブロック積みや護岸工等の沈下がある | Ⅰa | Ⅰa
袖擁壁の傾斜がある | - | -
袖擁壁の目地にずれがある | - | -

## 写真台帳
写真台帳
写真-100 | 写真-101 | 写真-102 | 写真-103
写真-104 | 写真-200 | 写真-201 | 写真-202
写真-300 | 写真-301 | 写真-400 | 写真-401

## ×目次 (hidden)
点検調書目次
調 書 名 | 内 容
点検総括（その１） | 橋梁点検の総まとめ（今後の維持管理方針、健全性など）
点検総括（その２） | 補修が必要な対策工のまとめ
点検総括（その３） | 日常の維持作業で対応すべき事項のまとめ
グレード調査表 | 塗装歴や補強履歴などの橋梁情報のまとめ
状況写真 | 橋梁及び周辺の状況がわかる写真
損傷マップ（その１） | ①路面、②照明・標識、③防護柵、④伸縮装置
損傷マップ（その２） | ⑤排水装置、⑥床版
損傷マップ（その３） | ⑦主桁
損傷マップ（その４） | ⑧下部工、⑨支承、⑩基礎工、⑪袖擁壁及び護岸
維持作業判定 | ①～⑪項目の全て
長寿計画判定（その１） | ①路面、②照明・標識、③防護柵、④伸縮装置
長寿計画判定（その２） | ⑤排水装置、⑥床版
長寿計画判定（その３） | ⑦主桁
長寿計画判定（その４） | ⑧下部工、⑨支承、⑩基礎工、⑪袖擁壁及び護岸
写真台帳 写真番号：100～ | ①路面、②照明・標識、③防護柵、④伸縮装置
写真台帳 写真番号：200～ | ⑤排水装置、⑥床版
写真台帳 写真番号：300～ | ⑦主桁
写真台帳 写真番号：400～ | ⑧下部工、⑨支承、⑩基礎工、⑪袖擁壁及び護岸
※径間数が多く、上記の調書を追加する場合は、【1/2】【2/2】により明記（右肩）する。