## 除草CheckSeet
■様式１ 道路除草工チェックシート
作業年月日： 令和○○年○○月○○日（○） |  |  | 受注者名： ○○建設株式会社
作業路線（箇所名）： ○○市○○町○○地内 主要地方道○○線 |  |  | 記入（責任者）名： ○○ ○○
作業工種 | 作業手順 | 安全確認事項 | 機械除草 ハンドガイド | 機械除草 肩掛け | 人力除草 バリカン式 | 人力除草 手鎌・抜根
１．健康管理 | (1)作業当日の体調の確認 | ・作業当日の作業者全員の健康状態に問題ないか | □ | □ | □ | □
| (2)特殊健康診断の受診 | ・肩掛け式機械等の振動工具の使用者のうち、特殊健康診断を受診が必要な者は特殊健康診断を受診しているか | － | □ | － | －
２．工種選定 | (1)現場条件の確認 ・ハンドガイド式の場合 | ・除草箇所が平坦若しくは法勾配が使用機械の適用範囲以内か ※法勾配が適用範囲を超える場合は他工種に変更 | □ | － | － | －
|  | ・ハンドガイド式の場合、不陸整正は可能か ※不陸整正が不可能の場合は他工種に変更 | □ | － | － | －
|  | ・ハンドガイド式の場合、地盤が乗り入れが可能か ※乗り入れ困難な地盤の場合は他工種に変更 | □ | － | － | －
|  | ・雑木、浮き石が殆ど無くハンドガイド式で除草可能か ※作業が不可能な場合は他工種に変更 | □ | － | － | －
|  | ・ハンドガイド式で作業可能な面積はあるか ※作業可能な面積がない場合、他工種に変更 | □ | － | － | －
| (2)現場条件の確認 ・肩掛け式の場合 | ・労働安全衛生法で定める特別教育を修了しているか | － | □ | － | －
|  | ・道路付属施設や構造物の基礎等が頻繁に無く肩掛け式で除草可能か ※飛び石等の危険が有る場合、人力除草に変更 | － | □ | － | －
|  | ・地面が平坦で地面から5cm離れた位置での除草が可能な現場か ※飛び石等の危険が有るの場合、人力除草に変更 | － | □ | － | －
| (3)現場条件の確認 ・人力除草（バリカン式）の場合 | ・バリカン式で除草が可能な現場条件か ※作業箇所狭小な場合、人力除草（手鎌・抜根）に変更 | － | － | □ | －
| (4)現場条件の確認 ・人力除草（手鎌・抜根）の場合 | ・手鎌や抜根による作業が可能な現場条件か ※作業箇所狭小な場合、人力除草（手鎌・抜根）に変更 | － | － | － | □
３．安全教育 | (1)始業前、KY活動 ・作業内容、留意事項の確認 | ・当日の作業内容、作業方法、飛び石防止対策について関係する作業員全員への周知を行っているか | □ | □ | □ | □
４．準備工 | (1)作業当日の環境の確認 | ・WBGT値を参考に警戒以上の場合は熱中症対策を行っているか | □ | □ | □ | □
| (2)服装 ・安全な服装で作業 | ・ヘルメット、ゴーグル、耳覆いフェイスシールド、腕カバー防護手袋、保護長靴、滑り止め、長袖、長ズボン、すねあて、を着用しているか | □ | □ | □ | □
| (3)資機材の点検 ・適切な資機材の仕様の確認 | ・除草機械・器具の始動前点検が行われているか | □ | □ | □ | □
|  | ・コの字型除草防護板が規格（高さ1m×幅2m×袖幅1m)以上とし、破損等は無いか ・機械除草の場合、安全な場所で、エンジンの始動・停止・アクセルの開度の確認を行っているか ・ハンドガイド式の場合、飛散防止シートが正しく装着されているか ・低振動の機材を利用しているか | □ | □ | □ | □
(次ページに続く) | (4)作業前異物除去 ・浮き石、空き缶等を除去。 | ・除草前に浮き石や瓶、缶等の異物が除去されているか | □ | □ | □ | □
４．準備工 （続き） | (5)交通規制等 ・誘導員、規制器具等の確認 | ・作業前までに、必要な誘導員、規制器具が正しく配置され、交通誘導が行われているか | □ | □ | □ | □
|  | ・作業員が路上に飛び出したり、交通を妨げる位置に作業員配置がされていないか | □ | □ | □ | □
５．除草工 | (1)機械除草 ・肩掛け式 | ・作業員の作業エリアを決め、接近しすぎて、他の作業員と接触しないような位置に配置されているか | － | □ | － | －
|  | ・防護・防振手袋を使用する等の保護措置を講じるほかに、長時間の連続作業とならないよう配慮されているか | － | □ | － | －
|  | ・飛散防止対策として、コの字型除草防護板が常に作業者に近接した正しい位置に配置されているか | － | □ | － | －
|  | ・法面作業では、事前に法面の勾配、法肩の形状確認（転落事故防止）、障害物の有無等を調査し、滑りによる転落防止対策が行われているか | － | □ | － | －
|  | ・急斜面での作業では、安全帯や法面作業用吊帯を使用し転落防止措置が講じられているか | － | □ | － | －
|  | ・飛び石の危険が有る場合、チップソーがロタリーハサミ方式の刈刃に交換されているか | － | □ | － | －
|  | ・肩掛け式機械により雑木の伐採、高所の除草が行われていないか | － | □ | － | －
|  | ・一連続作業が概ね30分以内、一連続作業後5分以上の休止時間を設けているか | － | □ | － | －
| (2)人力除草 ・バリカン式 | ・作業員の作業エリアを決め、接近しすぎて、他の作業員と接触しないような位置に配置されているか | － | － | □ | －
|  | ・防護手袋を使用する等の保護措置を講じるほかに、長時間の連続作業とならないよう配慮されているか | － | － | □ | －
|  | ・飛散防止対策として、コの字型除草防護板が常に作業者に近接した正しい位置に配置されているか | － | － | □ | －
|  | ・法面作業では、事前に法面の勾配、法肩の形状確認（転落事故防止）、障害物の有無等を調査し、滑りによる転落防止対策が行われているか | － | － | □ | －
|  | ・急斜面での作業では、安全帯や法面作業用吊帯を使用し転落防止措置が講じられているか | － | － | □ | －
| (3)人力除草 ・手鎌、抜根 | ・作業員の作業エリアを決め、接近しすぎて、他の作業員と接触しないような位置に配置されているか | － | － | － | □
|  | ・法面作業では、事前に法面の勾配、法肩の形状確認（転落事故防止）、障害物の有無等を調査し、滑りによる転落防止対策が行われているか | － | － | － | □
|  | ・急斜面での作業では、安全帯や法面作業用吊帯を使用し転落防止措置が講じられているか | － | － | － | □
| (4)機械除草 ・ハンドガイド式（搭乗式、遠隔操縦式） | ・防護手袋を使用する等の保護措置を講じるほかに、連続２時間以上の連続運転とならないよう配慮されているか | □ | － | － | －
|  | ・事前に作業範囲の地形確認し、危険箇所の対策が講じられているか | □ | － | － | －
|  | ・法面作業では、事前に法面の勾配、法肩の形状確認（転落事故防止）、障害物の有無等を調査し、作業機械の転倒防止措置が講じられているか | □ | － | － | －
|  | ・歩行者、通行車両等への飛散対策が講じられているか | □ | － | － | －
|  | ・現場内移動時は必ずエンジンを停止し移動しているか | □ | － | － | －
６．後片付け | (1)後片付け ・刈草、器具等の後片付け | ・刈草は回収し放置は無いか | □ | □ | □ | □
|  | ・使用器具の放置、交通規制の規制解除が行われているか | □ | □ | □ | □
※当日の確認項目にチェック「レ」又は塗りつぶし「■」すること。