別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工鉱業振興費

事業名:産業経済振興センター補助金（デザインスタジオ運営費） （旧事業名：モノづくりセンター事業）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　地域産業課　県産品開発係　電話番号：058-272-8362

E-mail：c11355@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：22,777千円（前年度予算額：23,028千円）

事業内容

１ 事業の内容

(公財)岐阜県産業経済振興センターは、県内中小企業支援の総合窓口・中核機関と

して、経営上の課題・問題をワンストップで解決するため、研究開発から販売促進ま

で様々な支援を行っている。

商品・デザイン開発に関する専門的な相談窓口として、財団内に設置する「デザイ

ンスタジオ」の企業支援及び体制整備に要する経費を補助することにより、顧客の視

点に立ったデザイン性、市場性の高い商品づくりや、市場展開を支援し、県内モノづ

くり企業の利益率の高いビジネスモデルづくりを推進する。

○(公財)岐阜県産業経済振興センター 産業振興部開発課 デザインスタジオ

・商品・デザイン開発に関する専門的な相談窓口として、企業が実施する商品開発に対するデザイン面における相談についての助言を行う。

・岐阜県が実施する商品開発支援事業のプロデューサーとして、企画・デザイン開発・試作品製作・商品化といったプロジェクトの一連の進行管理を行う。

・商品や企業の価値を流通事業者や消費者に的確に伝える手法・技術に関する県内企業からの相談についての助言を行う。（例：見本市出展の際のブースづくり、商品ディスプレイ、カタログ・ＰＯＰ作成に関する相談など）

・岐阜県と連携して実施する県産品展示会における会場の空間デザイン、展示品・ブースのレイアウト、テーブルコーディネートの企画・設営、県庁展示物・出版物のデザイン支援等を行う。

２ 所要経費

(公財)岐阜県産業経済振興センターデザインスタジオに対する補助金

・デザインコーディネーター等設置費　19,005千円（19,256千円）

デザインに関する専門的な相談に対応するデザインコーディネーター（２名）、デ

ザイン専門嘱託員（２名）の人件費

・デザイン開発支援推進費　3,772千円（3,772千円）

デザインスタジオの運営に必要な事務的経費（旅費等）

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 23,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,028 |
| 要求額 | 22,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,777 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県内モノづくり企業の商品・デザイン開発に関する専門的な相談窓口として、商品開発をデザイン面から支援することにより、商品開発力の向上を図り、顧客の視点に立ったデザイン性、市場性の高い商品づくりを推進する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品開発支援事業による新商品開発数(試作品を含む) | － （H ） | － （H ） | 20件 （H23） | 23件 （H24） | 60件 （H25） | 38.3％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・商品・デザイン開発に関する相談窓口としてデザインコーディネーターを設置。 ・岐阜県と連携して実施している商品開発支援事業のプロデューサーとして、企画・ デザイン開発・試作品製作・商品化といった一連の進行管理を行う。 ・３月～４月 商品開発プロジェクトの募集及び決定 ・５月～６月 デザイン開発支援を行うデザイナーの募集、選定 ・６月～３月 メーカー、工業デザイナー、県・(公財)岐阜県産業経済振興 センターが協働して商品開発を実施し、試作品を完成。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成24年度は、本県を代表する地場産業である陶磁器、刃物、木工など20件の商品開発プロジェクトの支援を実施しており、年度末までに20件の新商品(試作品を含む)が完成する予定である。 また、工業デザイナーを活用して商品開発を行うプロセスを習得することにより、モノづくり企業の商品開発力の向上が期待される。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | モノづくりにおけるデザインは、商品の高付加価値化、差別化に極めて有効であり、商品のコンセプト、技術、品質等の要素を、顧客にわかりやすく視覚的に訴えるための手段として、その重要性が高まっており、県内中小企業支援の総合窓口・中核機関である(公財)岐阜県産業経済振興センターにデザインに関する専門的な相談窓口を設置する必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成23年度、平成24年度ともに20件の商品開発プロジェクトを実施中である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 平成24年度より、岐阜県産業経済振興センターに産業振興部を新設し、助成金部門、技術開発部門、デザイン開発部門が連携してモノづくり企業の支援を行えるように組織体制の強化を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県内中小企業においても、モノづくりや商品ＰＲにおけるデザインの重要性は認識されつつあるが、デザイナーの活用ノウハウを知らない企業はまだまだ多い。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか デザイナーを活用した商品開発の方法や契約方法など、商品・デザイン開発に関する専門的かつ総合的な相談窓口として、デザインを通じたモノづくり企業の活性化に継続的に取り組んでいく。