予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農業振興費

事業名: 新地域食材活用弁当応援事業

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農産物流通課　輸出戦略・広域流通担当　電話番号：058-272-1111（内2853）

E-mail：c11444@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：2,500千円（前年度予算額：0千円）

事業内容

１ 事業の概要

「国体応援弁当」で芽生えた、弁当による地域食材ＰＲ活動をより一層盛り上げるとともに、地産地消の枠を超えた地域食材のＰＲを図るため、農業女性起業グループ相互の連携を深めるとともに（①組織化、②情報共有）、「農家のおばちゃんの手作り弁当を召し上がれ」をキーワードにグループが製造・販売する弁当により新ブランド品目や地域食材の県内外へ情報発信を強化し（③広報、④販売促進）、各グループの連携体による同弁当を核とした広域の地域おこし活動に育成する。

①ネットワーク形成（組織化）

地域食材を活用した弁当を製造・販売する農業女性起業グループの連携を図るため、各グループの組織化を図り、この取組を県内へ普及させるためのネットワークを形成する（5月中旬）。（99千円）

・趣旨に賛同するグループの水平的統合によるネットワーク形成（任意団体）

・共同でのＰＲ・販売促進やグループ間の情報交換を目的とする

・事務局は当面農産物流通課に設置し、軌道に乗ったのち自主運営に移行

②交流の支援（情報共有）

地域食材を使って弁当を開発する意欲のある農業女性起業グループが一堂に会し、弁当の開発や、販売等の現況や課題についての認識を深めるとともに、相互研鑽・交流を行う「農家のおばちゃん弁当サミット」を開催する（6月中旬）。（413千円）

【サミットの内容】

・事例紹介　地域食材や伝統的な調理方法を活用した弁当の開発について

・基調講演　「売場で選ばれる弁当づくり」

・事例発表　代表的な取組事例の発表

・試食会　　各地域の弁当、一押しメニュー等の試食

③ＰＲの支援（広報）

道の駅、直売所等での取扱拡大と取組のＰＲに向けた支援を行う。（1,267千円）

・道の駅や直売所など一拠点一弁当を目指した取組を推進（6月中旬～）。

弁当販路拠点の拡大を図るとともに、弁当取組グループを新規開拓する。

・キーワードを表現したＰＲ資材（のぼり、シール）を作成（7月中旬～）。

各グループのブランドアイコンを共通化して利用者の認知度向上を図る。

・利用者参加型イベント「農家のおばちゃん弁当スタンプラリー」を開催

（7月中旬～8月下旬、9月中旬～10月下旬）。

利用者を対象とした回遊型キャンペーンを実施する。抽選で各グループの商品を提供するスタンプラリーにより、利用を通じて各グループの弁当や取組のＰＲを行いつつ、ブランドアイコンの浸透を図る。

④販売促進の支援（販売促進）

大型催事での販売イベントを開催し、販売促進の支援を行う。（721千円）

・県農業フェスティバルにおいて「農家のおばちゃん弁当大会」を開催。

（10月下旬）

催事来場者を対象とした試食販売イベント（弁当大会）を実施する。同時に代表的な食材・メニューを対象としたコンテストを行い、一般消費者からの求評を得つつ、認知度の向上と地域特産品のＰＲを行う。

２ 所要経費

2,500千円（旅費94千円、報償費86千円、委託料1,932千円他）

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事務事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・農業女性起業グループが行う地産地消弁当の取組拡

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地産地消弁当実施グループ数 | ８社 （H23） | （H ） | （H ） | ８社 （H24） | １２社 （H27） | ０％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ぎふ清流国体・ぎふ清流大会のＰＲの一環として、「国体応援弁当」と銘打ち、女性農業起業グループ等が取り組む地産地消弁当の製造・販売を支援した。道の駅や農産物直売所等での提供を通じて、夏休み、秋の行楽期及び国体・大会開催期間中に訪れる県内外の来訪者や地域住民に国体・大会のＰＲとあわせて、地産地消弁当のＰＲを図った。

（平成24年度の成果）

|  | ・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 趣旨に賛同した農業女性起業グループ等１１団体が参加した。 提供期間中（6月13日～10月15日/約4か月）に各グループ1,000食の提供を目標としていたところ、最終的に約24,000食（平均約2,200食）を売り上げた。 実施期間中は、ＮＨＫの地域情報番組や岐阜放送のニュース・バラエティなど５回のテレビ放送や、連載コラムをはじめとする８回の新聞掲載があり、マスコミの注目も高かった。その他、フリーペーパー、パンフレットやＨＰ等とあわせて極めて効果的なプロモーションを行うことができた。 また、各参加団体とも消費者からの反響やマスコミの注目など、効果的な広報の効果を実感していた。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |
| --- | --- | --- |
| （評価） ○ | 各グループとも、引き続き連携の推進や取組のＰＲの強化等に対する支援を希望する声が強く、また、県産農産物のＰＲを地産地消の枠を超えて直接消費者へ行ううえで格好の手段であると判断されるので、その必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：期待した効果がある、△：一定の効果がある、×：期待した成果がほとんどない |  |  |
| （評価） ○ | 各グループとも自らの弁当の持つ潜在能力の強さに気づき、かつ、連携した取り組みによる情報発信能力の高さに対する理解も進んでおり、各グループの連合体による取り組みと、取組グループの拡大は効果的に行うことが期待できる。 |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある、×：効率化が図られていない |  |  |
| (評価) ○ |  | 農業フェスティバルにおいて催事を開催することで、極めて多くの来場者に効果的にＰＲを図ることができ、事業の効率化は図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 農業女性起業グループは菓子類や惣菜類、簡易な弁当類へ取り組むグループが多く、本格的な地産地消弁当へ効果的に誘導する方法が課題となる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 各グループ独自の物語（歴史、食材、加工技術など）を持つこれらの取り組みは、マスコミの注目や消費者の共感を得られやすい、県産農産物のＰＲを直接消費者へ行ううえで格好の手段であることから、引き続き推進する。 あわせて、各グループの自主性を引き出しつつ取組の推進・拡大を図ることで、将来的にはネットワークの自主運営に誘導する。