別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：主要農作物対策費

事業名: 競争力強化生産総合対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農産園芸課　水田農業係　電話番号：058-272-1111（内2863）

E-mail：c11423@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：80,500千円（前年度予算額：80,500千円）

要求内容

１ 要求の内容

産地の競争力の強化と農業者の経営安定を図るため、農産物の高品質・高付加価値化、低コスト化等を目標とする取組の支援、及び、麦大豆産地の競争力の強化を図るため、生産性の向上・品質向上などを目標とする取組を支援し、麦では品質Ａランク、大豆では、上位等級比率向上を図り、売れる麦大豆づくりを推進する。

(１)競争力強化生産総合対策条件整備事業

共同利用施設等の整備に要する経費の一部を助成する。

(２)競争力強化生産総合対策地区推進事業

土地利用型作物の生産性を向上させる技術導入、実需者ニーズに即した品質の向

上及び生産の安定化を図るための産地体制の確立、産地と実需者との連携強化等、

産地の総合的な取組に要する経費を補助する。

２ 所要経費

(１)競争力強化生産総合対策条件整備事業　80,000千円

(２)競争力強化生産総合対策地区推進事業　　 500千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 80,500 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 要求額 | 80,500 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 米・麦・大豆等の高品質・高付加価値化、農業生産の低コストを推進するため、玄米色彩選別機などの導入による共同利用施設の機能向上推進するとともに、麦や大豆の高品質安定生産技術の実証・普及を支援することで実需者ニーズに即した競争力のある産地づくりを推進する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穀類等共同利用施設の整備(色彩選別機等導入による機能向上等)箇所数 | 5箇所 （H21） | 4箇所 （H22） | 1箇所 （H23） | 1箇所 （H24） | 毎年度１施設以上 （H27） | 100.0％ |
| 事業実施地区における小麦品質ランク区分 | Ａランク （H21） | Ａランク （H22） | Ａランク （H23） | Ａランク （H24） | Ａランク （H27） | 100.0％ |
| 事業実地地区における小麦タンパク含量 | 9.2％ （H21） | 10.2％ （H22） | 9.0％ （H23） | 8.3％ （H24） | 9.2％ （H27） | 81.4％ |
| 事業実施地区における大豆の上位等級（1,2等割合）比率 | 70.4％ （H21） | 83.9％ （H22） | 79.5％ （H23） | 収穫前 （H24） | 80.0％ （H27） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） (１)競争力強化生産総合対策条件整備事業 米麦等産地の競争力の強化を図るため、玄米色彩選別機の導入支援を実施（H24.10月現在１地区） (２)競争力強化生産総合対策地区推進事業 協議会の開催（２０人、１回）、現地検討会・栽培研修会の開催（麦・大豆で各１回） 実証・試験の実施（１０ヶ所）

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 (１)競争力強化生産総合対策条件整備事業 共同利用施設に玄米色彩選別機を導入することで米の品質向上による競争力の高い産地づくりに寄与している。 (２)競争力強化生産総合対策地区推進事業 小麦の高品安定化に対する地域の取り組みにより品質ランク区分はＡランク（最高ランク）を維持した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | (１)競争力強化生産総合対策条件整備事業 産地の生産を支える共同利用施設の機能向上による消費者・実需者ニーズに即した生産体制の構築は緊急の課題であり、事業の必要性は高い。 (２)競争力強化生産総合対策地区推進事業 麦・大豆のさらなる生産拡大のためには、実需者ニーズに即した高品質安定生産が求められており、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | (１)競争力強化生産総合対策条件整備事業 玄米色彩選別機の導入補助により米の品質が向上しており、成果が得られている。 (２)競争力強化生産総合対策地区推進事業 麦については品質で最高ランクのＡランクを維持しており、成果が得られている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | (１)競争力強化生産総合対策条件整備事業 国庫交付金を活用し、事業実施している。 (２)競争力強化生産総合対策地区推進事業 地域課題を十分整理したうえで必要となる技術実証や検討会が開催されている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 (１)競争力強化生産総合対策条件整備事業 県内の米麦等産地における計画的な共同利用施設の整備が必要。 (２)競争力強化生産総合対策地区推進事業 麦・大豆の生産性や品質を高める技術導入・普及を引き続き進める必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか (１)競争力強化生産総合対策条件整備事業 競争力のある産地づくりを推進するため、引き続き共同利用施設の整備支援を継続する。 (２)競争力強化生産総合対策地区推進事業 競争力のある産地づくりを推進するため、品質・生産性の高い麦・大豆生産に対する地域の取り組みを支援を継続する。