予算要求資料

平成25年度当初予算　　　款：農林水産業費　項：林業費　目：県産材流通対策費

事業名: 高性能林業機械導入加速化事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部県産材流通課 木材生産係　電話番号：058-272-1111（内3016）

E-mail：c11545@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：80,100千円（前年度予算額：203,595千円）

要求内容

１ 要求の内容

岐阜県森林整備加速化・林業再生基金を活用し、木材生産の拡大を図るため、林業事業体等が行う高性能林業機械の導入に対し助成する。

・補助率：素材生産量1,000㎥ あたり2,000千円（ただし、上限１/２）

２ 所要経費

高性能林業機械導入加速化事業費補助金　　　　 80,000千円

高性能林業機械導入加速化事業県指導事務費　　　　100千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 203,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,595 |
| 要求額 | 80,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,100 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

高性能林業機械と路網を組み合わせた効率的な木材生産システムの導入を進め、事業規模（木材生産量）を増大できる事業体を養成することにより、地域の森林の整備を促進する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木材（丸太）生産量 | 32.5万㎥ （H22） | － | － | 33.4万㎥ （H23） | 42万㎥ （H26） | 79.5％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

平成244000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000年度は６事業体が行う高性能林業機械８台の導入に対して助成した。

（平成24年度の成果）

平成24年度助成した６事業体の木材生産量は、平成23年度には34,000㎥であるが、効率的な木材生産システムが導入され、今後、平成25年度には50,000㎥に増大する見込み。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 木材生産の効率化のためには高性能林業機械が必要であるが、機械1台あたりの導入経費は10,000千円～25,000千円と高価であり、導入にあたっては減価償却するのに十分な事業量を確保している必要がある。県が導入経費を負担しリスクを軽減することにより機械導入が促進されるため、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 木材生産量は木材価格の動向により変動するが、機械導入に対する助成とあわせて指導を行うことにより木材生産量は増大傾向にあり事業効果はある。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 事業費の承認時に、機械規模・機種の必要性、機械経費の妥当性を検討することにより、経費の節減を図っている。 |

（今後の課題）

木材価格が低迷する中で森林整備を進めていくためには、効率的な木材生産体制の整備を進めていくことが重要である。 これまで高性能林業機械の導入を進めてきた事業体においては、地域の林業の担い手として事業規模の拡大を支援していく必要がある。 また、今後は、地域の森林資源が未成熟で高性能林業機械による効率的な木材生産が普及していない地域において機械導入をすすめていく必要がある。

（次年度の方向性）

効率的な木材生産を行う事業体を養成するため、引き続き、木材生産の事業規模を拡大させる事業体の機械導入に対して助成する。