別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名: 自助の実践啓発キャンペーン事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

知事直轄　危機管理部門　危機管理課　危機管理係　電話番号：058-272-1111(内2415)

E-mail：c11117@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：9,993千円（前年度予算額：2,870千円）

要求内容

１ 要求の内容

・県では今後の人口減少、高齢社会を見据え、自らの命は自ら守る「自助」について、平成21年度から10年間で延べ２００万人の取り組みを目指す防災啓発キャンペーン「自助実践２００万人運動」を展開している。

・平成24年8月には、国の南海トラフ巨大地震の被害想定や、25年1月には県独自の東海・東南海・南海地震及び内陸地震の被害想定調査の公表を予定しており、県の地震被害の想定が大幅に拡大する見込みである。

・一方で、緊急時の備えをしている人の割合は、平成22年度49.9％から、東日本大震災を受けて平成23年度60.2％と高まったものの、平成24年度には再び56.6％にまで減少した（県政世論調査）。

・さらに、本運動の県民の認知度は平成23年度1.4％から平成24年度6.9％と増加したものの、低い水準である（県政世論調査）。

・こうしたことを受け、平成25年度から27年度は、災害で死なないための、命を守る防災対策に絞り、3年間を「命を守る防災キャンペーン（仮称）」とし、これまでの個々の事業も含め、キャンペーンとして包括し一体的に意識啓発事業等の集中展開を図る。

・特に平成25年度は、キャンペーン全体のロゴマーク（キャラクター）を公募・製作し、これを活用した啓発資料を作成するとともに、メインターゲットを設定する重点テーマを「若い世代（高校生、大学生）への防災啓発（仮）」とする。

２ 所要経費

（１）自助実践２００万人運動推進会議の開催費用（年２回開催）　198千円

（２）「若い世代への防災啓発(仮)」に係る啓発用物品の製作等　2,324千円

・防災啓発パネル製作費

・自助実践啓発用リーフレット

・自助実践啓発用小冊子（若者向け）

・キャラクターデザイン

（３）新聞広告による「命を守る防災キャンペーン」ＰＲ　4,305千円

（４）地震体験車を活用した「圏域リレーキャンペーン」の費用　881千円

・地震体験車車体側面ペイント

（５）地震体験車の地震体験プログラムの追加　1,544千円

・南海トラフ巨大地震体験プログラムの追加

（６）広域防災センターの誘客促進　412千円

・広域防災センター壁面ペイント

（７）自助実践２００万人運動ホームページの運営費用　29千円

（８）各種応援団体との連携による運動費用　90千円

（９）防災運動会（岐阜アソシア主催）の開催費用　160千円

（１０）わが家の防災博士コンクール関連費用　50千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 2,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,870 |
| 要求額 | 9,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,993 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 運動10年目（平成30年度末）までに、延べ200万人の方に自助の実践の取り組みをしていただく。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自助実践200万人運動参加者数（各年度末累積） | － 2300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 379,068 （H21） | 650,469 (H22) | 849,873 (H23) | 2,000,000 （H30） | 42％ |
| 災害時の備えができている人の割合（県政世論調査） | 52.8％ （H20） | 49.9％ (H22) | 60.2％ （H23） | 56.6％ （H24） | 75％ （H30） | 75.4％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）「命を守る地震対策」巡回パネル展 ・6月～10月 県内5圏域にて実施 （２）自助実践２００万人運動推進会議 第１回 10月31日（水） 第２回 3月上旬開催予定 （３）「命を守る地震対策」ＤＶＤの作成・配付 ・合計600枚を県内市町村や関連団体のほか、県立高等学校等へも配付 （４）地震体験車を活用した圏域リレーキャンペーン ・10月～12月 県内5圏域で実施

（平成24年度の成果）

|  | ・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ＤＶＤの視聴やパネル展等を通じて、多くの方に地震対策の必要性を実感いただいた。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 東日本大震災を契機に県民の防災意識が高まっているものの、依然として災害時の備えができている人の割合は6割にも満たない。しかしながら、 災害はいつ起きてもおかしくないため、継続的に県民に対し啓発をしていく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成21年度の運動開始時から、延べ約90万人の方に自助の取り組みをしていただいており、順調に推移している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 市町村、応援団体（97団体）など、県だけではなく各種団体と一体となって実施することにより、効率化が図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 これまでの運動の中で、地震の揺れを実感できる地震体験車の啓発については、幼稚園や小中学生へは積極的に行っていたものの、高校生、大学生への働きかけは不足していた。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 若い世代への啓発を行うため、重点テーマを「若い世代への防災啓発（仮）」とし、「岐阜県の過去の災害」「地震に備えた対策の実施」「地震が発生したときの支援活動のノウハウ」を重点的に県・市町村・応援団体が一体となって特定の世代へ運動を展開する。