別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　　項：畜産業費　　目：畜産研究費

事業名: 家畜性判別胚供給事業

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

畜産研究所　酪農研究部　  電話番号：0573-56-2769

E-mail： c24509@gifu.lg.jp

事業費

要求額： 1,502千円（前年度予算額： 1,502千円）

要求内容

１ 要求の内容

乳牛改良により、酪農経営の安定化を図るため、乳用牛の性判別胚（受精卵）を希望する酪農家に譲渡するとともに性判別胚利用の実技支援を行う。

実施期間　　H20～

２ 所要経費

性判別胚の譲渡に必要な経費　　	1，５０２千円

２月１日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 1,502 | 0 | 0 | 126 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 1,502 | 0 | 0 | 126 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ２月1日時点 査定額 | 1,502 | 0 | 0 | 126 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

畜産研究所で飼養している高能力乳用牛の雌胚を牛群検定を行っている酪農家に幅広く利用することで、性判別技術のメリットの理解と技術の普及と生産された高能力雌産子をもとに酪農家の牛群の能力向上、経営改善を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性判別胚利用農家戸数 （酪農検定家普及率） | 0 （H19） | 5 （H20） | 27 （H22） | 30 （H23） | 66 （H27） | 45.5％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） - 平成24年10月29日までに延39頭から採卵を実施。昨年度までの採胚成績を改善（胚供給数増）するために、新たな技術を取り入れた。 - 平成20年度の事業実施により生産された乳用雌牛の産乳量等の聞き取り調査を実施。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 - 新たな試み（優勢卵胞除去、お灸）により、平成23年度と比べ採胚成績が向上した。平成23年度→平成24年度（1頭当たり）：採胚個数3.13→6.31、正常胚個数：1.55→3.62、雌胚個数：0.6→1.5。 その結果、本年度の実績は増加する見込みである。 （２）産子の能力については、最終的な検定成績（泌乳量等）はまだ確定していないものの、中間成績はおおむね良好である。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 酪農業にとって、牛乳を生産できない雄牛が生まれることは経営的にマイナスである。この事業は必ず高能力の雌子牛が生まれる技術を普及させるものであり、酪農家にとっては必要な事業である。 また、受精卵段階での性判別は、岐阜県では、畜産研究所のみで実施可能。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） 〇 | 性判別胚の生産個数が少なく達成率は45.5%であるが、本年度の技術改善で胚生産数増の見込みがたったこと、受胎率は50%あることから事業は有効であると思われる。生産された雌牛の能力判定は生後4年以上を必要とするので、経営に対する効果は現状では判断できない。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) △ |  |  | 酪農家の希望に応えられるだけの性判別胚を生産できていないため、採卵成績を向上させる必要がある。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 性判別胚の生産個数を増やすため、採卵成績を向上させる。また、通常の人工授精では雌雄の割合が半分ずつであるため、採取される胚の雌の確率を高めるため、性選別精液を利用する等の対策が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 酪農家のニーズは多いが、雌胚の生産数が少なく、ニーズに十分な対応ができていない。 今後、雌胚の生産個数を大幅に増やす必要がある。本年度から実施している技術改善に加え、平成25年度から、「性選別精液を利用した体内受精卵生産技術の高度化に関する研究」に取り組み、効率的に雌胚を生産する技術を検討する予定である。