予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：林業振興費

事業名: 森林経営計画推進費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　森林整備課　技術支援係　電話番号：058-272-1111（内3197）

E-mail：c11515@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：671千円（前年度予算額：671千円）

事業内容

１ 事業の概要

平成24年度から制度が始まった森林経営計画制度を的確に運用し、持続可能な森林経営を確立させるため、市町村、森林組合、林業事業体、森林所有者等に対し、森林経営計画の策定及び認定、実行監理に関する技術指導等を行う。

○市町村に対する指導

・森林経営計画の認定に関する知識、技術を指導

○森林組合、林業事業体、森林所有者等に対する指導

・森林経営計画の策定及び実行監理に関する知識、技術を指導

（森林経営計画とは）

森林法第11条に基づき、森林所有者又は森林経営の受託者が立てる５年間の間伐実施や作業道開設等の森林経営に関する計画。

２ 所要経費

（１）森林経営計画推進費　671千円

２月１日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| 要求額 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| ２月1日時点 査定額 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県内の森林経営計画策定面積について、事業開始時（平成24年度）から５年後（平成28年度）までに、20万ha策定されるよう支援指導します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林経営計画策定面積 (累計) | 0 ha （H23） |  |  | 55千ha (H24見込) | 200千ha （H28） | 27.5％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・市町村、事業体等を対象とした森林計画説明会（4/23 215名） ・計画策定状況のヒアリング及び実施指導（14事業体に実施） ・関係団体への経営計画研修会（3団体に実施） ・市町村林務職員実務研修（6/6 50名） ・市町村、事業体等への森林経営計画説明会（7/2 50名、7/3 37名、7/5 102名） ・計画実行監理システム操作研修会（8/20･21 98名、9/5 29名、9/25 13名） ・森林経営計画に関する林業普及指導員の勉強会 （6/20 18名、7/19 19名、8/27 25名）

（平成24年度の成果）

|  | ・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 森林経営計画制度説明会の開催や森林経営計画運営マニュアルの配布を行い、制度の周知を図った。また計画作成者及び認定者に対し、森林経営計画実行監理システムを開発し、運用・貸与を９月から開始したことにより、今後認定面積の増加が見込まれる。 各地域の事業体で聞き取りを実施し、森林経営計画の作成について指導した他、地域で計画作成の指導にあたる林業普及指導員と勉強会を開催したことにより、5,600ha（12月末現在）の計画が認定され、平成24年度中に55,000haが認定される見込みである。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |
| --- | --- | --- |
| （評価） ○ | 今後、森林経営計画に沿って間伐や造林等の森林整備を進めていく必要があるため、森林経営計画制度の周知は必須である。また、市町村及び事業体に対して、森林の専門的な知識を持った県の職員が技術的な支援・指導を行う必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |
| （評価） ○ | 今年度の４月から森林経営計画制度が始まったが、９月末現在で17計画（4,000ha）が認定され、平成24年度中に55,000haが認定される見込みである。 |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |
| (評価) ○ |  | 県庁の担当が県内の市町村や事業体に対してまとめて説明会を開催することにより、制度について一斉に周知を図ることができた。また、課内の他の係の説明会と合わせて開催するなどの効率化を図った。その他、計画書の作成様式の電子化等を行い、事業体等へ一斉配布を行っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 市町村及び事業体に対しては、制度について一定の周知が図られてきたが、個人の森林所有者にはまだ充分な周知が図られていない。今後は共同計画の作成や実行監理について、さらに周知していく必要がある。 また、計画の質を確保していく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成25年度以降も、森林所有者等へ森林経営計画制度の周知を図るとともに、共同計画の作成指導や計画の実行監理について支援・指導を行う。