予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：環境管理費　目：環境管理推進費

事業名: 流域清掃活動推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　清流の国ぎふづくり推進課　清流の国づくり県民運動係

電話番号：058-272-1111（内2696）

E-mail：c11265@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：3,300千円（前年度予算額：2,300千円）

要求内容

１ 要求の内容

流域で活動する環境保全団体等と関係機関が河川環境保全上の見地から連携し、流域全体に着目した河川清掃活動を実施します。

（１）流域協働を目指したネットワークづくり

県内5流域での協働体組織の形成、関係機関との連携体制の確立に向けて、核となる環境保全団体の掘り起こし等を行う。

（２）河川清掃活動の実施

流域の環境保全団体等が核となった協働体組織と関係機関（河川管理者、市町村等）が連携し、上下流域一体のモデル的な取組として、河川清掃活動を実施する。

平成25年度は3流域で実施する計画とし、河川清掃活動の実施主体となる団体等に対し、河川清掃活動等に必要な経費を補助する。

補助対象：ＮＰＯ法人、地域団体

補助率：10/10（1流域1,000千円×3流域）

２ 所要経費

（１）流域協働を目指したネットワークづくり　300千円

（２）河川清掃活動の実施（補助金）　　　　3,000千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 0 | 0 |
| 要求額 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 |
| 決定額 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 |

事務事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 流域の環境保全団体等と関係機関との連携を進め、上下流域一体の河川清掃活動に取り組むことで、流域ごとの河川清掃モデルの確立と県民の河川環境保全意識の向上を図ります。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業実施流域 | 流域 （H23） | 2流域 （H24） | （H ） | 2流域 （H24） | 5流域 （H28） | 40.0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成24年度は長良川流域、揖斐川流域の2流域を対象として事業を実施。 ＜長良川流域＞ 岐阜市のＮＰＯ法人が実施主体となって、長良川の上中下流域の団体、企業、行政等の連携体制を構築し、平成24年12月1日に河川清掃活動を実施。 ＜揖斐川流域＞ 揖斐川町のＮＰＯ法人が実施主体となって、平成25年5月の河川清掃活動の実施に向け、対象エリアと連携の拡大に向けた体制づくりを進めるとともに、必要な資材等の準備を実施。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 長良川流域では、実施主体のＮＰＯ法人が流域の団体、行政機関等と連携体制を構築し、一般県民の参加も得て、上中下流域の3地点で一斉に河川清掃活動を実施した。下流域においては、上流域からのゴミが流れ着く最下流域（桑名市）の団体との協働も実現。 揖斐川流域では、既存の河川清掃活動を下流域や支派川に広げるべく、実施主体のＮＰＯ法人が流域の団体等に協働を呼びかけており、流域の広い範囲で連携体制の構築が期待できる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |
| --- | --- | --- |
| （評価） ○ | 良好な河川環境の維持は「清流の国ぎふ」の根幹であり、県民生活に身近な河川の清掃活動は、県民参加を得やすく環境保全意識向上にも有効な手段である。また、河川清掃に取り組む団体の経験やノウハウを活かし、流域一体で多様な主体が連携し協働することによって、河川清掃の効率や効果が高まるとともに、持続的な河川環境の保全や河川由来の海岸漂着物対策にも寄与することから、事業の必要性が高いと言える。 |  |
| ・事業の有効性（指標の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：期待した効果がある、△：一定の効果がある、×：期待した成果がほとんどない |  |  |
| （評価） ○ | 今年度の事業によって、流域ごとに連携、協働体制が構築されてきており、上下流域一体となった河川環境保全の取組へ繋がることが期待できる。 |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある、×：効率化が図られていない |  |  |
| (評価) △ |  | 今年度の事業実績を踏まえて、流域ごとに清掃活動の手法や効果等について関係者間で検討し、効率性を判断していく必要がある。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 対象流域の拡大には、実施主体として適した団体等の掘り起しを進める必要がある。また、事業効果を高めるためには、清掃範囲の拡大や連携体制の充実が求められ、河川のゴミの状況把握や新たな団体、市町村などとの連携や協力を得る必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 新たな流域での事業実施に向け、流域の活動団体や清掃活動の状況把握、関係市町村などとの調整を進め、実施主体となり得る団体の掘り起こしを行う。 また、実施主体や市町村、河川管理者等との情報共有と調整を進め、河川清掃の効率や効果を高めるための方策検討や清掃範囲の選定を行う。