別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　　項：企画開発費　　目：企画調査費

事業名:ファミリー・サポート・センター事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　少子化対策課　少子化対策係　電話番号：058-272-1111（内2681）

E-mail：c11167@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：1,575千円（前年度予算額：2,000千円）

事業内容

１ 事業の内容

子育てをしながら安心して働き続けることができる環境づくりを推進するため、ファミリー・サポート・センターの設立及び運営を行う市町村に対して助成を行う。

【補助内容】

（１）新規設立

・対　象　　ファミリー・サポート・センターを新規に設置する市町村

- ・補助率　　設立に係る経費の1/4

- ・限度額　　1,000千円

- （２）広域実施

- ・対　象　　ファミリー・サポート・センターを広域で実施する市町村

- ・補助率　　広域実施に係る経費の1/4

- ・限度額　　250千円

- （３）病児・緊急預かり

- ・対　象　　ファミリー・サポート・センターにおける病児・緊急預かりを

- 新規に実施する市町村

- ・補助率　　病児・緊急預かりに係る経費の1/4

- ・限度額　　250千円

２ 所要経費

補助金：1,575千円（@1,000×1箇所、@250×1箇所、@175×1箇所、@150×1箇所）

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 要求額 | 1,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,575 |
| 決定額 | 1,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,575 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県内の未設置市町村にファミリー・サポート・センターの設置を促し、地域において､仕事と育児が両立できる環境を整備することにより、安心して子育てができる環境づくりを促進する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ファミリーサポートセンター実施市町村 | 12市町 （H11） | 27市町 （H22） | 27市町 （H23） | 31市町 （H24） | 32 市町村 （H26） | 96.9％ |
| ファミリーサポートセンターにおける病児・緊急預かり実施市町村 | 5市 （H21） | 5市 （H22） | 6市 （H23） | 8市町 （H24） | 16 市町村 （H26） | 50.0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） H24年7月に神戸町が新規にファミリー・サポート・センターを設置し、10月に七宗町が美濃加茂市と広域実施を開始した。

（平成24年度の成果）

|  | ・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成24年10月現在で、県内31市町においてファミリー・サポート・センターが実施され、安心して子育てができる環境の整備に大きく貢献している。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 行政では行き届きにくい子育ての細やかな支援が可能となり、利用件数も年々増加していることから、各市町村における設置が求められる。今後も設置予定の市町村があり、また、現在未設置の市町村の設置につながるため、事業の継続が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 事業開始当初のファミリー・サポート・センター数12市町から現在31市町へと増加しており、事業効果が現れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 事業開始当初より、補助金の上限、補助年限を設け、支出の抑制を図っている。平成23年度からは、広域実施や病児・緊急預かりの実施についても補助対象としている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 仕事と育児の両立支援に対する要請が高まる中、未設置市町村においては、地域ニ ーズの的確な把握に努め、必要に応じて設置等の適切な対応が求められる。県として は、地域の実情に応じて設置を促進し、子育て支援体制を整備することが課題である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 新規設立や広域実施、病児・緊急預かりの体制を構築するには、提供会員・利用会 員の募集や研修、事業の周知等に相当の費用を必要とするため、当補助支援により市 町村による円滑な事業展開を促進する。