別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：県民生活行政費

事業名: 人権教育・啓発推進事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　人権施策推進課　人権啓発係　電話番号：058-272-1111（内2443）

E-mail：c11227@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：6,080千円（前年度予算額：6,080千円）

要求内容

１ 要求の内容

県内各市町村の人権施策の策定や人権教育・啓発の効果的な推進を図るため、市町村レベルで実施されるきめ細かな人権教育・啓発事業に対して補助し、様々な人権課題の解決を促進する。

【補助対象事業】　市町村が実施する人権教育・啓発事業

ア　地方公共団体の責務としての施策の策定に伴う調査・周知

イ　人材養成講座、指導者研修会　ウ　イベント・フェスティバル

エ　講演会・シンポジウム・学習会　オ　啓発資料、学習資料の作成・配布

カ　地域住民の参加・交流を促進する事業　キ　集会所、公民館等で実施する学級等

ク　隣保館事業　ケ　その他特認事業

２ 所要経費

- 施策策定のため調査・周知事業　2,000千円（500千円×4市町村）

- イベント・フェスティバルの開催 　90千円（90千円×1市町村）

- 講演会・シンポジウムの開催　　　850千円（85千円×10市町村）

- 啓発資料の作成　　　　　　　　1,100千円（100千円×11市町村）

- 地域住民参加交流事業　　　　　　600千円（300千円×2市町村）

- 各種学級　　　　　　　　　　　　255千円 (85千円×3市町村）

- 隣保館事業　　　　　　　　　　　 285千円（285千円×１市町村）

- その他知事が必要と認めるもの　   900千円（75千円×12市町村）

※（１）～（８）計6,080千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 6,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,080 |
| 要求額 | 6,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,080 |
| 決定額 | 6,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,080 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県人権施策推進指針（第一次改定：推進期間：H20～H24）において、市町村の「人権に関する施策の策定」の早期実現を重点対策として促進した。現在、策定中の同指針第二次改定（推進期間H25～H29）においても、引き続き重点対策として未策定市町村に対し、強力に促進する予定。また、市町村が実施する地域の実情に合わせたきめ細かな啓発活動を活性化させるもの。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指針策定市町村数 | 1 （H15） | 14 （H20） | 27 （H23） | 27 （H24） | 42 （H29） | 64.3％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成23年度に指針策定した1市1町を加え、県内の指針策定済市町村数は27とな った。また、平成24年度に市町村が実施する地域の実情に合わせたきめ細かな啓発 活動の内訳は次のとおり。 市町村イベント・フェスティバルの開催（1市）、講演会・シンポジウムの開催（6 市4町）、啓発資料の作成（9市2町）、地域住民交流事業（2市）、各種学級等（2市1町）、隣保館事業（1市）、その他の啓発・教育事業（8市4町）

（平成24年度の成果）

|  | ・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成23年度に指針策定した1市1町を加え、県内の「人権教育及び啓発に関する法 律」第５条に地方公共団体の責務として規定される「人権に関する施策」を策定した市町村数は27となった。 また、平成24年度には17市町、のべ40市町が地域の実情に合わせたきめ細かな啓 発活動を実施し、活性化させることができた。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 指針未策定の市町村に対して、指針を策定するよう働きかけを継続する。また、市町村による地域の実情に合わせたきめ細かな人権啓発・人権教育の推進の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 県人権施策推進指針に基づき重点対策として促進した市町村の「人権に関する施策策定」の推移において、平成20年度策定市町村数は14、策定率は45.2％、平成24年度指針策定市町村数は27、策定率は64.3％となっており効果が得られている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 人権施策の方向性を示した指針策定を促進することで、地域の実情に応じたきめ細かな啓発活動が効果的に実施され、県民の人権意識向上が図られてきた。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 市町村担当者会議を開催し、啓発活動の情報共有化を図る。また、市町村による地域の実情に合わせたきめ細かな啓発活動を支援、奨励していく。