別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医務費

事業名: 看護師等就業支援ガイダンス事業費 （地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療整備課　看護係　電話番号：058-272-1111（内2538）

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：2,475千円（前年度予算額：2,475千円）

要求内容

１ 要求の内容

未就業看護職員の就業促進及び、県内看護師学校養成所を卒業する学生、県外看護師学校養成所を卒業する県内出身学生の県内就業を促進する。そこで、既存事業の拡充を行い、一人でも多くの学生・未就業者が参加しやすいガイダンスとするため、利便性の向上を図ると共に、ガイダンス終了後も自分に合った就職先を探せるよう県内施設の情報が確認できるガイドブックを配布し、看護人材確保の強化を図る。

（１）対象

求職者：県内・県外看護師学校養成所を卒業する学生、未就業看護職員等

求人施設：県内の病院、診療所、訪問看護ステーション、介護老人保健施設、介護

老人福祉施設等小規模施設

（２）時期および場所

時期：年２回実施（8月・3月）、場所：岐阜市内

（３）内容

・県内施設ガイドブックの配布

・施設の概要や教育制度、就業時間や給与等について説明・PRする。その他、求

職者が確認したい内容についても、その都度対応する。

２ 所要経費

- 委託費　2,475千円

２月１日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 2,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,475 |
| 要求額 | 2,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,475 |
| ２月1日時点 査定額 | 2,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,475 |
| 決定額 | 2,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,475 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県内・県外看護師等学校養成所を卒業する県内出身学生、未就業看護職員に情報提供する場を増やしPRすることで、県内就業につながるよう取り組みます。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加求職者数 | （H ） | 133人 （H22） | 141人 （H23） | 101人 （H24） | 150人 （H25） | 67.3％ |
| 参加求人施設数 | （H ） | 71施設 （H22） | 52施設 （H23） | 60施設 （H23） | 50施設 （H25） | 120％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）看護師等就業支援ガイダンス開催（開催場所：じゅうろくプラザ） ・第1回 平成24年4月28日（土） 参加者数：101名（学生：67名、未就業者：34名） 参加施設数：60施設 ・第２回 平成25年3月24日（日）※予定 ※ガイダンスと同時に、看護学生向け国家試験対策講座の開催 （２）県内求人施設情報ガイドブックの作成・配布 （３）ガイダンスPR（チラシ配布・新聞掲載等）

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 今年度より、年2回の開催を計画し、第1回の参加者数は、例年と比較し大きな変動はなかったが、施設側にとっても無料参加できる就業支援ガイダンスは他にないため、参加率も高く、貴重な機会となっている。 3月に開催を予定している就業支援ガイダンスにおいても、より多くの参加が得られるよう参加者（求職者・求人施設）へのPR強化を図る予定である。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県内に看護職員を確保・定着させるためには、未就業者や看護学生に対し、就業に関する相談に応じるとともに施設側と対面した形で情報提供を行う機会は貴重である。また、県内施設が集結する就業ガイダンスは、他に開催がないため、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 無料で参加できるガイダンスは、施設側にとって利用しやすい求人活動の場として高い参加率が得られている。また、今年度より、事業の拡充のもと、年２回の開催に加え、内容の充実を図る予定であり、参加者数の増加が見込まれる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 実施するに必要な看護職の求人・求職に関するデータ等のノウハウを持つ者に委託することで、事業の効率化は図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 一人でも多くの学生・未就業者が自分に合った就業につながるよう利便性の向上を視野に入れた会場選定・開催時期やガイドブックの効果的な配布・活用方法の検討を進める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 求職者にとって参集しやすい時期・会場での就業支援ガイダンス開催と同時に、活用しやすいガイドブックの作成・配布方法の検討を行い、引き続き県内就業を促進する。