別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医務費

事業名: 看護職員短時間勤務等導入支援事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療整備課　看護係　電話番号：058-272-1111（内2529）

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：2,463千円（前年度予算額：1,963千円）

要求内容

１ 要求の内容

医療機関で勤務する看護職員の、出産や育児・介護のほか、キャリアアップなど個々のライフステージに対応しながら働き続けられるよう、各医療機関の多様な勤務の導入や勤務環境改善等に対し、アドバイザーを派遣する。また、医療機関及び看護職員等からの短時間勤務等の問い合わせ、相談に対応する総合相談窓口も設置する。

２ 所要経費

（１）総合相談窓口設置　：　2,129千円

（２）アドバイザー派遣　：　　334千円

２月１日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 1,963 | 1,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 2,463 | 2,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ２月1日時点 査定額 | 2,463 | 2,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 2,463 | 2,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 医療機関で勤務する看護職員が出産や育児・介護など個々のライフステージに対応し働き続けられるよう、多様な勤務形態や勤務環境改善への各医療機関の取り組みを促進し、看護職員の離職防止・復職支援を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相談窓口開所日数 | （H ） | （H ） | 16日 （H23） | 48日 （H24） | 52日 （H25 ） | 92.3％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）総合相談窓口の設置：看護師による総合相談 臨床心理士による心の相談 （２）アドバイザー派遣：医療機関からの要請時、看護師による相談員を派遣 （３）講演会1回 平成24年10月28日（日）

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 相談窓口設置、アドバイザーの派遣等により、医療機関や個別の看護職員等の相談 に応じることができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 看護職員が仕事と生活のバランスがとれないために離職したり、再就業が困難となることで、看護の専門性が低下し、その結果県民へ提供される看護サービスの質が低下することにつながるため、就業促進や安定した定着を促進させるために、必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 多様な勤務形態の導入を考える医療機関や、勤務環境について悩みがある看護職員等の相談に応じることができており、効果が現れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | アドバイザー派遣については、医療機関からの要請を優先し、講演会は、開催地域を過去の開催地域以外で実施することで効率化が図られている。また、就業環境改善に精通した者に委託している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 事業の周知を継続し勤務環境の改善に取り組む施設を増加させることが必要。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 看護職員が離職せず、定着して働き続けるためには、各医療機関における働きやすい勤務環境が重要である。それらの体制づくりが促進できるよう、今後も引き続き支援を行う。