別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度予算　　　支出科目　款：衛生費　　項：医務費　　目：医務費

事業名: 在宅歯科医療連携室整備事業

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療整備課　医事係　電話番号：058-272-1111（内2527）

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：4,058千円（平成23年度予算額：9,525千円）

要求内容

１ 要求の内容

在宅歯科医療の推進のため、県全域を対象として医科・介護等との連携窓口、在宅歯科医療希望者の窓口や対応する歯科診療所等の紹介、機器の貸出等を行う在宅歯科医療連携室の体制確保及び在宅医療サービスの充実を図る。

２ 所要経費

委託料　　4,058千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 4,058 | 4,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 4,058 | 4,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 在宅歯科医療における医科・介護等との連携窓口、在宅歯科医療希望者の窓口や対応する歯科診療所等の紹介、機器の貸出等を行い、在宅歯科医療連携室の体制確保及び在宅医療サービスの充実を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 関係者説明会参加者数 | （H ） | （H ） | （H ） | 442人 （H23） | 800人 （H25） | 55％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成23年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） モデル事業として、岐阜市歯科医師会にて実施した。 ○在宅歯科医療連携会議 ・10回開催、出席者数215人 ○在宅医療連携室の整備 ・受診希望者の受付、歯科診療所との調整・紹介、常勤2人のスタッフを雇用 ○関係者説明会 ・２回開催、出席者数442人 ○歯科医療機器の購入 ・ポータブルユニット２台購入

（平成23年度の成果）

・平成23年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 在宅歯科医療を受ける者及び家族等のニーズに応え、地域における在宅歯科医療の 推進及び医科・介護等との連携体制の構築を図ることができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県下各地区で在宅歯科医療を受ける者・家族等のニーズにより速やかに対応し、地域における在宅歯科医療の推進及び医師会をはじめとする他分野との連携体制の構築と強化を図るうえで、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 歯科医療機関での受診が困難な在宅療養者は多く、今後も増加が予想される。在宅歯科医療を希望する者・家族等のニーズに応えるべく、関係者の事業説明会参加者数が多いことから、事業効果は得られている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 岐阜市歯科医師会で在宅歯科医療連携室の設置や歯科医療機器等の整備をモデル事業として実施できたことは、今後の事業施策の検証ができた。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県下各地区における在宅歯科医療の普及状態をみると、郡市歯科医師会の規模により十分な機器整備ができず、県民のニーズに応えきれていない地区がみられる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 今後は県歯科医師会で事業実施をすることにより、県下全域における受診希望の受 付や、各郡市歯科医師会窓口との調整を図り、歯科医療機器の整備をする。 また、今後増加する摂食・嚥下障害をもつ在宅療養者に対して、適切な摂食・嚥下機能評価及び訓練の可能な歯科医師の紹介が必要となる。