別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度予算　　　支出科目　款：衛生費　　項：医務費　　目：医務費

事業名: 障がい児（者）歯科診療施設設備整備事業 （地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療整備課　医事係　電話番号：058-272-1111（内2527）

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：15,000千円（前年度予算額：10,000千円）

要求内容

１ 要求の内容

障がい児者の歯科診療は、個々の障害を理解し、かつ、全身疾患との関係も考慮しながら行う必要があるため、一次医療機関での診療は困難であることが多い。

よって、より設備の整った専門性の高い二次医療機関での医療体制を整備する必要があるため、病院歯科の設備整備費に対し補助をする。

２ 所要経費

補助金　　15,000千円　（病院歯科１施設につき、5,000千円）

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 要求額 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 決定額 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県下の病院歯科において、障がい児者の歯科診療が可能となるよう、必要な医療機器の新規導入、更新にかかる経費を補助することで、適正な医療体制を確保する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歯科医療機器を整備した病院数 | （H ） | （H ） | （H ） | 2施設 （H23） | 5施設 （H25） | 40％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成23年度の取組）

事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 西濃地域の病院歯科２施設に対し、歯科医療機器購入に係る設備整備費用を補助した。

（平成23年度の成果）

・平成23年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 病院歯科の設備整備費に対し助成をすることで、障がい児者専門性の高い病院歯科で安心して歯科治療を受けることができる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 歯科疾患を有する障がい児者の患者数は毎年増加傾向にあり、設備整備の補助が障がい者医療提供体制の確保につながるため必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 交付要綱による設備整備費の補助基準額は、1ヵ所あたり10,000千円で 対象経費の1/2補助としているため、病院歯科での高額な歯科医療機器の購入をする場合には、本事業活用の有効性は高い。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | より多くの病院歯科から本事業の活用してもらえるよう広報している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 一医療圏域に偏在することなく、県下全医療圏域に障がい児（者）の歯科診療ができるような環境整備が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 今後も二次医療機関の設備整備に対し助成をすることで、障がい児者歯科の医療提供体制の充実に取り組む。