別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医務費

事業名: 臨床研修医確保対策事業

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　地域医療推進課　医師確保係　電話番号：058-272-1111（内2626）

E-mail：c11230@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：1,900千円（前年度予算額：1,900千円）

要求内容

１ 要求の内容

県内の臨床研修医を増加させるため、県内の臨床研修病院等で構成される臨床研修病院協議会を開催するとともに、医学生に対して臨床研修プログラム等を説明する合同説明会を開催します。

（１）臨床研修病院協議会の開催

＜協議事項＞

１）臨床研修病院合同説明会の開催準備

２）その他、臨床研修医確保のための方策について検討

＜協議会の開催＞

年２回

＜協議会の構成＞

岐阜大学医学部附属病院、県内の臨床研修指定病院、岐阜県病院協会、

岐阜県医師会、岐阜県

（２）県内臨床研修病院合同説明会の開催

開催時期：平成25年中

開催場所：岐阜市内を予定

対　　象：県内外の医学生（主として４～５年生）

２ 所要経費

- 臨床研修病院協議会の開催　800千円

- 県内臨床研修病院合同説明会の開催　1,100千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
| 要求額 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
| 決定額 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県内で臨床研修を受ける医師を増やすことで、地域医療に従事する医師を増やします。また、医師を確保することで、地域における医療を確保し、どの地域にあっても、誰もが、不安なく医療が受けられる体制を整えます。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臨床研修医数（１年次） | 93人 （H20） | 102人 （H21） | 108人 （H22） | 114人 （H23） | 125人 （H25） | 91.2％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） - 臨床研修病院協議会の開催 ・第1回 平成24年10月18日（木） ・第2回 平成24年11月20日（火） ・第3回 平成25年3月※予定 - 東海北陸地区臨床研修病院合同説明会を開催 ・平成24年5月13日（日）、ポートメッセなごやに於いて開催（参加者数717名） - 県内臨床研修病院合同説明会の開催 ・平成24年11月24日（土）、じゅうろくプラザに於いて開催 ※県内の臨床研修病院22病院が参加

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 臨床研修病院協議会では、臨床研修医確保のための方策の検討を行うとともに、病院間の調整を行うなど臨床研修医確保に向けた取組を継続していくこととなった。 また、東海北陸地区臨床研修病院合同説明会では７１７名の参加者に対して県内臨床研修病院のＰＲを行った。１１月に開催をした臨床研修病院合同説明会においても、県内外からの参加者に対して県内臨床研修病院のＰＲを行った。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 臨床研修医の確保が地域医療を担う医師の確保につながるため、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成20年度の臨床研修医数93人に比べ平成23年度は114名へと増加しており、事業効果が現れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 東海北陸地区臨床研修病院合同説明会に各病院のブースの他に、岐阜県のブースの設置をしていたが、実施方法を見直し、経費の節減を図った。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 医学生修学資金の貸し付けや臨床研修医確保対策により、県内での初期臨床研修を希望する医学生が増加することが考えられ、国が定めた募集定員の上限を超える可能性がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 県内での初期臨床研修を希望する医学生が増加することが考えられ、その人数が県の上限を超える場合には、国に対して上限数の見直しを引き続き要請する。