別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医務費

事業名: 岐阜県医学生修学資金貸付金 （地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　地域医療推進課　医師確保係

電話番号：058-272-1111（内2627）

E-mail：c11230@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：310,425千円（前年度予算額：261,030千円）

要求内容

１ 要求の内容

岐阜大学医学部地域枠入学者、岐阜大学医学部在学の者及び高等学校在学時岐阜県内に居住していた者で他県の大学医学部に在籍する者に対する修学資金の貸し付けを行う。

卒業後に一定期間の県内勤務を行った場合は、その返還を免除する。

- 新規分

①第１種修学資金（25名）

・対象者　岐阜大学医学部地域枠入学者

・貸与額　入学金282,000円、授業料535,800円／年、月額100,000円

年間貸与額2,017,800円（２年目以降1,735,800円）

②第２種修学資金（10名）

・対象者　岐阜大学医学部在学の者及び高等学校在学時岐阜県内に居住していた

者で他県の大学医学部に在籍する者

・貸与額　月額100,000円

年間貸与額1,200,000円（２年目以降同額）

- 拡充分

①第２種修学資金（9名）

・平成24年度第２種新規貸付定員（14名）のうち平成23年度からの定員増員分

（4名分）の平成25年度貸付及び、平成25年度第２種新規貸付定員（15名）

のうち平成23年度からの定員増員分（5名分）

・貸与額　月額100,000円

年間貸与額1,200,000円（２年目以降同額）

- 継続分

①第１種修学資金（100名）

・貸与額　年間貸与額1,735,800円

②第２種修学資金（53名）

・貸与額　年間貸与額1,200,000円

２ 所要経費

- 新規分（62,445）

  - 第１種修学資金　50,445

  - 第２種修学資金　12,000

- 拡充分（10,800）

  - 第２種修学資金　10,800

- 継続分（237,180）

  - 第１種修学資金　173,580

  - 第２種修学資金　63,600

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 261,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,030 |
| 要求額 | 310,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,425 |
| 決定額 | 310,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,425 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 人口10万人あたりの医療施設従事医師数を、平成28年度時点で210人にするという「岐阜県長期構想」の目標の達成をめざす。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人口10万人対医療施設従事医師数 | 173.0人 （H18） | 177.8人 （H20） | （H ） | 189.0人 （H22） | 210.0人 （H28） | 90.0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成24年度においては、以下のとおり貸付を行った。 （１）新規分（33名） ①第１種修学資金（25名） ②第２種修学資金（8名） （２）拡充分（4名） - 第２種修学資金（4名） - 継続分（123名） - 第１種修学資金（75名） - 第２種修学資金（48名）

（平成24年度の成果）

|  | ・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成23年度までに当修学資金貸付事業により貸付けを受けた者のうち12名が、今年度新たに県内の病院で初期臨床研修を開始した。 これにより、当修学資金受給者で岐阜県内の医療機関で勤務及び臨床研修に従事しているものは、平成24年4月1日時点で32名となった。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県内の医療施設で勤務する医師の確保に直結するため、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成22年度時点での医療施設従事医師数は189.0人、目標達成率は90.0％に達しており、効果が表れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 修学資金受給者の日々の管理事務において、受給者の状況を一覧にした台帳を整備することにより、効率的な管理が可能になった。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 当修学資金貸付事業は、岐阜県医師育成・確保コンソーシアム事業と一体となって行う事業であるため、今後、修学資金受給者に対しコンソーシアムを積極的にＰＲし、連携して医師の適正配置等に効果を発揮したい。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 地域医療の確保という強い県民ニーズがあり、岐阜県長期構想目標数値を含む一定の成果を挙げるまで継続すべき事業である。