別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医務費

事業名: 地域医療確保事業費補助金 （地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　地域医療推進課　医師確保係

電話番号：058-272-1111（内2627）

E-mail：c11230@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：200,000千円（前年度予算額：100,000千円）

要求内容

１ 要求の内容

「新たな岐阜県地域医療再生計画」に基づき、岐阜県内の医療機関における医師・看護師確保を目的として行われる地域医療対策事業に対して、補助金を交付する。

●ソフト事業

・主として医師・看護師の確保を目的とし、市町村（市町村立病院及び一部事務組合を含む。）が主体となって地域の特性に応じて実施するモデル的な地域医療確保策に対して補助を実施する。

・また、地域の民間医療機関等が実施する地域医療確保策に対し市町村が補助する事業についても補助対象とする。

・対象事業は、平成２３年度以降に実施する新規事業および既存事業の拡充部分とし、補助対象経費は平成２４年度及び２５年度分のものとする。

○補助率　１０／１０

１市町村1事業当たりの補助基準額（上限）　20,000千円

○対象事業

・地域医療に関する寄附講座

・医療人材養成機関で修学する学生に対する修学資金貸与

・地域医療を担う医療人材を対象とした広報・研修事業の企画及び実施等

・地域の民間医療機関等が実施する同種の事業に対して補助事業者が行う補助

・上記以外で知事が認める事業

●ハード事業

・市町村（市町村立病院及び一部事務組合を含む）が主体となって、主として医師や看護師の確保を目的として実施する医療機器等の設備整備等に係る費用を補助対象とし、医療人材の着任が見込まれる、または、医療人材の招聘に際して当該者から赴任の条件とされている等、医療人材確保との関連性が十分認められる場合に補助を実施する。

・また、地域の民間医療機関等が実施する同種の事業に対し市町村が補助する事業についても補助対象とする。

・対象事業は、平成２４年度、平成２５年度、または年度を跨いで実施する新規の設備整備とする。

○補助率　１／２

１市町村当たりの補助基準額（上限）　60,000千円

○対象事業

・施設・住宅の整備に係る費用（用地の取得費等を除く）

・医療機器等の設備整備費用

・地域の民間医療機関等が実施する同種の事業に対して補助事業者が行う補助

・上記以外で知事が認める事業

２ 所要経費

200,000千円（ソフト事業：80,000千円　ハード事業：120,000千円）

※全額について岐阜県地域医療再生基金を充当

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 要求額 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 決定額 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 人口10万人あたりの医療施設従事医師数を、平成28年度時点で210人にするという「岐阜県長期構想」の目標の達成をめざす。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人口10万人対医療施設従事医師数 | 173.0人 （H18） | 177.8人 （H20） | （H ） | 189.0人 （H22） | 210.0人 （H28） | 90.0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 県内市町村及び一部事務組合が行う地域の実情に応じて行う医師・看護師等医療人材確保事業に対し、以下のとおり交付決定を行った。 ・補助率 ソフト事業 10/10 （補助基準額：10,000千円） ハード事業 1/2 （補助基準額：30,000千円） ・補助実施市町村及び一部事務組合数：13

（平成24年度の成果）

|  | ・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 各市町村及び事務組合が地域の実情に応じて行う医療人材確保事業に対し補助を行うことで、県の医学生修学資金貸付事業による県内医療施設従事医師数全体の底上げ効果だけではカバーできない、地域の実態に合った医療人材確保ニーズが充足されることが見込まれる。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県内の医療施設で勤務する医師等の確保に直結するため、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成22年度時点での医療施設従事医師数は189.0人、目標達成率は90.0％に達しており、事業効果が表れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 県補助要綱に従って適正に執行している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 市町村における地域医療確保施策が継続的に実施されるよう、本事業終了後の支援として、本事業で補助を受けた地域医療確保事業の成果等を他市町村へ積極的にＰＲし、地域医療確保施策を県全体で盛り上げていくことなどが今後の課題である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 岐阜県地域医療再生基金を財源としており、平成24年度及び平成25年度の2カ年度のみの事業とする予定である。