別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：健康増進対策費

事業名: 食育推進連携事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　保健医療課　地域保健・健康増進担当　電話番号：058-272-1111（内2548）

E-mail：c11223@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：4,018千円（前年度予算額：4,030千円）

要求内容

１ 要求の内容

- 目的：岐阜県食育基本条例（H17）、第2次食育推進基本計画(H24～28)に基づき、

食育による県民の心身の健康増進と豊かな人間形成の実現を目指す。今年度

は、高校・大学・企業における食育体制の整備を強化する。

- 内容：①食育推進体制の整備及び進捗管理

◇食育推進会議の開催

◇圏域食育推進会議の開催(5か所)

◇食育推進連絡会議・ワーキング会議の開催

◇市町村食育推進会議の開催(7ヵ所)

◇若年層食育推進ワーキング会議の開催

②地域実践活動の支援（若年層食育推進プロジェクト－日本型食生活の実

践）

◇保護者対象食育

◇高校生対象食育

◇大学生対象食育

◇20～40歳代企業職場給食と連携した食育

◇企業食育検討会(拡充)

③人材育成

◇食育ボランティア研修会

２ 所要経費

- 食育推進体制の整備及び進捗管理 　　　　　　　　　　　　　　　1,290千円

- 地域実践活動の支援

（若年層食育推進プロジェクト－日本型食生活の実践）         2,133千円

- 人材育成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　595千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 4,030 | 2,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,015 |
| 要求額 | 4,018 | 2,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,009 |
| 決定額 | 4,018 | 2,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,009 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成28年度（第2次岐阜県食育推進基本計画実施期間）までに、県民の心身ともに健康な県民を食育により育成することを関係機関との協働体制の構築、人材育成、実践活動を通して推進する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝食欠食者の減少 (3歳児) | 8.0% （H17） | 4.6% （H21） | 6.2% （H22） | 4.7% （H23） | 0% （H28） | % 低下 |
| 肥満者の減少 20～60歳代男性 | 27.0% （H12） | （H ） | （H ） | 25.9% （H23） | 15%以下 （H28） | % 低下 |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） - 食育推進体制の整備と第2次食育推進基本計画の策定 食育推進会議2回、圏域食育推進会議5回、市町村食育会議13回、若年層食育推進会議1回 - 実践活動 高校生食育セミナー20校、大学食育7校、企業8回、保護者及び子ども対象83回 - 人材育成 ボランティア研修会11回、食育指導者研修会9回

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 食育推進会議、圏域会議をとおし、環境をまもることや食物を慈しむ心の涵養、生活習慣病予防を一体化させた食育推進について協議を重ねることができた。 第2次計画期間においても、関係者の協働により推進していくことが共有された。 また、食育を県民へ広く普及させるために人材育成を行い、各団体の取り組む食育について尊重し、協働する場の設定に努めた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ０ |  | 食育を県民に広く推進し、実践できる人を育てることは、心身ともに健康で豊かな岐阜県民を育てることにつながるため、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ０ | 3歳児の朝食欠食率は、H22年度に比しH23年度は低下(1.5ポイント)しており、事業効果が現れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ０ |  |  | 高校生への食育セミナーの指導媒体の作成をはじめ、保健所職員が創意工夫を重ね経費削減を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 生活習慣の乱れや栄養摂取状況に問題のある青年期層に対して、大学等関係機関と協働した食育推進が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 食育推進の対象を、生活習慣の基礎ができる子どもと、青年期層とする。また、その推進については、教育委員会、大学、企業との連携に推進していくこととする。