別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成２５年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　　　項：保健予防費　　　目：感染症予防費

事業名: エイズ対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部保健医療課感染症対策係　電話番号：058-272-1111（内2549）

E-mail：c11223@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：1,939千円（前年度予算額：1,939千円）

要求内容

１ 要求の内容

エイズ患者・ＨＩＶ感染者に対する治療、ケア等の充実及び県民への正しい知識の普及により、エイズのまん延防止を図るとともに、エイズに対する偏見・差別を払拭する。

（１）岐阜県エイズ対策推進協議会の開催

学識経験者、病院関係者、婦人団体の代表者等からなる「岐阜県感染症予防対

策委員会エイズ予防対策部会」を開催し、全県的なエイズ対策の方針を協議する。

（２）エイズ教育促進事業

保健所担当職員による中高生への出前講座、乳児健診及び母親学級等の機会を

捉えた母親へのエイズの知識の普及（講習、パンフレットの配布）を行う。

（３）針刺し事故によるＨＩＶ感染防止体制の整備事業

医療機関において、万一針刺し事故が発生した場合の対策として、地域の拠点

となる病院に予防薬を配置する。

（４）エイズ相談員研修事業

患者、感染者及び感染に対する不安を払拭するためのカウンセリング技術等を

習得する研修会に、エイズ治療拠点病院の看護師、心理職等を派遣する。

（５）エイズ特別研修事業

国立保健医療科学院「エイズ特別研修」に、保健所の保健師を派遣し、エイズ

対策に関する専門的な知識を有する職員の育成を図る。

（６）個別施策層対策事業

ボランティア団体、岐阜大学病院医学部附属病院等の協力を得て、男性同性愛者

（ＭＳＭ）等を対象とした無料ＨＩＶ検査会を開催する。

２ 所要経費

(1)岐阜県感染症予防対策委員会エイズ予防対策部会の開催　　　　 158千円

(2)エイズ教育促進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 401千円

(3)針刺し事故によるＨＩＶ感染防止体制の整備事業　　　　　 　　700千円

(4)エイズ相談員研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 162千円

(5)エイズ対策研修事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 153千円

(6)個別施策層対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 365千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 1,939 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 |
| 要求額 | 1,939 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 |
| 決定額 | 1,939 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか エイズ患者・ＨＩＶ感染者に対する治療、ケア等の充実及び県民への正しい知識の普及により、エイズのまん延防止を図るとともに、エイズに対する偏見・差別を払拭する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSM向けＨＩＶ検査会受検者数 | （H ） | H23年度より実施 | （H ） | 24人 （H23） | 50人 （H25） | 48％ |
| 性感染症・エイズ講習会実施数 | （H ） | 27回 （H21） | 22回 （H22） | 28回 （H23） | 42回 （H25） | 67％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○保健所による学校等への出前講習を実施。 ○医療機関での針刺し事故対策として、エイズ治療薬を拠点病院に配備。 ○平成２５年１月１２日（土）に、ＭＳＭ等を対象とした、ＨＩＶ無料検査会を実施予定。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成２４年１０月末現在で、保健所による出前講座を１０件実施した。 針刺し事故対策のエイズ治療薬の配備については、２５年１月から、現在の治療ガイドラインに対応した薬へと、配備薬の一部を変更する予定。 また、２５年度１月には、ＨＩＶ感染者の７割近くを占めるＭＳＭを対象とするＨＩＶ無料検査会を実施する予定であり、感染者の早期発見・感染拡大防止につなげる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県内のエイズ患者・ＨＩＶ感染者は平成２３年に過去最多となり、エイズに対する正しい知識の普及啓発、青少年、ＭＳＭ等の個別施策層への対策により、エイズのまん延防止を図る必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成２３年度に初めて実施したＨＩＶ無料検査会では、２４件のＨＩＶ抗体検査を実施し、１件の陽性者を発見した。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | ＨＩＶ無料検査会では、ボランティア団体に協力を依頼し、ＭＳＭに対して効果的な広報を行った。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 岐阜県のＨＩＶ感染者報告数は全国の中でも多く、今後も積極的な普及啓発が必要。特に、若年層とＭＳＭでの報告が多く、これらに個別のアプローチをしていく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ＭＳＭに対しては、引き続きボランティア団体に協力を依頼していく。若年層に対しては、学校等での講習会を積極的に実施し、普及啓発活動を実施していく。 また、エイズ治療拠点病院および保健所の職員を研修会等に派遣し、専門的知識を有する職員の育成を図る。