別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：保健予防費　目：母子保健指導費

事業名: 新生児聴覚障がい対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部保健医療課課　母子・特定疾患係　　電話番号：058-272-1111（内2546）

E-mail：c11223@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：  1,280千円（前年度予算額：  1,232 千円）

要求内容

１ 要求の内容

新生児期における聴覚障がいの早期発見のための検査体制の維持と精度管理、身近な場所での相談体制の整備を図ります。

（１）検査体制の維持と精度管理

１）検査機関における受診勧奨と検査実績報告委託業務の実施

２）検査機関の検査水準の維持

３）検査機関数の維持と新生児聴覚検査検討委員会による事業精度管理

（２）検査意義の普及啓発

１）耳の聞こえの大切さの普及啓発

２）市町村検査費助成事業の推進

（３）身近な場所での相談体制整備

関係機関の協力を得、研修会への参加

２ 所要経費

（１）検査体制の維持と精度管理　　1,280千円

（２）検査意義の普及啓発　　　　　　　0千円

（３）身近な場所での相談体制整備　　　0千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 1,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,232 |
| 要求額 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280 |
| 決定額 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 新生児期における、聴覚障がいの早期発見のための検査体制の整備、早期療育につながる身近な場所での相談体制を整備し、維持します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生児聴覚検査支援事業委託医療機関数 | （H ） | 37ヶ所 （H19） | 38ヶ所 （H23） | 40ヶ所 （H24） | 40ヶ所 （H25） | 100％ |
|  | （H ） | ％ （H ） | ％ （H ） | ％ （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） - 検査体制の維持と精度管理 新生児聴覚検査支援事業委託医療機関：40施設 新生児聴覚検査検討委員会：平成25年2月開催予定 - 検査意義の普及啓発 耳の聞こえの大切さのパンフレット配布 - 身近な場所での相談体制整備 岐阜聾学校、みやこ園が開催する聴覚に関する研修会への参加

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 新生児期における聴覚障がいの早期発見のため検査体制の維持に努めるとともに、各関係機関の協力を得て各市町村に対し、聴覚に関する研修会の案内や耳の聞こえの大切さの普及啓発を行った。 また2月には、検討会を開催し、事業の精度管理を行う予定としている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 新生児期における聴覚障がいの早期発見及び早期療育につながるため事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） 〇 | 平成20年度のカバー率（県内出生数のうちＡＡＢＲ設置医療機関における出生数の割合）83％であったが、平成23年度は89％と上がっており、検査体制が整備されている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) 〇 |  |  | 検査体制の維持を図るとともに、検査の結果、聴覚障害が疑われる事例については他事業を活用し家庭訪問等個別支援することとしており、事業実施の効率化が図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 精密検査が必要となった児に対し、早期療育につながるよう、支援・相談体制の 強化が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 引き続き新生児期における聴覚障がいの早期発見、早期療育と、検査体制の維持、精度管理を図るため事業を実施する。