別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　　項：保健予防費　　目：成人病予防費

事業名: 生活習慣病予防推進費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　保健医療課　地域保健・健康増進係　電話番号：058-272-1111（内2548）

E-mail：c11223@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：1,297千円（前年度予算額：1,565千円）

要求内容

１ 要求の内容

岐阜県保健医療計画及び岐阜県健康増進計画に基づき、生活習慣病の予防対策を推

進するとともに、健診受診と保健指導を徹底し、有病者及び予備群の減少を図る。

（１）糖尿病対策地域ネットワーク事業

・各保健所による「糖尿病対策地域ネットワーク会議」の開催

→地域の糖尿病対策の現状に応じたフォロー体制の構築、予防及び医療関係　者による検討会や学習会の開催

新・生活習慣病予防普及啓発（糖尿病県民向け研修会の開催）

（２）岐阜県糖尿病対策推進協議会の開催

・糖尿病対策向上のため、関係者で組織する県糖尿病対策推進協議会経費

（３）健診・保健指導実践者育成研修費

・特定健診、保健指導実践者を育成するための研修会の開催

→「健診・保健指導研修ガイドライン」を参考に岐阜県保険者協議会と共催

２ 所要経費

(１）糖尿病対策地域ネットワーク事業　　　620千円

（２）岐阜県糖尿病対策推進協議会経費　　　315千円

（３）健診・保健指導実践者育成研修費　　　362千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 1,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,565 |
| 要求額 | 1,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,297 |
| 決定額 | 1,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,297 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 糖尿病重症化予防対策を強化するために、地域の糖尿病対策に係る関係者による地域の糖尿病の実態や境界域患者のフォロー体制の確立や事後指導の強化に向けた連絡会議等を開催し、関係機関とのネットワークの構築を図ります。 また、特定健診・保健指導実践者に対する研修会により、保健指導の資質を向上させることを目指します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 糖尿病重症化予防 血糖コントロール不良者の減少(HbA1cがJDS値8.0%(NGSP値8.4%以上)の者の割合の減少 ※岐阜県国民健康保険団体連合会の特定健康診査結果 |  | 男性1.17% （H22） |  | 男性 1.00％ （H23） | 1.09%以下継続 (H27) | 100％ |
| 特定健診等実践者研修会参加人数（延べ） | （H ） | 289人 （H ） | 272人 （H23） | 487人 （H24） | 300人 （H25） | 100％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）糖尿病対策地域ネットワーク事業 ・ネットワーク会議 5保健所 ・糖尿病予防研修会 5保健所 （２）岐阜県糖尿病対策推進協議会経費 ・協議会の開催（年3回）総会（年1回） (３）健診・保健指導実践者育成研修会 特定健診・保健指導に従事する者への研修会の開催 ・基礎編 8/30（１２８人） ・技術編 8/30（１２７人）、8/31（１１６人） ・計画評価編 9/ 5（１１６人）

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 糖尿病対策地域ネットワーク事業により、糖尿病予防対策や重症化予防についての各地域での体制構築についての検討や情報の共有を行うことができた。 特定健診・保健指導実践者に対する研修会では、基礎、技術、評価の幅広い内容での研修が開催できた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 保健所が主体となり、保健医療関係者のネットワークを図ることで、地域の課題やその対策について共有することができる。 医療保険者に特定健診・保健指導が義務付けられ、県は保健指導従事者に対して研修等で技術的支援を実施する役割がある。また、研修会は新しい情報を周知する場ともなっている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 糖尿病等の生活習慣病予防の健康づくりを推進するため、市町村及び県 の保健師の資質向上を目的とする支援は継続していく必要がある。 特定健診・保健指導実践者研修会は、基礎、技術、評価と幅広い内容で実施することにより、新しくこの健診に従事する者が学ぶ良い機会となっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 地域の糖尿病予防対策を検討し推進していくために、保健所ごとネットワーク会議の開催は有効である。 特定健診・保健指導実践者研修会は、県と保険者協議会との共催実施にて、経費の節減を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 糖尿病予防対策を強化していくために、健診未受診者や、糖尿病の重症化予防に対 する対応策の検討が必要である。 各保険者が蓄積している特定健診のデータを、有効に分析し事業展開へ活用するなど、研修内容のうちでも評価に関して更に充実を図る必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 医師会、糖尿病協会など糖尿病対策に取り組む関係機関と設置した糖尿病対策推進協議会を通して更なる連携を図り、県下の糖尿病対策の取組を強化するとともに、特定健診・保健指導の円滑な実施に向けた市町村等への支援並びに受診行動を高め、メタボリックシンドロームの減少を目指した普及啓発、糖尿病の重症化防止に努める。 また、特定健診・保健指導実践者研修会では、健診や保健指導について平成25年度に改正された点の周知とともに、評価に関して充実した内容とし、各保険者での円滑な事業実施が図られるよう支援する。