別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：保健予防費　目：成人病予防費

事業名:生活習慣病医療連携推進事業費（地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　保健医療課　地域保健・健康増進係　電話番号：058-272-1111（内2539）

E-mail：c11223@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：8,868千円（前年度予算額：20,576千円）

要求内容

１ 要求の内容

１　生活習慣病医療連携推進事業

地域医療連携パスを用いた４疾患（がん、急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病）に関する、地域での保健医療福祉の連携体制を構築します。（※がんについては、岐阜県がん診療連携拠点病院機能強化事業にて実施）

（１）岐阜県生活習慣病連携パスコーディネーターの設置

・各圏域にコーディネーターを設置し、関係機関の連携体制を構築していく。

（２）代表者会議の開催

・各圏域にて医療連携に関する代表者会議を開催し、現状把握、医療連携構築の方策検討等を行う。

（３）医療連携支援ネットワークの構築

・コーディネーターが中心となって、各圏域での医療機関の地域連携部門間の支援ネットワークを構築する。

（４）地域医療連携パスの作成・運用・情報収集

・各圏域での連携パスを作成し、活用しながら質の向上を目指す。

（５）地域医療連携に関する普及啓発

・各圏域にて関係者への研修会等を開催し、連携パスの理解、普及を図る。

２　慢性腎臓病（ＣＫＤ）医療連携推進事業

連携パスを用いたＣＫＤに関する、地域での保健医療の連携体制を構築する。

（１）岐阜県慢性腎臓病（ＣＫＤ）医療連携会議の開催

・病診連携ガイドラインや連携パスの活用に関して、かかりつけ医への普及啓発方策等を検討する。

（２）慢性腎臓病（ＣＫＤ）に関する普及啓発

・健康診断の受診勧奨、一般県民を対象とした講演会、市町村・保健所等を通じたＣＫＤ予防広告、チラシ配布等にて、ＣＫＤの認知度向上と予防についての普及啓発を図る。

（３）保健指導従事者の研修

・慢性腎臓病（ＣＫＤ）予防の指導を行う地域や医療機関の保健師及び栄養士へ、保健指導スキルアップの研修会を実施。

（４）保健所による取組

・地域の実情に合わせた連携パスの活用を検討する。

２ 所要経費

生活習慣病医療連携推進事業費　　8,868円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 20,576 | 10,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,289 |
| 要求額 | 8,868 | 3,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,101 |
| 決定額 | 8,868 | 3,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,101 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 生活習慣病３疾病（脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）に関して、地域で切れ目のない保健医療福祉等のサービスを受けられるよう、各圏域において医療連携体制を整えるとともに地域連携クリティカルパス（以下、パスとする。）の運用を図ります。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脳卒中医療連携パスの運用導入圏域数 | ４圏域 （H21） | ４圏域 （H22） | ５圏域 （H23） | ５圏域 （H24） | ５圏域 （H25） | 100.0％ |
| 心筋梗塞医療連携パスの運用導入圏域数 | １圏域 （H21） | １圏域 （H22） | ４圏域 （H23） | ４圏域 （H24） | ４圏域 （H25） | 100.0％ |
| 糖尿病医療連携パスの運用導入圏域数 | １圏域 （H21） | ４圏域 （H22） | ５圏域 （H23） | ５圏域 （H24） | ５圏域 （H25） | 100.0％ |

※導入地域が圏域の一部である場合も含めて計上

※心筋梗塞については、飛騨地域での心臓外科治療対応施設がないため、４圏域を目標とする

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）生活習慣病医療連携推進事業 ア 岐阜県生活習慣病連携パスコーディネーターの設置 設置圏域：５圏域 イ 表者会議の開催 開催圏域：５圏域 開催回数：９回 ウ ネットワーク会議の開催 開催圏域：５圏域 開催回数：４１回 エ 普及啓発教材の作成 作成圏域：３圏域

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 全圏域に生活習慣病連携パスコーディネーター（以下、パスコーディネーターとする。）が配置され、関係機関のネットワークづくりやパスの運用管理の役目を果たした。 また、全圏域で実施した地域の保健医療福祉の代表者会議では、関係機関間での協議や情報共有を行うことができた。 保健医療福祉従事者向けには研修会にて、住民へは講演会や普及啓発教材（リーフレット）の作成・配布により、パスの普及啓発を行った。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 事業開始前と比較し、パスの導入は拡大できた。 パスは、幾つかの機関が関係し、市町村をまたいで運用されることから、運用管理については、広域的な調整役を県（保健所）が担う必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | パスの導入については圏域別では全圏域に３疾病のパスが導入された（飛騨の心筋梗塞を除く）。 しかし、運用面での課題はある。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) △ |  |  | パスの導入は全圏域に広がったが、圏域内の一部地域での運用であったり、件数が少ないなどの課題がある。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 パスについて住民や関係機関に更に周知を行い、活用の拡大、円滑な運用を進める必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ５圏域へパスが導入されたが、圏域内での浸透や定着を図り、より有効な運用のための改善を行っていく必要がある。 パスコーディネーターの人材確保（人件費の確保）については、その圏域（地域）で核となる医療機関に移行し、より地域に密着した体制となるよう促す。 慢性腎臓病（ＣＫＤ）予防対策を強化していくためには、重症化を予防してくための保健指導のスキルアップ、専門医療機関とかかりつけ医の連携が重要となり、各圏域での体制を強化するため生活習慣病医療連携推進事業の中で引き続き実施する。