予　算　要　求　資　料

平成２５年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：保健予防費　目：成人病予防費

事業名:がん診療連携拠点病院地域連携強化事業費（地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　保健医療課　地域保健・健康増進担当　電話番号：058-272-1111（2539）

E-mail：c11223@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：48,884千円（前年度予算額：38,384千円）

事業内容

１ 事業の内容

厚生労働大臣指定のがん診療連携拠点病院（７病院）を中心に、どの地域においても、早期発見、専門的治療、緩和ケア、再発予防や在宅療養等が継続して行われるよう、関係機関の連携を推進する。また、がん医療に関する相談支援及び情報提供体制の整備を行う。

- 各がん診療連携拠点病院にコーディネーターを配置し、５大がん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がん）の地域連携クリティカルパスの作成と運用推進のための取組みを実施

- 各がん診療連携拠点病院にがん患者サロン相談員を配置し、がん患者経験者等による相談体制を強化

- がん医療に携わる看護職を対象とした緩和ケアに関する研修会を開催

- 在宅緩和ケア等に関する研修会を開催し、看護師、薬剤師等の連携を推進

- がんの在宅療養に関する冊子を作成し患者及びその家族に情報提供を実施　新

- 在宅緩和ケアマップの作成、在宅疼痛緩和等に関する研修会等の開催　新

２ 所要経費

５大がん連携パス運営費　1,456千円×7病院＝10,192千円　コーディネーター配置

５大がん連携パス推進費　3,068千円×7病院＝21,476千円　検討会、講演会開催等

がん患者サロン推進事業　  825千円×6病院＝ 4,950千円　がん患者サロン相談員配置

がん看護に携わる看護師に対する緩和ケア研修会（２日間）　418千円

がんに関する在宅緩和ケア等研修会（１日間）　269千円

地域の療養情報（療養ハンドブック）作成事業　825千円

在宅緩和ケア地域連携事業　1,500千円×7病院＝10,500千円　マップ作成、研修会実施

事務費　254千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 38,384 | 19,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,192 |
| 要求額 | 48,884 | 18,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,105 |
| 決定額 | 48,884 | 18,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,105 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか がん診療連携拠点病院において、平成２６年度までに、がん医療連携パスを統一様式にて運用するとともに、がん患者サロンを院内に位置づけます。また、がんの緩和ケアに関する情報をまとめ、緩和ケアパスの検討など連携体制を構築します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| がん医療連携パスを運用するがん診療連携拠点病院 | ０ （H20） | （H ） | 6 （H23） | ７ （H24） | ７ （H25） | 100％ |
| がん患者サロンを設置するがん診療連携拠点病院 | ０ （H20） | ２ （H21） | 6 （H23） | ７ （H24） | ７ （H24） | 100％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ５大がん連携パスコーディネーター設置 7病院 ５大がん医療連携にかかる検討会、講演会開催等開催 ７病院 がん患者サロン談員配置 ７病院（うち1病院は委託によらない方法で設置） がん看護に携わる看護師に対する緩和ケア研修会（２日間） がんに関する在宅緩和ケア等研修会（１日間）

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 がん医療連携パスが活発に運用され、連携先医療機関が増え、患者にとっては、住み慣れた地域でがん治療を継続することができる体制となった。 また、がん患者サロン開設及び患者相談により、患者や家族の不安の軽減が図られた。 がんの緩和ケアに関する研修事業により、看護師等の資質向上が図れたほか、医師、薬剤師、看護師等在宅緩和ケア関係者の連携体制促進が期待される。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | クリティカルパスの運用によって医療連携を推進することは、限られた医療資源の有効活用・がん医療の均てん化のために必要である。 また、がん患者の相談支援のためにがん患者サロンの設置は必要である。 これらは、がん診療連携拠点病院の機能であるが、公共性が高く、県が関与することは妥当である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 岐阜県内がん診療連携拠点病院で医療連携パスが統一され運用開始されたほか、がん診療連携拠点病院でがん患者サロンも設置されるなど成果があがっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | がん診療連携拠点病院に委託実施している。がん診療連携拠点病院の指定要件（役割）でもあるため委託実施することがふさわしい。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 がん診療連携拠点病院の機能として、がんの緩和ケア推進がある。この事業について、今後取組んでいく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか これまでの取組みにより、がん診療連携拠点病院の機能として事業が位置づけられてきたが、更なる強化のために平成２５年度まで継続実施する。