別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：児童福祉費　目：児童福祉諸費

事業名:重症心身障がい児者等支援従事者研修事業費 （地域医療再生特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　基盤整備係　電話番号：058-272-1111（内2618）

E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：5,490千円（前年度予算額：2,000千円）

要求内容

１ 要求の内容

重症心身障がい児者等を受け入れている、又は受け入れる予定の福祉施設や医療機関の職員を対象として、医療的ケアの基本的知識の習得、各種支援制度、サービスの利用手続き、介護者の心のケア等の研修を行い、支援業務に直接携わる職員のスキルアップを図ることにより、施設及び医療機関における重症心身障がい児者の受入体制を拡充する。併せて、看護師、介護士等養成の場等（セミナー・講義等）で活用できる県内の重症心身障がい児者をテーマにしたＤＶＤを制作する。

・研修回数　６回

２ 所要経費

障害福祉課直接実施分　　188千円

委託料　　　　　　　　5,302千円

【地域医療再生基金繰入10/10】

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 要求額 | 5,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,490 |
| 決定額 | 5,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,490 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 医療的ケアの必要な重症心身障がい児者等が、身近な地域でサービスを利用できるよう、重症心身障がい児者等を受け入れている、又は受け入れる予定の福祉施設や医療機関における受け入れ体制の強化に努めます。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重症心身障がい児者等の受入れが可能な指定短期入所事業所 | 36 （H23） | （H ） | （H ） | 38 （H24） | 46 （H25） | 82.6％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 研修の開催 ・第1回 平成24年6月30日（土） 90名参加 ・第2回 平成24年8月25日（土） 91名参加 ・第3回 平成24年9月2日（日） 90名参加 ・第4回 平成24年10月7日（日） 103名参加 ・第5回 平成24年11月11日（日） 72名参加 ・第6回 平成25年2月23日（土） ※予定

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 重症心身障がい児者の置かれている現状や支援していく上での心構えなどの研修を行い、研修参加者の理解・知識を深めることができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 重症心身障がい児者等を受け入れている福祉施設や医療機関で支援業務に携わる職員等が、研修により医療的ケアの基本的知識等を習得することにより、重症心身障がい児者等の対応ができる福祉施設や医療機関の量的な拡大につながるため、本事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成２４年度に、新たに２箇所の医療型短期入所事業所を増やすことができた。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) △ |  |  | より多くの支援業務に携わる職員等が参加を希望するよう、事業の実施方法の効率化を図る。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 より多くの支援業務に携わる職員等が参加を希望するよう事業内容を検討する。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 次年度は、実際に支援を行うときに必要な医療的ケアのスキルやリスクなどの知識を学ぶ研修を実施する。