別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：社会福祉諸費

事業名: 福祉サービスに関する第三者評価推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部 地域福祉国保課 地域福祉係　電話番号：058-272-8261

E-mail：c11219@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：1,479千円（前年度予算額：2,891千円）

要求内容

１ 要求の内容

福祉サービス事業者自らが福祉サービスを見直し、相対的に福祉サービスの質の向上を図ることを促すとともに、利用者自らが福祉サービスを選択・決定するための一助となる、第三者機関による福祉サ－ビスの評価事業推進のための経費。

○事業内容（社会福祉法第78条）

（１）福祉サービス第三者評価推進会議全体会・専門部会の開催

・第三者評価機関の認証

・評価基準、手法の策定

・評価調査者の養成研修の方法、カリキュラム等の決定

・評価結果（公表）の取扱方法

・評価事業の情報公開、苦情対応方法　等

（２）福祉サービス第三者評価事業評価調査者研修の実施

・養成研修、継続研修、リーダー研修の実施

（３）事業の普及啓発

・福祉サービス利用者及び利用者等への第三者評価事業の周知普及

２ 所要経費

２ 所要経費

（１）（３）推進会議開催費及び広報啓発費 　　295千円

（２）　　 評価調査者研修委託料　　　　 　1,184千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 2,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,891 |
| 要求額 | 1,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479 |
| 決定額 | 1,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 福祉サービス事業者及び利用者等への普及・啓発を行い、受審率の促進を図るとともに、受審メリットを実感することができる評価体制を築くため、評価調査者の資質・能力の向上を図ります。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福祉サービス第三者評価受審数 | 0 （H16） | 10 （H21） | 10 （H 22） | 15 （H 23） | 18 （H 25 ） | 83.3％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） - 評価調査者養成研修・継続研修の実施 ＜評価調査者養成研修＞平成２４年１０月１９日～１２月６日 目的：岐阜県福祉サービス第三者評価の評価調査者として活動を予定している者を対象に、必要な知識、評価の方法などについて講習と演習、実習による研修を行う。 内容：高齢・障がい・児童共通講習 １日間 分野別講習・演習・実習 ４日間 ＜評価調査者継続研修＞ 平成２４年１１月１９日～１２月４日 目的：岐阜県福祉サービス第三者評価事業評価調査者養成研修を終了した者を対象に、適切な評価業務を遂行できるように知識、技術の更なる向上を図るために講習と演習による研修を行う。 内容：高齢・障がい・児童共通講習 ６時間（１日） 分野別講習・演習・実習 ６時間（1日） （２） 推進会議の開催及び広報啓発 ・パンフレット配布やホームページ等による普及・啓発 ・平成24年度より受審が義務化される社会的養護関係施設に対する、第三者評価の目的や有効性について説明する場を設定。第三者評価事業について正しい理解を促進。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 - 評価調査者養成研修・継続研修について ・評価調査者養成研修の受講者数 ６名 評価調査者継続研修の受講者数 ８名 ・講義及び演習（施設での実習）を通して、知識・技能の習得及びスキルアップを図ることができた。 - 岐阜県福祉サービス第三者評価推進会議作成のパンフレットを積極的に配布し、施設向け説明会等を実施することで、第三者評価事業に関する普及・啓発を行うことができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 養成研修修了者数は平成23年度末で278人となり、今後も質の高い評価調査者を養成することが、第三者評価事業の信頼性の向上、制度の充実に繋がると判断される。継続研修についても、養成研修の受講後3年以内に再受講することを義務付けており、継続的な研修を実施することで評価調査者の資質・能力の向上を図っていく必要性がある。また、評価調査者の育成のみならず、岐阜県福祉サービス第三者評価推進会議が評価結果の公表や、評価基準の作成、普及・啓発活動等を実施することで、岐阜県における第三者評価事業の推進が図られている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 第三者評価の対象となる施設数全体からみた受審率は低調であるものの、平成23年度の受審数は前年度に比べ５件増加している。今後、更なる普及・啓発に努めることで、受審数の増加が見込まれる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 平成25年度予算については、近年の実態に応じた評価調査者研修の委託費及び推進会議の開催費を見込み、予算の削減を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 事業開始以降、受審施設は増加しているが、対象となる施設の総数から考えると、受審率の増加が期待される状況である。福祉サービス事業者及び利用者等へのさらなる普及・啓発と、信頼され受審メリットを実感することができる評価体制を築くため、より一層評価調査者のレベルアップを図る必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 福祉サービスに対する需要は今後ますます高まることから、事業者の福祉サービスの向上を促し、利用者に対して適切な情報を提供するために本事業を継続していく。