別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　　項：社会福祉費　　目：社会福祉諸費

事業名: 地域福祉推進事務費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部地域福祉国保課　地域福祉係　電話番号：058-272-1111（内 2521）

E-mail：c11219@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額： 2,708千円（前年度予算額： 2,500千円）

要求内容

１ 要求の内容

（１）地域福祉推進連絡調整事務費

○岐阜県地域福祉協議会の開催

○市町村地域福祉計画策定、市町村社協地域福祉活動計画等の策定・改定支援

○制度外サービスに関する県内優良事例等の紹介及び普及啓発　　　など

（２）地域福祉推進協議会設置費

○圏域地域福祉推進協議会（制度外サービス研究会）の開催

○地域での支え合い活動支援事業をもとにした市町村地域福祉支援計画の実践に

向けた支援　　　など

（３）新岐阜県地域福祉支援計画策定費

○第三期岐阜県地域福祉支援計画の策定に係る、策定委員会の開催、圏域別検討会の開催　　　　など

２ 所要経費

（１）地域福祉推進連絡調整事務費　　　　　　　573千円

（２）地域福祉推進協議会設置費　　　　　　　1,191千円

（３）岐阜県地域福祉支援計画策定費　　　　　　944千円

決定額の考え方

岐阜県地域福祉支援計画策定費について、前回（平成２０年度）の執行実績から、積算内容を精査し予算計上します。

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 要求額 | 2,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,708 |
| 決定額 | 2,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,614 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 地域福祉協議会や地域福祉推進協議会の開催、地域での支え合い活動事例の紹介・普及をとおして、地域住民を主体とした助け合い・支え合い活動（高齢者の見守りや日常生活の助け合い活動）の推進を図ります。 【岐阜県長期構想】 Ⅰ 安心して暮らせるふるさと岐阜県づくり １ 高齢者の介護や見守りの体制を整える ○地域における福祉のさえ愛活動を支援する (2) 住民が主体的に取り組むきっかけ・仕組みづくりを進める ◆地域での支え合い活動にの整備・充実に向けた実効性の高い効果的な市町村地域福祉計画、市町村社会福祉協議会地域福祉活動計画、支部社会福祉協議会地域福祉活動計画の策定・実践を支援する ◆圏域毎に、県地域福祉支援計画の進捗状況（市町村地域福祉計画の実践として支え合い活動活発化の状況、制度外サービスの整備状況等）を把握・評価のうえ、市町村等の取組をきめ細やかに支援する

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 指標の推移 |  |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 見守りネットワーク活動 （県内における実施率） | 51.0% (H21) | 55.6% （H22） | 54.8%（H23） | 59.4% （H24） | 100% （H25） | 59.4％ |
| 日常生活支援活動 （県内における実施率） | 6.5% (H21) | 7.7% （H22） | 10.3% （H23） | 13.1% （H24） | 20% （H25） | 65.5％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） - 地域福祉協議会（地域での支え合い分科会）の開催 第1回 平成24年11月2日 委員17人 第2回 平成25年2月開催予定 - 地域福祉推進協議会（圏域別） 第1回 平成24年8月～11月 各5圏域で開催 市町村、市町村社協参加 第2回 平成25年1月～2月開催予定 その他、市町村地域福祉計画の策定に係るヒアリング等を実施。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 地域での支え合いによる見守りネットワーク活動や生活支援活動などの実施状況は、推進役となる市町村や市町村社協の意識や取組に左右される部分が多いのが実情である。 市町村等との意見交換やヒアリングを重ねて行うことで、現場の意見を吸い上げ、実情に応じた県事業や市町村支援策を実施する。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 地域での支え合い活動（制度外サービス）は、人口構造の高齢化に伴い今後ますます必要性が高まる見込みであり、実情に応じた施策を行うためにも、市町村や関係団体との意見交換は今後も重ねる必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） △ | 地域での支え合い活動は、達成率は満たしていないものの、確実に実施率は増加している状況である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 個々の地域（市町村）が抱えている課題は、幅広く多岐にわたるものであり、様々な地域における実践事例を紹介しながら、引き続き地域での支え合い活動の推進を図る。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 地域住民による見守りネットワーク活動や生活支援活動の整備は、短期間では整わず、また、市町村及び市町村社協の協力・支援体制が必要であることなどから、長期的な計画により継続的に取り組む必要があると考えられる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 地域での支え合い活動（制度外サービス）は、高齢化の進展に伴い今後ますます必要性は高まる見込みであり、現場のニーズを吸い上げながら、引き続き事業を行っていく。