予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：労働費　　項：職業訓練費　　目：職業訓練校費

事業名:障がい者委託訓練費 障がい者職業訓練コーディネーター設置費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　労働雇用課　雇用対策係　電話番号：058-272-1111（内3126）

E-mail：c11367@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：19,218千円（前年度予算額：18,296円）

事業内容

１ 事業の内容

企業・特定非営利活動法人・民間教育訓練機関等の多様な委託先を活用して、障がい者の特性やニーズを踏まえた公共職業訓練を実施し、就職に必要な知識・技能の習得を図ることにより、障がい者の就職を支援する。また、障がい者委託訓練を効果的に推進するため、委託先及び訓練生の開拓や訓練カリキュラムの作成、訓練の管理・フォローアップ、関係機関との連絡調整を行うコーディネーターを配置する。

２ 所要経費

委託料　　　　　　　　　　　 15,120千円

その他経費　　　　            　789千円

コーディネーター報酬・共済費　3,309千円

２月１日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 18,296 | 18,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 要求額 | 19,218 | 19,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| ２月1日時点 査定額 | 19,218 | 19,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 決定額 | 19,218 | 19,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 障がいのある方の職業訓練を増やすことで、職業能力向上の機会を増やし、福祉就労から一般就労へとステップアップする体制を整えます。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訓練実施数 | （H ） | 69人 （H21） | 56人 （H22） | 56人 （H23） | 80人 （H25） | 70.0％ |
| 就職者数 | （H ） | 21人 （H21） | 17人 （H22） | 15人 （H23） | 37人 （H25） | 40.5％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 東海・北陸ブロック障害者委託訓練担当者会議の開催 ・平成24年11月22日（木）開催予定

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成24年4月から10月末現在までに、下記のとおり訓練を行い就職へと繋がった。現在も訓練継続中であるため、就職者数は増加する見込み。 訓練受講生 ２１名 就職者 ２名

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 障がいのある方の職業能力の向上や、事業所との適性を図った上で就職することにより、職場定着が見込まれるため必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） △ | 目標値には達していないものの、一定以上の雇用は生まれている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | ハローワーク等の各関係機関とのネットワークを活用することで、職業訓練のニーズを効率的に収集することが出来た。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 事業所による実地実習を伴わないIT技能習得コースについて、就職率が低水準であるため、就職先である県内事業所のニーズに合わせた訓練の設置を考える必要が有る。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 東海・北陸ブロック会議において、各県から就職に繋がりやすい訓練等について情報共有を行い、より効果的な訓練の設置を試みる。