別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工鉱業振興費

事業名: 新次世代住宅普及促進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部 産業技術課 次世代エネルギー係　電話番号：058-272-1111（内3051）

E-mail：c11352@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：10,000千円（前年度予算額：- 千円）

要求内容

１ 要求の内容

次世代に向けた住宅関連産業の育成を通じて、住宅等への次世代エネルギーインフラ普及を促し、もって、エネルギー・環境問題の改善ならびに県内産業振興を図る。

（１）「次世代住宅普及促進協議会」運営費

＜目的＞

次世代住宅普及促進協議会を設立し、下部組織となる研究会や人材育成事業の企画運営の他、講演会やビジネスマッチング等を通じて、これまで県が実施してきた、次世代エネルギーインフラモデル実証事業、次世代エネルギーインフラ導入モデル事業費補助金、家庭版ＥＳＣＯ可能性調査事業等の成果の普及を図る。

＜開催＞

○総会　年２回程度

・事業計画、事業報告

・実証事業、調査事業等の成果公表

・各会員の取組報告、意見交換等

＜構成＞

○50人程(顧問２、幹事会員6、一般会員40名程度)

・顧問は学識経験者

・会員は、工務店、建材メーカー、大手ハウスメーカー、エネルギー関連メーカー・施工業者等で構成

（２）ビジネスマッチング業務

＜目的＞

県内に次世代エネルギーを活用した住宅産業を創出するため、企業展への出展によりビジネスマッチングの場を設け、企業間取引の拡大と次世代住宅産業の啓発を行うことにより、県内産業の振興を進める。

＜開催＞

○年１回を予定

・事業の企画とシンポジウムの準備は職員が行い、企業展の出展に係る業務は委託する。

（３）普及啓発活動費

＜目的＞

チラシなどの広告媒体を使用し、一般の方への普及促進を図る。

＜内容＞

○パンフレット１種×１０００部作成

・啓発イベント等を利用し、積極的に配布する。

（４）「次世代住宅研究会」運営費

＜目的＞

次世代住宅普及促進協議会の下部組織として、特定のテーマ（例えば、次世代エネルギー住宅、高齢者向け次世代住宅など）に関して、各会員の取組報告、意見交換等を行い、会員相互の企画力および技術力の向上を図る。

＜開催＞

○年４回程度

・各会員の取組報告、意見交換等

＜構成＞

○25人程度

・協議会会員および県試験研究機関

（５）次世代住宅産業人材育成事業

＜目的＞

主に工務店を対象として技術力の向上を図る。

＜開催＞

○育成講座　５日程度のコース×１回

・省エネ改修や地産材の有効活用、次世代エネルギーインフラの施工技術を総合的に習得する講座を開催。

○研修会　　１日コース×１０回（５圏域×２回）

・次世代住宅の導入メリットを効果的に説明できるように、研修会を開催。

２ 所要経費

（１）次世代住宅普及促進協議会運営費			  125千円

（２）ビジネスマッチング業務				2,285千円

（３）普及啓発活動費						  224千円

（４）次世代住宅研究会運営費				  196千円

（５）次世代住宅産業人材育成事業				7,170千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 決定額 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 一般家庭への次世代エネルギーの導入により、岐阜県内のエネルギー消費量（原油換算）において、２０２０年で１４．５％、２０３０年で３０．５％削減する。 ※岐阜県次世代エネルギービジョンによる

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 | 現在値 | 目標値 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太陽光発電の導入 | 21,401世帯 （H24） | 世帯 （H ） | 世帯 （H ） | 75,000世帯 （H32） | ％ |
| 次世代エネルギーインフラの導入 | 12世帯 （H24） | 世帯 （H ） | 世帯 （H ） | 65,000世帯 （H32） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

（平成24年度の成果）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | エネルギー・環境問題は、国において最も重要な政策課題の一つです。県としても、エネルギー需要側からの観点、ならびに地域産業振興の観点から、積極的に関与し、取り組む必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 これまで県が実施してきた、次世代エネルギーインフラモデル実証事業、次世代エネルギーインフラ導入モデル事業費補助金、家庭版ＥＳＣＯ可能性調査事業等の成果の整理および活用について。 県が実施してきた事業の関係者を中心とした協議会の立上げ、参加促進について。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 業界ニーズに基づいて、実効性のある協議会事業、研究会および人材育成事業の内容詳細について検討し、実施する。