予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　　　　項：企画開発費　　　　目：企画調査費

事業名: 人口流入、移住・定住対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部観光課まちづくり支援・移住定住係　電話番号：058-272-1111（内2436）

E-mail：c11334@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：7,888千円（前年度予算額：4,200千円）

要求内容

１ 要求の内容

人口減少社会においても地域が活力を保ち続けるために、「地域の将来を支える人を呼び込む」という視点から、岐阜県の魅力を広く発信し、本県への移住・定住を促進するための各種施策を実施します。

（１）出張相談窓口の開設

本県への移住相談の多い、愛知・名古屋圏で定期に出張相談窓口を開設する。

（２）岐阜県ファンクラブの運営

本県に興味・関心のある方に対し、旬な情報をダイレクトにお届けする。

（３）岐阜県移住・定住推進会議の開催

県全体で移住・定住を推進するため市町村との連携体制を構築する。

（４）移住・定住関連全国組織への加盟

移住・交流推進機構、ふるさと回帰支援センターを通じ全国へ情報を発信する。

（５）移住・定住エリアの構築支援

総合移住相談会の開催等によりモデルエリアをＰＲするとともに、新たに移住者の

受入れを希望する地域に対するきめ細かな支援を実施する。

（６）地域の移住・定住コンシェルジュの選定

移住希望者と地域住民とをつなぐ地域の世話役を養成し、「地域の移住・定住コン

シェルジュ」として選定する。

２ 所要経費

（１）出張相談窓口の開設　　　　　        　　  607

（２）岐阜県ファンクラブの運営            　　3,537

（３）岐阜県移住・定住推進会議の開催      　　　267

（４）ＰＲパンフレットの作成　　　　　   　　   250

（５）移住・定住関連全国組織への加盟　   　　   377

（６）移住・定住エリアの構築支援   　　　     2,404

（７）地域の移住・定住コンシェルジュの選定      446

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 要求額 | 7,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,888 |
| 決定額 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 人口減少社会においても地域が活力を保ち続けるために、「地域の将来を支える人を呼び込む」という視点から、岐阜県の魅力を広く発信し、本県への移住・定住を促進します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移住者数 | 22人 （H20） | 126人 （H21） | 373人 （H22） | 608人 （H23） | 700人 （H25） | 86.9％ |
| 移住・定住推進会議構成市町村数 | －団体 （H20） | 33団体 （H21） | 33団体 （H22） | 34団体（H23） | 42団体（H26） | 81.0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

－

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）出張相談窓口の開設 期日／場所：毎月１０日（年１２回）／中日ビル(名古屋市中区栄） 相談者数：毎月１０名程度 （２）岐阜県ファンクラブの運営 会員数：２，９０８人（H24.10月末現在） ※参考1,002人(H24.3月末) 会報誌：年間４回発行（6月・9月・12月・3月） （３）岐阜県移住・定住推進会議の開催 全体会議：年１回（H25.2予定）、その他連絡会議：年２回（H24.4） （４）移住移住・定住関連全国組織への加盟 ２団体に加盟（移住・交流推進機構(JOIN)、NPO法人ふるさと回帰支援センター） （５）移住・定住エリアの構築支援 ○移住受入ノウハウ出張講習の開催 各地区の課題、要望に応じたオーダーメイド型の支援を実施（予定） ○岐阜県総合移住相談会の開催 期日／場所：H24.7.29、H25.1（予定）／中日パレス（名古屋市中区栄） ○子育て世代移住相談会の開催 期日／場所：H24.11.16／MOZOワンダーシティ（名古屋市西区） ○全国規模の移住促進イベント等への参加 ＪＯＩＮ移住・交流イベント2012（H24.11.23／東京） （６）地域の移住・定住コンシェルジュの選定 ○地域の世話役養成塾の開催（H24.10.29／郡上市） ○移住・定住コンシェルジュ認定式（H25.2予定）

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 本県への移住ニーズの高い愛知・名古屋を中心に、田舎暮らしのススメや子育て世代を対象にした相談会など移住定住関連情報の発信を行うとともに、地域での受入体制整備を進めたことで、移住者数の増加を見込んでいる。 また、推進会議構成メンバーでない市町村に対して、会議へのオブザーバー参加の呼びかけや移住定住関連情報の提供などにより、県の移住定住対策の取組み周知及び意識の醸成に努めたことから、今後、推進会議への参画と地域の受入体制の拡大が見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 人口減少社会の中で、中山間地域を中心に地域の活力を保ち続けるための人材確保が必要とされているが、一方で、都市部には豊かな自然の中での田舎暮らし等を希望する者もおり、これらを結びつける本事業の必要性は非常に高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 移住者数が年々増加しており、事業効果が表れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 出張相談窓口の設置において、毎月参加する市町村の数を２市町村まで増やしたことで、相談者が効率よく相談できるようにした。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 現在は、愛知・名古屋地域を中心に田舎暮らしの魅力を広く発信し、本県への移住・定住を促進しているが、地域にとってより良い人材確保を図るには、田舎暮らし以外の魅力や、東京・大阪など大都市圏への情報発信の強化も必要。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 人口減少社会の中で、地域が活力を保ち続けるための人材確保は重要であるため、本事業は引き続き市町村と連携しながら継続実施していく。