予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：観光費　目：観光開発費

事業名: 飛騨・美濃じまんＰＲ推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　観光課  観光資源係　電話番号: 058-272-1111  (内3076)

国内誘客係　電話番号：058-272-1111（内 3055）

海外誘客係　電話番号：058-272-1111（内 3058）

E-mail：c11334@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：27,169千円（前年度予算額：17,407千円）

事業内容

１ 事業の内容

県では、「知ってもらおう、見つけだそう、創りだそう　ふるさとのじまん」を合言葉に「飛騨・美濃じまん運動」に取り組んでいくこととしており、合言葉の一つである「知ってもらおう」を積極的に推進するため、各種媒体や団体等を活用して、「飛騨・美濃じまん」を広く県内にＰＲし、海外、全国各地から岐阜県へ観光に訪れてもらう。

２ 所要経費

（１）大都市圏飛騨・美濃じまんＰＲ事業　　　　　　　　  　 9,340千円

（２）飛騨・美濃観光大使中山道ウォーキング事業　　　　　　　 452千円

（３）飛騨・美濃観光大使おすすめ観光・県産品情報発信事業　 2,180千円

（４）外国語観光マップ等作成事業　　　　　　　　 　 　 　　5,810千円

（５）観光誘客宣伝事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,386千円

（６）「岐阜プレゼンテーションｉｎ名古屋」事業 　　　　　　 　320千円

（７）観光ＰＲ冊子等作成事業 　　　　　　　　　 　　　　　 6,681千円

決定額の考え方

大都市圏飛騨・美濃じまんＰＲ事業の一部について、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業を活用することとして、所要額を計上します。

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 17,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,407 |
| 要求額 | 27,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,169 |
| 決定額 | 21,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,900 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県内の観光資源や旅行プランを積極的にＰＲすることで、観光入込客、宿泊客を増やし、観光消費額の増大を図る。 ・第１ステージ（H20-H24） 観光資源の掘り起こしとブランディング＜点の拡大＞ ・第２ステージ（H25-H29） 宿泊滞在型観光の本格展開 ＜点から線へ＞ ・第３ステージ（H30- ） 岐阜ならではの宿泊滞在型観光の定番化＜線から面へ＞

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 観光消費額 | －億円 （H ） | －億円 （H ） | －億円 （H ） | 2,372 億円 （H23） | 2,600 億円 （H29） | 91.2％ |
| 観光入込客数 | －万人 （H ） | －万人 （H ） | －万人 （H ） | 3,589 万人 （H23） | 3,800 万人 （H29） | 94.4％ |
| 宿泊客数（延べ人数） | －万人 （H ） | －万人 （H ） | －万人 （H ） | 560 万人 （H23） | 600 万人 （H29） | 93.3％ |

- 平成２３年度から集計方法を変更したため、それ以前の結果とは比較不可能

（平成24年度の取組）

＜大都市圏でのＰＲ＞ ・日本列島心のふるさと観光展（大阪）（６回予定）５回済 ・岐阜プレゼンテーションin名古屋（２回予定）１回済 ＜中山道ウォーキング＞ ３月に開催予定 ＜観光ＰＲ冊子＞ ・観光ガイドブック 岐阜旅STYLE（２５,０００部） ・観光ポスター（８００枚）制作中 ・外国人ガイドマップ（１０,０００部）制作中 ほか

（平成24年度の成果）

大都市圏での観光展や県内でのイベント、またはそのＰＲツールとなる冊子の作成等により、岐阜県のＰＲを行った。今年の観光入込客数については、来年集計のため未定であるが、下呂温泉宿泊者数は４～１０月で平成２１年、平成２２年、平成２３年を上回っている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県内への観光入込客数を増やし、観光消費額を増大させるため、様々な手法で観光ＰＲを行い、岐阜県への興味を喚起する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 直接的な効果はわからないが、 観光入込客数の推移 H18 5,036.9万人 → H22 5,188.5万人 上記により、一定の効果が得られていると推察される。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) △ |  |  | 岐阜県への宿泊旅行者は、愛知県をはじめとする大都市圏が多く、そこでＰＲを行うことにより、効果的に岐阜県への誘客を図ることができる。また、ＰＲツールについても、内容や媒体等、効果的手法を検討しながら行っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 人口減少社会において、本県の観光客に占める割合が高い中京圏（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県）からの来県頻度の向上（リピーター確保対策）。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 大都市圏のうち、最も来訪者が多い中京圏をメインターゲットに、少しでも多くの観光者に、岐阜をＰＲできるよう、観光冊子の改訂等、観光情報の変化に柔軟に対応し、岐阜の魅力を効果的にＰＲすることにより、観光客の本県観光への誘導を促進する。