予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：県産材流通対策費

事業名: 製材工場体質強化支援事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　県産材流通課　加工流通係　電話番号：058-272-1111（内3015）

E-mail：c11545@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：2,900千円（前年度予算額：2,730千円）

要求内容

１ 要求の内容

県内製材工場の体質強化を図ることで、需要者の求める品質や規格に応えられる製品を出荷できる体制を構築し、県産材加工量の増加を図る。

（１）製材工場体質強化支援事業

・経営セミナーの開催

製材工場の課題解決を支援するため、マーケティングの実践や水平連携構築など

を内容とする経営セミナーを開催する。

・乾燥等の技術指導

高度な乾燥技術等について、専門技術者による工場の個別指導及び、その成果を

広めるための技術講習会を実施する。

・地域連携及び原木安定供給構築調査

県内の木材加工体制をより強化するため、既存工場の連携構築、新規工場への原

木安定供給体制構築へ向けた調査を実施する。

（２）製材工場改善指導実施補助金

・現場診断、改善指導の実施

経営セミナー参加者等の中で、特に経営改善意欲が高い者に対し、個別に改善指

導を受ける費用の一部を助成する。

２ 所要経費

（１）製材工場体質強化支援事業　　　　 2,330千円

（２）製材工場改善指導実施補助金　 　　  570千円

２月１日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 2,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,730 |
| 要求額 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 |
| ２月1日時点 査定額 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 |
| 決定額 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

製材工場が住宅産業の求める品質の確かな製品を適正価格で供給できる体制を整備するため、製材工場の体質強化、高品質材の生産技術の向上、水平連携による共同販売体制の構築、大型製材工場の整備を実施することで、県内のＡ材加工量を平成28年度までに30万m3とする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ材加工量（原木換算） | 209千m3 （H22） | － | － | 201千m3 （H23） | 300千m3 （H28） | 67.0％ |

（平成24年度の取組）

○経営セミナーの開催（以下、経営セミナー） 営業力の向上、各工場の課題の明確化について（５回）、24社参加 ○乾燥等の技術指導（以下、乾燥技術指導） 高度な乾燥技術等について専門技術者による個別指導（２工場、各３回）を実施するとともに、その成果を広めるための技術講習会を実施（平成25年2月予定） ○県外大型工場の立地可能性調査（以下、大型工場調査） 木材加工体制をより強化するため、新規工場建設へ向けた調査を実施（３回） ○現場診断、改善指導の実施（以下、個別指導） 平成24年12月～平成25年３月実施予定

（平成24年度の成果）

○経営セミナーについては、受注増のために必要な営業手法等を学ぶとともに、各事業者の営業上の課題等を明確化した。また今後、各事業者がコンサルタント等から個別指導を受けることで具体的な改善方針を策定することができると見込まれる。 （乾燥技術指導） 各事業者の乾燥技術の向上が見込まれる。 （大型工場調査） 大型製材工場の立地の可能性についての課題を整理することができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |
| --- | --- | --- |
| （評価） ○ | 経営セミナー、乾燥技術指導等本事業の実施内容は、製材工場の体質強 化や高品質材の生産技術向上等につながるため、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |
| （評価） ○ | 経営セミナーや乾燥技術指導は、参加者から今後の事業活動に大変参考 になったとの意見が多く、各工場の経営改善に繋がることが見込まれる。 大型製材工場の立地へ向けた課題を整理することができた。 |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |
| (評価) ○ |  | 乾燥技術指導は、各地域でモデル的に２工場に対して個別指導を行い、その成果を講習会で周知する方法とすることで、効率化を図っている。 大型工場調査は、対象企業を訪問するばかりでなく、岐阜県来県時に聞き取り調査を実施するなど、効率化を図っている。 |

（今後の課題）

Ａ材加工量を平成28年度に30万m3に増加させるためには、個々の製材工場の体質強化に加え、水平連携の構築等により安定的な製品の供給体制が整備されるよう支援していく必要がある。

（次年度の方向性）

（経営セミナー、個別指導） 製材工場の体質強化を図るため平成25年度も継続して実施する。平成25年度は、製品の安定供給体制の構築のため、各工場間の連携構築等をテーマとしたセミナーとするほか、個別指導についても連携構築へ向けた指導を中心に実施する。 （乾燥技術指導） 高品質材の生産技術の向上のため次年度も実施する。平成25年度は、下呂、飛騨地域において実施し、水平連携を行う上で核となる地域の乾燥拠点工場（乾燥センター）の指導も行うことで、地域の連携構築を支援する。