（ 別　記 ）

監　督　の　実　施

|  | 項 目 | 業 務 内 容 |  | 関連図書及び条項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １ 契約履行の確保 （１）契約図書の内容の 把握 （２）工程表の受理 （３）施工計画書の受理 （４）契約書及び設計図 書に基づく指示、承 諾、協議、受理等 （５）条件変更に関する 確認、調査、検討、 通知 （６）変更設計図書及び 数量等の作成 （７）関連工事との調整 （８）工期把握及び工事 促進の指示 | 請負契約書、設計図書、仕様書、図面、設計計画書及び現場説明に対する質問回答書等及び下記項目について把握する。 ① 技術者の適正な配置 ② 施工体制台帳及び施工体制図の整備 ③ その他契約の履行に必要な書類 請負者から提出された工程表により、工 程の概要を把握する。 請負者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。なお、補足、詳細な記述が必要な場合は、請負者に指示することができる。 契約図書及び設計図書に示された指示、承諾、協議（詳細図の作成を含む）及び受理等について、必要により現場状況を把握し、適切に行う。 ① 契約書第18条第１項の第１号から第５号までの事実を発見したとき、又は請負者から事実の確認を求められたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認検討のうえ、必要により工事内容の変更、設計図面の訂正内容を定める。なお、工期の変更又は契約金額の変更を伴う場合には、上司の承諾を受ける。 ② 前項の調査結果を請負者に通知（指示する必要があるときには、当該指示を含む）する。 変更設計図面及び数量について、請負者からの確認資料をもとに作成する。 関連する２以上の工事が施工上密接に関連する場合は必要に応じて施工についての調整を行う。 請負者からの履行報告に基づき、工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 |  | 共仕第1編1-1-11 契第３条 共仕第1編1-1-４ 共仕第1編1-1-５ 契第９条 共仕第1編1-1-７ 契第18条 契第18条 共仕第1編1-1-３ 共仕第1編1-1-15 契第18条 契第11条 共仕第1編1-1-27 |  |
|  | 項 目 |  | 業 務 内 容 |  | 関連図書及び条項 |
|  | （９）工期変更協議の対象通知 （10）監督権者への報告 １）一括下請違反の報 告 ２）工事の中止及び工期の延長の検討及び報告 ３）一般的な工事目的物等の損害の調査及び報告 ４）不可抗力による損害の調査及び報告 ５）第三者に及ぼした損害の調査及び報告 ６）部分使用の確認及び報告 |  | 契約書第15条第６項、第17条第１項、第18条第５項、第19条、第20条、第21条、第22条第１項及び第43条第２項の規定に基づく工期変更について、事前協議及びその結果の通知を行う。 監督員は、下記事項について監督権者に報告する。 請負者が発注者の承諾を受けず、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は下請させていると認められる場合には、監督権者に報告する。 ① 工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、中止期間を検討し、監督権者へ報告する。 ② 請負者から工期延長の申し出があった場合はその理由を検討し監督権者へ報告する。 工事目的物等の損害について、請求者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責に帰する理由及び損害額の請求内容を審査し、監督権者へ報告する。 ① 天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害について、請負者から通知を受けた場合、その原因、損害の状況等を調査し確認結果を監督権者へ報告する。 ② 損害額の負担請求内容を審査し、監督権者へ報告する。 工事施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならないと認められる場合は、監督権者へ報告する。 部分使用を行うにあたって、それが中間検査の対象外である場合には、その品質及び出来形の確認を行い、監督権者へ報告する。 |  | 共仕第1編1-1-16 契第６条 契第20条 共仕第1編1-1-14 契第21条 共仕第1編1-1-16 契第27条 契第29条 契第29条 契第28条 契第33条 共仕第1編1-1-25 |
|  | 項 目 |  | 業 務 内 容 |  | 関連図書及び条項 |
|  | ７）部分払請求時の出来形の審査及び報告 ８）工事関係者に対する措置請求 ９）契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告 ２ 施工状況の確認等 （１）事前調査等 （２）指定材料の確認 |  | 部分払の請求があった場合は、工事出来形内訳書の審査及び出来高設計書の作成を行い監督権者へ報告する。 ① 現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合は、監督権者へ措置を行う。 ② 主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者又は下請人等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、監督権者へ措置請求を行う。 ① 契約書第46条第１項及び第47条第１項に基づき契約を解除する必要があると認められる場合は、監督権者に対して措置請求を行う。 ② 請負者から契約の解除の通知を受けたときは契約解除要件を確認し、監督権者に報告する。 ③ 契約が解除された場合は、既済部分出来形の調査及び出来高設計書の作成を行い、監督権者へ報告する。 下記の事前調査業務を行う。 ① 工事基準点の指示 ② 既設構造物の確認 ③ 支給（貸与）品の確認 ④ 事前損失防止（家屋調査等）の立会 ⑤ 請負者が行う官公庁への届出の把握 ⑥ その他必要な事項 ① 設計図書において、監督員の試験若しくは確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料、又は監督員の立会のうえ調合し、又は調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の試験、立会又は確認を行う。 ② 別表１により、設計図書において事前に監督員の確認を受けるものと指定された材料の確認を行う。 ③ 工事材料の品質証明資料の受付手続方法は別添１による。 |  | 契第37条 契第12条 契第12条 契第46条 契第47条 契第48条 契第49条 共仕第1編1-1-39 共仕第1編1-1-17 共仕第1編1-1-37 契第14条 契第15条 共仕第1編1-1-19 |
|  | 項 目 |  | 業 務 内 容 |  | 関連図書及び条項 |
|  | （３）工事施工の立会 （４）工事施工状況の把 握（段階確認） （５）工事施工状況の把 握 （６）改善請求及び破壊 による確認 （７）支給材料及び貸与 品の確認及び引渡し （８）その他 ３ 円滑な施工の確保 （１）地元対応 （２）関係機関との協議 調整 |  | 設計図書において、監督員の立会のうえ施工するものと指定された工種において、設計図書の規定に基づき立会を行う。 設計図書に示された施工段階において別表２に基づき臨場により確認を行う。なお、手続き方法は別添２による。 主要な工種について、別表３に基づき適宜臨場により施工状況の把握を行う。尚状況把握の手続き方法は別添２による。 ① 工事の施工が契約図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認められるときは、改善指示を行う。 ② 契約書第13条第2項若しくは第14条第1項から第3項までの施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められる場合は、工事施工部分を破壊して確認する。 ① 設計図書で定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に基づき確認し、引渡しを行う。 ② 前項の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なる場合は、これに代わる支給材料若しくは貸与品を上司と打合せのうえ引渡し等の措置をとる。 監督員が必要と認める場合には、請負者に予め通知のうえ、確認、検査、立会等を行う。 地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し必要な措置を行う。 工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を行う。 |  | 契第14条 共仕第1編1-1-20 契第17条 契第15条 共仕第1編1-1-17 契第15条 共仕第1編1-1-20 共仕第1編1-1-37 共仕第1編1-1-37 |
|  | 項 目 |  | 業 務 内 容 |  | 関連図書及び条項 |
|  | （３）工事着手前協議 ４ その他 （１）現場発生品の処理 （２）臨機の措置 （３）事故等に対する措 置 （４）工事成績の評定 （５）工事完成検査等 の立会 （６）施工体制の確認 |  | 全ての工事において、契約後１～２週間以内に下記事項について、工事着手前協議を行う。ただし、簡易な工事（請負金額10,000千円未満）については省略することができる。 ・施工手順 ・仮設計画 ・設計条件 ・特記事項の確認 ・その他 工事現場における発生品について、規格、数量等を確認しその処理方法について指示する。 災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対し臨機の措置を求める。 事故等が発生した時は、速やかに状況を調査し、監督権者に報告する。 監督員は、工事完成のとき工事成績評定要領に基づき工事成績の評定を行う。 監督員は工事の完成、出来高、中間の各段階における工事検査の立会を行う。 工事現場の施工体制及び監理技術者又は主任技術者の専任制を把握する。（工事現場における施工体制点検マニュアルを活用） |  | 共仕第1編1-1-9 共仕第1編1-1-18 契第26条 共仕第1編1-1-32 共仕第1編1-1-22 1-1-23、1-1-24 共仕第1編1-1-11 |

※　表中の「関連図書及び条項」の欄で「契」は建設工事請負契約約款、「共仕」は、工事共通仕様書を示す。