予算要求資料

平成25年度9月補正予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医療整備対策費

事業名: 小児集中治療室施設設備整備費・運営費補助金 （地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療整備課　医療整備係　電話番号：058-272-1111（内 2534）

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

事業費

補正要求額：　2,421千円

（現計予算額：80,240千円　　　補正後予算額：82,661千円）

要求内容

１ 要求の内容

本県における小児救急医療体制においては、初期救急として小児初期救急センター、二次救急として小児救急医療拠点病院が整備されているが、三次救急は小児専門医療機関ではなく救命救急センターにより対応している。

本県には小児集中治療室を有する医療機関は存在しないため、早急な整備が必要である。

県知事が要請した病院の開設者が整備、運営する小児集中治療室の施設設備整備及び運営に対する補助を行い、小児の重篤患者の適切な医療を確保する。

＜補正要求内容＞

小児集中治療室に必要な医療機器等の追加整備を支援するため、事業費を増額する。

２ 所要経費

補正後予算額：　82,661千円

- 小児集中治療室施設設備整備費補助金　45,661千円

- 小児集中治療室運営費補助金　37,000千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 80,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,240 |
| 補正 要求額 | 2,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,421 |
| 決定額 | 2,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,421 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 小児に特化した三次救急医療体制確保のため、小児集中治療室の整備を実施する病院に対して補助を行うことにより、小児の重篤患者の適切な医療を確保する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小児集中治療室を有する病院数 | 0 （H23） | （H ） | （H ） | 1 （H25） | 1 （H29） | 100％ |
| 小児集中治療室の病床数 | 0 （H23） | （H ） | （H ） | 2 （H25） | 6 （H29） | 33.3％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成25年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成24年度、1病院において小児集中治療室の整備を行い、新たに整備した小児集中治療室の運用（2床）を平成25年5月から開始した。平成25年度は運用病床数を増加するための追加設備整備を行う予定。 また、平成25年度新たに１病院で設備整備を行い、小児集中治療室の運用を開始する予定。

（平成25年度の成果）

・平成25年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成24年度に整備した1病院において、県内初となる小児集中治療室の運用を開始し、重篤な小児救急患者を24時間体制で受け入れる小児三次救急医療体制を整備した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 小児の３次救急医療体制確保のために必要な事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成24年度は1病院において施設及び設備を行うとともに、小児集中治療室稼働に向けての準備を行った。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 整備済みの小児集中治療室病床は、平成25年5月から供用を開始している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県が整備を要請した2病院について、平成25年度末までに整備事業が完了する よう引き続き、指導、助言を行う必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 2病院における小児集中治療室の整備については、平成25年度末をもって完了する。 1病院については、将来的に小児救命救急センターの稼働を計画しており、実現に向けて助言を行う。