予算要求資料

平成25年度9月補正予算　　　支出科目　款：衛生費　　　　項：医務費　　　　目：医務費

事業名:訪問看護人材キャリアアップ支援事業費 （地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療整備課　看護係　電話番号：058-272-1111（内2537）

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

事業費

補正要求額：　788千円

（現計予算額：　400千円　　　補正後予算額：1,188千円）

要求内容

１ 要求の内容

高齢者数が増加し在宅療養希望者が６０％存在する中、医療依存度の高い在宅療

養者を長期的に支えるため、訪問看護職員を対象とした研修会を開催し、訪問看護事

業所の機能を強化することにより、一層安心して在宅療養ができる体制を整備する。

＜主な研修内容＞

・福祉に係る知識等に関すること

・障がい児者看護に関すること

・事業所内の教育に関すること

・事業所の経営、運営管理に関すること

等々

【補正事業概要（平成25年度研修計画）】

・開催回数　　１回（岐阜市）

・研修テーマ　障がい児者の看護に関すること

・参加予定者　４０名程度

２ 所要経費

委託費　788千円

（研修会開催費158千円、研修用モデル人形等購入費630千円）

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 補正 要求額 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 決定額 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 訪問看護職員の研修受講者数（H27年度末までに延べ360人）

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研修受講者数 | 0人 （H24） | 0人 （H25） | 360人 （H27） | 0人 （H25） | 360人 （H27） | ％ 0 |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成25年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （平成２５年度当初予算事業計画） 県内の訪問看護ステーションの充実を図るために必要な研修課題等について調査を実施する。

（平成25年度の成果）

・平成25年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 訪問看護ステーションに必要な研修を実施するなどにより人材育成が図られる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 高齢者数が増加し、在宅療養希望者が６０％存在する中、医療依存度の高い在宅療養者を長期的に支えるためには、訪問看護事業所の機能強化や多様化する看護ニーズに対応する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 訪問看護職員研修会は都市部で実施される場合が多く、少人数の事業所では人員不足や経費的な理由により参加が困難な場合がある。県内で無料の研修は参加しやすい研修であり、機能強化等を図るうえで有効である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 看護職員の研修等に精通している者への委託により事業を実施する。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 看護職員や訪問看護事業所に対し、事業の周知を図ることが必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 訪問看護事業所の機能強化の定着を図るため、次年度以降の研修回数、内容の追加等について検討を進める。