予算要求資料

平成25年度9月補正予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医療整備対策費

事業名: 救急患者受入コーディネーター事業費 （地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療整備課　医療整備係　電話番号：058-272-1111（内2535）

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

事業費

補正要求額：1,000千円

（現計予算額：4,000千円　　　補正後予算額：5,000千円）

要求内容

１ 要求の内容

岐阜県においてこれまで、過去に東京や、奈良で発生したような救急車のたらい回しのような受入れ困難事案は発生しておらず、現在は医療機関への受入照会は概ね円滑に実施されている。

しかし、今後このような受入事案が発生しないとも言い難く、救急患者受入コーディネートによるより円滑な救急搬送が求められるところである。

より円滑な救急医療搬送体制を構築するため、救急隊や消防本部からの依頼に応じて、コーディネーターが重症患者等の受入調整を行い、救急隊が搬送先の選定に困ることがないような仕組みを構築することとして、｢消防・医療連携情報センター｣を設置して、救急患者受入コーディネーターによる全県的な救急搬送及び転院搬送の搬送先調整する仕組みを導入し、救急患者の救命率の向上を図る。

本事業については、消防と救急医療の実務責任者で構成する｢岐阜県・医療連携協議会専門部会｣での検討、委託先病院（岐阜大学医学部附属病院）との内容協議を経て、平成25年6月末から段階的に試行を開始している。

＜補正要求内容＞

当初予定していた事務職員ではなく、救急医療に精通した人材として、消防機関からのＯＢ職員をコーディネーターとしたことによる人件費単価の増に伴う委託料の増額。

２ 所要経費

コーディネート事業の実施委託（委託人件費の増額分）　1,000千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 補正 要求額 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 決定額 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 「消防・医療連携情報センター」を設立し、救急隊による適切な救急搬送先の選定 やドクターヘリの円滑な運行、また限られた医療資源を有効活用するため、圏域を超 える救急搬送の円滑な調整や地域ごとの救急医療機関による最適な受入れが行われる よう、救急医療情報の共有化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| センター事業（情報共有又はコーディネート）を利用する機関の所在する医療圏の率 （センター利用機関の所在する医療圏数／県内医療圏数） | 0％ （H22） | 0％ （H23） | 0% (H24） | 80％ （H25） | 100％ （H25） | 80％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成25年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 事業実施マニュアル等及び実施体制が決まり、医療機関等への事業説明、参加協力を得て、平成25年6月から、センター事業のうち、医療機関の高度医療情報の収集及び参加病院間の情報共有の事業（試行）を開始した。8月には、情報共有事業の進捗状況をみながら、救急搬送先調整（コーディネート）事業についても、医療機関、消防機関への説明、協力を得て、試行開始する。

（平成25年度の成果）

|  | ・平成25年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成24年度から事業試行準備を進め、平成25年6月末から段階的に試行を開始した（試行参加12病院）。今後、救急搬送・転院搬送業務の更なる円滑化が見込まれる。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 救急搬送・救急医療情報の広域化・最適化は、県民の救命救急のため県内全域で取り組むべき事業であり、事業の必要性、県の関与の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － | 平成25年6月から段階的に事業を開始したところであり、今後、事業の検証等を実施し、成果を測っていく。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 岐阜県消防・医療連携協議会の救急搬送に係る広域化・最適化専門部会において、協議を進めてきた。 可能な部分からの試行し、改善、拡大を図ることとしている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 コーディネート事業実施体制が決まり、平成25年6月から段階的に事業実施（試行）を開始したところ。関係機関（医療機関、消防機関、行政）の連携体制の構築・強化が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 当面、平成25年度末（地域医療再生計画期間内）まで事業を試行実施し、効果を検証する。 平成26年度以降については、事業検証結果に基づき事業の改善や継続実施の要否を検討していく。