予算要求資料

平成25年度9月補正予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医務費

事業名:新診療情報共有推進事業費補助金 （地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療整備課　　　医事係　電話番号：058-272-1111（内2527）

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

事業費

補正要求額：　　11,200千円

（現計予算額：　　　0千円　　　補正後予算額：　11,200千円）

要求内容

１ 要求の内容

病院の入院患者が退院した後には、かかりつけ医が医療を提供していくこととなる。退院時に、病院からかかりつけ医に患者の検査結果や診断等の診療情報等が提供されることがあるが、病状の変化等により、提供のあった情報以外の情報が必要となる場合がある。また、患者がかかりつけ医を持っていない等、そもそも診療情報の提供がされない場合もある。かかりつけ医への診療情報等の提供が不充分である場合、病院へ行き情報の提供を求めるか、あらためて検査等が行われることとなり、医療機関や患者に負担が発生することとなる。

同意を得た患者の診療情報等については、かかりつけ医がネットワークシステムで確認することができるようになれば、このような負担は軽減される。

病院の情報提供用サーバ導入にかかる経費及び診療所が閲覧するに当たってのセキュリティの構築、運用にかかる経費について補助を行い、診療情報の共有を推進するものである。

２ 所要経費

情報提供用サーバ設置経費補助（負担率　1/2）

サーバ設置（２病院）　10,000千円

情報閲覧用システム導入経費補助（負担率　1/2）

ネットワーク・ポータルサイト構築費　850千円

ソフトウェアＶＰＮ設定費　350千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200 |
| 決定額 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200 |

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成27年度末までに、診療情報を診療所と共有する病院を6病院以上、閲覧できる診療所を50施設以上とする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 診療情報共有病院 | 0 （H24） | （H ） | （H ） | 0 （H25） | 6 （H27） | ％ |
| 診療情報閲覧診療所 | 0 （H24） | （H ） | （H ） | 0 （H25） | 50 （H27） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成25年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） －

（平成25年度の成果）

・平成25年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 －

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 病院にある患者の情報を地域の診療所の医師が容易に取得できるようになることでより適切な医療をスムーズに提供できるようになる。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 患者の検査等の情報を診療所の医師が得ようとした場合、手続きに手間と時間がかかり、適切な医療の提供がスムーズに行われないことがある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 病院の公開用サーバの導入や診療所の医師の閲覧体制の整備に係る費用の補助を行う。