予算要求資料

平成26年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：県産材流通対策費

事業名 製材工場体質強化支援事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　県産材流通課　加工流通係　電話番号：058-272-1111（内3015）

E-mail： c11545@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　 1,160千円（前年度予算額：2,900千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 |
| 要求額 | 1,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160 |
| 1月29日時点 査定額 | 1,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

・県内製材工場の多くは住宅産業等需要者の求める品質の確かな製品を適正価格で供給できる体制が整っていない。よって、乾燥等技術の向上や経営改善への取り組みを支援し、製材工場の体質強化を図ることで、需要者の求める品質や規格に応えられる製品を出荷できる体制を構築し、県産材加工量の増加を図る。

（２）事業内容

１）製材工場体質強化支援事業

・乾燥等の技術指導

高度な乾燥技術等について、専門技術者による工場の個別指導及び、

その成果を広めるための技術講習会を実施する。

・地域連携及び原木安定供給構築調査

県内の木材加工体制をより強化するため、既存工場の連携構築、新規

工場への原木安定供給体制構築へ向けた調査を実施する。

２）製材工場改善指導実施補助金

・現場診断、改善指導の実施

経営セミナー参加者等の中で、特に経営改善意欲が高い者に対し、個

別に改善指導を受ける費用の一部を助成する。

（３）県負担・補助率の考え方

１）製材工場体質強化支援事業

・各工場は日々の業務に追われる中、乾燥等の技術面の課題解決や、経営改善について、自ら具体的な対策を検討することは困難であるため、県が専門技術者により指導実施する等により、各工場が体質強化を図ることを支援する必要がある。

２）製材工場改善指導実施補助金

・個別に改善指導を受ける意欲がある工場を支援する目的から、補助率１/２が適当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 製材工場体質強化支援事業 |  | 乾燥等の技術指導 412 地域連携及び原木安定供給体制構築調査144 指導事務費 34 |
| 報償費 | 364 |  |
| 旅費 | 207 |  |
| 需用費 | 5 |  |
| 役務費 | 4 |  |
| 使用料及び賃借料 | 10 |  |
| 製材工場改善指導実施補助金 | 570 | 現場診断、改善指導を受ける工場に対する助成 |
| 計 | 1,160 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県森林づくり基本計画

（２）国・他県の状況

国には個々の工場に対する乾燥指導や経営改善指導を受けることに対す

る補助制度はない。

（３）後年度の財政負担

３年を目途に当該補助金の継続等について必要な検討を実施

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

製材工場が住宅産業の求める品質の確かな製品を適正価格で供給できる体制を整備するため、製材工場の体質強化、高品質材の生産技術の向上、水平連携による共同販売体制の構築、大型製材工場の整備を実施することで、県内のＡ材加工量を平成28年度までに30万m3とする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ材加工量 （原木換算） | 209千m3 （H22） | － | － | 193千m3 （H24） | 300千m3 （H28） | 64.3％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

○経営セミナーの開催（以下、経営セミナー） 具体的な営業手法、連携構築の実例等について（４回）、22社参加 ○乾燥等の技術指導（以下、乾燥技術指導） 高度な乾燥技術等について専門技術者による個別指導（２工場、各３回）を実施するとともに、その成果を広めるための技術講習会を実施（平成26年2月予定） ○地域連携及び原木安定供給体制構築調査 地域連携及び原木安定供給体制構築の先進地調査を実施（各２回予定） ○現場診断、改善指導の実施（以下、個別指導） 平成25年11月～平成26年3月実施予定

（前年度の成果）

○経営セミナーについては、具体的な営業手法や他社との連携構築等を学ぶとともに、各事業者の課題等を明確化した。また今後、各事業者がコンサルタント等から個別指導を受けることで具体的な改善方針を策定することができると見込まれる。 （乾燥技術指導） 各事業者の乾燥技術の向上が見込まれる。 （地域連携及び原木安定供給体制構築調査） 県内での連携構築及び原木安定供給体制構築の参考とすることができると見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |
| --- | --- | --- |
| （評価） ○ | 経営セミナー、乾燥技術指導等本事業の実施内容は、製材工場の 体質強化や高品質材の生産技術向上等につながるため、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |
| （評価） ○ | 経営セミナーや乾燥技術指導は、参加者から今後の事業活動に大変参考になったとの意見が多く、各工場の経営改善に繋がることが見込まれる。 |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |
| (評価) ○ |  | 乾燥技術指導は、各地域でモデル的に２工場に対して個別指導を行い、その成果を講習会で周知する方法とすることで、効率化を図っている。 |

（今後の課題）

Ａ材加工量を平成28年度に30万m3に増加させるためには、個々の製材工場の体質強化に加え、水平連携の構築等により安定的な製品の供給体制が整備されるよう支援していく必要がある。

（次年度の方向性）

（経営セミナー、個別指導） 経営セミナーは平成24～25年度２ヶ年実施し、県内の主な製材工場等が受講し、各事業体の課題の明確化ができたため、25年度で一旦終了とする。個別指導については各事業体の課題解決や連携構築のため次年度も継続実施する。 （乾燥技術指導） 高品質材の生産技術の向上のため次年度も実施する。平成26年度は、岐阜、揖斐地域において実施し、水平連携を行う上で核となる地域の乾燥拠点工場（乾燥センター）の指導も行うことで、地域の連携構築を支援する。