予算要求資料

平成26年度当初予算　　支出科目　款：教育費　項：社会教育費　目：文化財保護費

事業名 岐阜県近代和風建築総合調査事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　社会教育文化課伝統文化財係　電話番号：058-272-1111（内3569 ）

E-mail： c17768@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　    ３，６００千円（前年度予算額： ２，０００千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 要求額 | 3,600 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
| 1月29日時点 査定額 | 3,600 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

急速に失われつつある近代和風建築について、全県下における調査を実施し、その所在や保存状況を正確に把握することで、文化財的価値や保護の措置を講ずべき対象を明らかにする。

調査の成果は近代和風建築のより本格的な学術調査・研究や、保存・活用の基礎資料となるとともに、地域の活性化や文化振興の素材となる。

（２）事業内容

文化庁および有識者により構成される岐阜県近代和風建築総合調査研究会の指導、助言を受け、岐阜県内にある近代和風建築について調査・研究を行う。その研究成果を総合調査報告書にまとめ、全国に発信する。

具体的な調査内容は次のとおり

・所在確認や保全状況の調査

・所有者からの聞き取り調査

・建築年代やいわれ、伝承

・平面図の作成

・建築様式（手法）や建築の特徴（地域性も含む）の調査

・建築に関する資料調査

・外観、内部の写真撮影

（３）県負担・補助率の考え方

国庫補助率は近代和風建築総合調査費国庫補助要項に基づき、補助対象経費の５０％。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 | 1,080 | 現地調査員謝金、研究会委員謝金 |
| 旅費 | 590 | 調査および研究会開催に必要な旅費 |
| 需用費 | 126 | 消耗品費 |
| 役務費 | 4 | 通信運搬費 |
| 委託料 | 1,800 | 調査研究委託費 |
| 工事請負費 | 0 |  |
| 補助金 | 0 |  |
| その他 | 0 |  |
| 合計 | 3,600 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

文化庁の補助金を受けて、全国的に実施される文化財建造物調査。

（２）国・他県の状況

実施済３３都道府県、実施中３県（平成２５年度現在）

（３）後年度の財政負担

Ｈ２７年度までの３か年事業とする。

（４）事業主体及びその妥当性

事業主体は都道府県（近代和風建築総合調査費国庫補助要項より）

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県内の近代和風建築について悉皆調査を実施する。事業期間を３か年とし、文化財的な価値を有する建築について評価し、報告書としてまとめることで、情報を全国に発信する。平成２６年度事業については１次調査および１次補足調査をもとに、２次調査対象物件を選定し、調査を実施する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １次調査市町村数（平成25年度事業） | 0 （H24） | 42 （H25） | （H ） | 42 （H25） | 42 （H25） | 100％ |
| ２次調査物件実施数（全体事業） | 0 （H24） | 20 （H25） | （H ） | 20 （H25） | 100※ （H27） | 20％ |

※「詳細調査候補物件」については、１次調査等以降の調査結果を漸次踏まえ有識者で構成される近代和風建築総合調査研究会の意見を聴取し、決定する。目標数値は概算。

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 岐阜県近代和風建築総合調査研究会の開催（年２回） 同調査市町村担当者講習会の実施（３地区にて） １次調査および補足調査（飛騨地区）の実施 ２次調査の実施（２０件見込み）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 １次調査および補足調査（４２市町村） ２次調査（２０件）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 全県下を調査対象とするため、県以外の機関が本事業を実施することは難しい。また、急速に失われつつある近代和風建築について悉皆調査を実施することは急務である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 計画どおり調査が進んでいる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 計画どおり調査が進んでいる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ２次調査対象物件を選定するための必要な情報を広く収集するために、１次補足調査の充実を図る。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか １次調査および１次補足調査の結果をもとに、調査対象物件を選定し、２次調査を実施する。同調査の成果は調査報告書にまとめ、文化財保護はもちろん、地域の活性化や文化振興面で活用する。