予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 災害時広域連携強化事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

知事直轄・危機管理　防災課　防災企画係　電話番号：058-272-1111（内2746）

E-mail：c11115@pref.gifu.lg.jp

（平成２６年４月１日以降のこの事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください） 危機管理部 防災課 防災企画係 電話番号：058-272-1111（内2746） E-mail： c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　348千円（前年度予算額：339千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 要求額 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 1月29日時点 査定額 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 決定額 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |

２　要求内容

東日本大震災は、東北・関東地方の広範囲に甚大な被害をもたらす「超」広域災害となり、被災県及び近隣県のみによる応援体制では十分な対応ができないことが明らかになった。今後発生が予想される南海トラフの巨大地震等の大規模災害に備えるためには、近隣県との連携強化はもとより、同時被災の可能性の少ない遠隔県との連携強化が重要であるため、平成23年11月に姉妹県の鹿児島県と災害時応援協定を締結し、連携強化を図った。

今後は、鹿児島県との協定に基づく協力体制の推進を図るとともに、さらに他県との連携強化のための状況調査を実施する。

（１）鹿児島県との災害時応援協定締結（平成23年11月7日締結）に基づく取り組み

○平時の防災協力体制の構築

・防災訓練への参加、連絡会議の開催

・備蓄物資の情報交換　など

（協定の主な内容）

・速やかに情報収集班を派遣し、必要に応じて現地支援連絡所を設置

・被災県と連携・協議の上、被災地の中から支援箇所を決定

・必要な物資、資機材等の提供、職員の派遣　　など

（２）他県との連携強化のための状況調査及び打ち合わせ

３　事業費の積算内訳

応援協定締結県の防災訓練及び連絡協議会への参加　174

応援協定締結のための状況調査及び打合せ　159

その他事務費　15

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 同時被災の可能性の少ない遠隔県と災害時応援協定を締結し、防災訓練への参加や連絡会議の開催等の平常時の取り組みを通じて連携を強化することで、今後発生が予想される「超」広域災害に備えた防災協力体制を構築する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防災訓練への参加 | ０回 （ ） | 1回 （H24） | 1回 （H25） | 1回 （H25） | 1回 （H26） | 100％ |
| 連絡会議の開催 | ０回 （ ） | 1回 （H24） | 1回 （H25） | 1回 （H25） | 1回 （H26） | 100％ |

（平成25年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○鹿児島県との連携強化 「超」広域災害が発生に備え、同時被災の可能性が少ない両県で平成23年11月に協定を締結し、災害応急措置を迅速かつ円滑に進めるとともに、平時における防災協力体制を構築し、防災対策の実効性の向上を図ることとなり、平成25年度は、両県の総合防災訓練に相互参加するとともに連絡会議を開催した。 ・鹿児島県総合防災訓練 平成25年 5月26日 鹿児島県奄美市 ・岐阜県総合防災訓練 平成25年9月1日 岐阜市 ・連絡会議 平成25年5月25日 鹿児島県奄美市

（平成25年度の成果）

・平成25年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 鹿児島県との間では、お互いの総合防災訓練に参加することで、顔の見える関係が構築できた。また、会場まで足を運び、訓練の状況を目の当たりにすることで、災害時の応援に向けた具体的なイメージを確認することができた。 （２）今後は、他の遠隔県とも広域連携が図れるよう、状況調査を実施する。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 今後発生が予想される南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備えるためには、近隣県との連携強化はもとより、同時被災の可能性が少ない遠隔県との連携強化が重要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 日頃コミュニケーションを図る機会が少ない中、訓練参加等を通じて定期的に交流を深め、連携を強化していくことは、非常に有効である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 防災訓練に相互に参加し、両県の災害対応の考え方や課題等を総合的に把握することで、効率的な連携強化を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 中部９県１市における相互応援協定のほか、鹿児島県と単独で災害時応援協定を締結しているが、「超」広域災害に備えるためにこれで十分ということはない。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか いつ発生してもおかしくない「超」広域災害に備えるため、今後も広域連携強化に向けた取り組みを行っていく。