予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：地域振興対策費

事業名 清流の国地域振興補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

総合企画部　清流の国づくり局　清流の国づくり推進課　企画係

電話番号：058-272-1111（内2912）

E-mail： c11122@pref.gifu.lg.jp

（平成２６年４月１日以降のこの事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください） 清流の国推進部 清流の国づくり政策課 地域振興係 電話番号：058-272-1111（内2063 ） E-mail： c11122@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　100,000千円（前年度予算額：100,000千円）

＜財源内訳＞

| 区分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 要求額 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 決定額 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」の成果を引き継ぎ、競技スポーツや障がい者スポーツの一層の推進、子供から高齢者まで生涯を通じてできるスポーツの推進、健康増進などの取り組みを支援する。

（２）事業内容

【補助対象】　市町村

【補 助 率】　１／２以内

【限 度 額】　10,000千円以内（１市町村）

【補助の要件】 市町村が国体を契機として進める「わがまち清流の国づくり」

計画に基づく事業。

※　個別事業の補助申請の前に、まちづくりのビジョンを承認。

（例えば、スポーツ振興、観光振興、環境保全など。）

※　計画は、補助初年度に承認。

【個別事業例】・特産品やＢ級グルメによる「清流」ブランドの開発・販売

・地域住民との協働による、観光拠点の景観整備事業

・水環境の保全と活用を図るため、水辺空間に関する総合調査の

実施　など

（３）県負担・補助率の考え方

補助率は、既存制度（市町村地域振興補助金）と同等の率を設定。

（４）類似事業の有無

有

【類似事業】・市町村振興補助金

市町村独自のまちづくりビジョン(計画)を踏まえて事業採択する点が異なる。

【類似事業】・「清流の国ぎふ」観光回廊づくり推進事業費補助金

補助対象を市町村に限定し、地域の取り組みを支援する点が、広域連携を目的とする観光回廊づくり補助金と異なる。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 100,000 | 市町村による地域振興事業に対する支援（42件程度） 10,000千円×1件、8,000千円×3件、5,000千円×5件、2,000千円×8件、1,000千円×25件 |
| 合計 | 100,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想中間見直し（案）

┗Ⅳ政策の方向性～「清流の国ぎふ」の未来づくり～

┗３「清流の国ぎふ」づくり

（２）後年度の財政負担

「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」の成果を一過性のものとしない制度の趣旨を踏まえ、市町村における進捗状況を勘案しながら制度の継続を検討していく。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ぎふ清流国体・ぎふ清流大会の成果を一過性のものとせず、市町村による地域振興事業を支援し、みんなが主役の「清流の国ぎふ」づくりの全県的な展開を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| わがまち清流の国づくり計画の承認 | 0 （H24） | （H ） | （H ） | 16市町村 （H25） | 29市町村 （H28） | 55％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ４月２３日 市町村担当者会議 ＊４０市町村が参加 ５月上旬 市町村相談会 ＊３５市町村が参加 ５月３１日 交付申請書提出締め切り ＊２７市町村が申請 ７月２９日 交付決定 ＊１６市町村に交付決定

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 国体・大会の成果を一過性のものとせず、地域への誇りや愛着を醸成する取り組み、地域の特性を活かしたまちづくり、新たな魅力の発掘など、市町村の取り組みを支援。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ◯ |  | 国体・大会の成果を一過性のものとしないため、県の関与が妥当。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ◯ | 全ての市町村が相談会等に参加しており、関心が高い。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ◯ |  |  | 市町村に対して丁寧な説明を行い、適正な交付を行っていく。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 本事業は、立ち上げ支援を目的としており、初年度のみの支援としているが、事業の継続状況についても、今後、進捗を把握する必要があると思われる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 国体・大会の成果を一過性のものとせず、地域への誇りや愛着を醸成する取り組み、地域の特性を活かしたまちづくり、新たな魅力の発掘など、市町村の取り組みを支援。