予算要求資料

平成26年度当初予算　　　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医療整備対策費

事業名 被ばく医療研修訓練事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療整備課　医療整備係　電話番号：058-272-1111（内2536）

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　       　　 　　6,000千円（前年度予算額：  0千円）

＜財源内訳＞　　　　　　　　　　　　　　　　　≪地域医療再生臨時特例基金≫

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 決定額 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・平成24年に原子力災害特別措置法及び原子力災害対策指針が改正され、岐阜県の一部がＵＰＺ（緊急時防護措置準備区域）に該当することとなった。また、岐阜県独自の放射性物質拡散シミュレーション結果もふまえ、岐阜県地域防災計画に原子力災害対策編を新たに策定し、平成25年3月に県地域防災計画の変更が行われたところである。

・県地域防災計画「原子力災害対策計画」において、県医療救護チームは、避難所におけて医療救護所を設置し、スクリーニング、簡易な除染、安定ヨウ素剤配布・服用に関することを行うこととされている。また、そのために必要となる医療従事者の派遣等を、災害拠点病院等に対し要請することとされているほか、医療機関に搬送し、放射線被ばくに対する医療措置が必要な患者の発生も想定される。

・これまで、岐阜県では、原子力災害発生時の被ばく医療対策としての医療従事者等の養成は行っておらず、県内の医療従事者等の放射線災害や被ばく医療等に関する研修が必要である。

（２）事業内容

・県内の医師、看護師、放射線技師等医療関係者及び搬送を担う消防機関、行政関係者を対象とした被ばく医療に関する研修会を開催し、県内の被ばく医療体制を整備する。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 6,000 | 研修会開催費 2,000千円/回×3回開催 |
| 合計 | 6,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・岐阜県地域防災計画【原子力防災対策計画】

第３章－第７節－１組織等

（１）医療救護チームの設置

（２）医療救護チームの業務

・医療救護所活動を統括

・所掌事務…被ばく・汚染検査、簡易除染、安定ヨウ素剤の配布服用など

（３）医療従事者の派遣要請等

（２）国・他県の状況

・原子力規制庁が原発立地県、隣接県において、地方公共団体職員、医療関係者、搬送関係者を対象とし、原子力災害時における医療対応に関する研修会を委託事業として実施している。

（３）後年度の財政負担

・県内被ばく医療体制構築のため、医療関係者等の知識習得、意識醸成が必要であり、平成27年度以降も継続して実施する必要がある。

（４）事業主体及びその妥当性

・原子力災害時の医療救護所での活動に必要な体制の確立は、原子力防災対策計画上、県の役割であり、必要な人材育成、体制整備を図る必要がある。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 放射線の基礎からスクリーニング・除染、救護所設置・運営など被ばく医療に関する研修会を平成27年度までに、計8回開催し、延べ500名の県内医療従事者等が受講し、被ばく医療に関する知識の習得、放射線災害に対する意識の向上、県内被ばく医療提供体制の整備を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被ばく医療に関する研修受講者数（延べ人数） | 0人 （H23） | 69人 （H24） | （H ） | 69人 （H25） | 500人 （H27） | 13.8％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成25年7月に、災害医療コーディネーター本部会議を開催し、県内被ばく医療体制の構築に向けた取り組み方針等について、意見交換を実施した。 平成25年10月以降年度内に、原子力安全研究協会（原子力規制庁委託事業）による被ばく医療関係研修の実施が予定されている他、本事業により県主催による２回の研修を実施する予定である。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 研修の実施により、県内医療従事者等延べ２００名程度に原子力災害、被ばく医療に対する知識習得、意識醸成を図ることができる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 国の原子力災害対策指針改正をうけ、岐阜県の一部がＵＰＺ内となったことに伴い、岐阜県においても、原発立地県の隣接県としての被ばく医療体制の整備を図っていく必要があり、その基本となる医療従事者等の知識習得、意識醸成が重要である。県としての体制整備が必要であり、県が実施すべきものである。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 被ばく医療体制の整備に向け、県内医療従事者等の知識・技能の習得、意識醸成を図ることができた。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 被ばく医療に関する知識などを効率的に教育・研修するため、外部の専門機関への委託により受講者のレベルに応じた内容での研修や訓練を実施する計画としている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 被ばく医療に関する研修会の実施と並行し、県内被ばく医療体制の構築を図る必要がある。 被ばく医療体制については、国において従来のあり方を見直す方向にあり、その動向に併せて、県の被ばく医療体制を整備していく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 県内被ばく医療体制を構築し、その体制を実効性あるものとしていくには、県内医療従事者等の被ばく医療に関する知識の習得及び原子力・放射線災害に対する意識の醸成が必須であり、平成27年度以降も継続して研修会等を開催していく必要がある。