予算要求資料

平成26年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項：水産業費　目：水産業振興費

事業名 新 長良川あゆパーク（仮称）整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農政課　水産振興室　水産係　電話番号：058-272-1111（内2893）

E-mail： c11411@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　    53,912千円（前年度予算額：－千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 53,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,912 |
| 決定額 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・「長良川の水産振興に係る確認書」の締結から20年以上が経過し、この間アユの漁獲量や遊漁者数などの河川漁業に関する指標がいずれも悪化している。

・遊漁者や漁協組合員の主な減少の理由は若い世代の川離れ、魚離れによる新規参入の激減と言われている。そのため、多くの子供に川や魚に触れ合う機会や釣り教室等の場を提供し、遊漁者や漁協組合員の増加を図ることが緊急の課題である。

・平成22年の全国豊かな海づくり大会開催を契機とした「清流の国ぎふ」づくりの施策が進められており、アユをテーマに漁業振興とともに「清流の国ぎふ」のシンボルとして釣りや自然環境に対する関心を高める拠点が求められている。

・建設予定地は、河川法上の３号地（河川区域）であり、施設整備には3号地解除が必要である。

（２）事業内容

平成25年度に策定した長良川あゆパーク（仮称）構想を基に施設整備に向けた基本計画、基本設計を行うとともに、現状、河川区域内にある建設予定地の３号地解除を行うための用地整備、測量を行う。

建設予定地の地元漁協、自治体、住民を中心とした検討会を立ち上げ、長良川あゆパーク（仮称）の管理運営について検討を進める。

（３）県負担・補助率の考え方

県10/10　　清流の国ぎふづくりを推進し、水産振興を実施するための中核施設の整備は県の施策として県負担で実施することが妥当。

（４）類似事業の有無

・無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 基本計画等委託費 | 11,282 | 基本計画、設計策定委託業務 |
| 測量委託費 | 6,486 | 建設予定地の測量業務委託 |
| 3号地用地整備 |  | 3号地解除のための用地整備 |
| 測量等費 | 9,428 | 測量・設計業務 |
| 工事費 | 25,642 | 工事業務 |
| その他 | 74 | 報償費、旅費等 |
| 検討会費 | 1,000 | 管理運営(ソフト事業を含む)の検討 |
| 合計 | 53,912 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）国・他県の状況

漁業振興及び清流の国ぎふの拠点となる施設は全国的に見ても、他に類似施設はない。

（２）後年度の財政負担

平成27年度　実施設計、平成28～29年度　建設工事

＊平成27年度以降は強い水産業づくり交付金（水産庁）等の活用を検討予定

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成26年度は長良川あゆパーク(仮称)構想に基本計画・設計の策定を行うとともに、建設予定地の３号地解除に向けた申請手続きを行う。 管理運営、実施ソフト事業検討会を立ち上げ検討を開始する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

本事業の性格上、数値目標の設定が難しいため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○基本構想策定 ・長良川あゆパーク（仮称）の基本構想策定のため県庁内及び郡上市と協議を行っている。 ○３号地解除に係る協議 ・県土整備部及び郡上市と協議を進めている。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ○長良川あゆパーク（仮称）の基本構想を策定する。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 近年、漁業協同組合員及び遊漁者の減少傾向が続いている。長良川あゆパーク（仮称）は釣り人づくりによる河川漁業の復活をコンセプトとしている。また、県の中心施策である「清流の国ぎふ」づくりの考えとも一致しており事業推進の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 基本構想策定において部内検討会を立ち上げ、関係各課から意見聴取を行った。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 建設予定地の自治体、県土整備部など関係各部署と連携して事業の推進を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 建設予定地は河川法上の手続きが必要であり、そのための測量等業務の実施が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 河川漁業復活の拠点として水産振興を推進するため施設整備が求められており、また、「清流の国ぎふ」づくりを具現化する施設として、県民ニーズを取り入れながら建設に向けて事業の推進を図る。