予算要求資料

平成26年度当初予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農業改良普及費

事業名 新新産地づくり地域活性化推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農業経営課　普及企画係　電話番号：058-272-1111（内2844）

E-mail：c11419@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　6,998千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 6,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,998 |
| 決定額 | 6,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,998 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

農業従事者の減少・高齢化や農業所得の減少等により、地域農業の活力が低下する中、地域の特徴を活かした農産物による新産地づくりを推進し、地域農業の振興を図る。

（２）事業内容

ⅰ産地戦略会議の設置

農業者をはじめ市町村、ＪＡ等関係機関による産地戦略会議を設置し、新

たな農産物による「産地育成計画」を策定するとともに産地育成の体制づく

りを行う。すでに設置された地域では、現在の産地育成計画を見直し、３カ年程度の方針を示した新たな産地育成計画を策定する。

ⅱ各地域における産地育成に向けた支援活動の展開

地域の実情に応じた取組により、段階的に販売額の底上げを図る。

販売額2,000～2,000万→栽培技術の確立、地域への情報発信　など

販売額2,000～5,000万→栽培技術の底上げ、バスツアー等による新規

販売額2,000～5,000万→就農者の確保、加工業者との連携支援　など

販売額5,000～8,000万→新しい作型・品種の確立、地域就農支援協議

販売額5,000～8,000万→会との連携、加工品の開発　など

ⅲ農業革新支援専門員による広域的な活動の展開

農業革新支援専門員が中心となり、各地域の連携を強化して効果的な普

及活動を展開するとともに、その成果を他地域へ波及し、広域的な産地づ

くりを推進する。

ⅳ研究機関との連携強化による新技術の開発

栽培の歴史が浅い品目における技術的な課題を早期に解決するために、

試験研究機関の試験研究を促進する。

（３）県負担・補助率の考え方

新たな産地づくりは、ぎふ農業農村基本計画で重点プロジェクトに位置付けるなど、農業の振興に必要であるため、県が費用を負担し事業を実施する。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 687 | 先進地調査、地域内連携等の旅費等 |
| 需用費 | 5,280 | 公用車の燃料費、実証ほ設置の経費等 |
| 役務費 | 40 | 新規栽培呼びかけ等の郵送代 |
| その他 | 991 | 新規栽培募集バスツアーのバス等の使用料等 |
| 合計 | 6,998 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想、ぎふ農業農村基本計画

（２）国・他県の状況

複数の都道府県で、新産地づくりに向けた事業が実施されている。

（３）後年度の財政負担

産地育成計画は３年程度の計画を予定しているため、３か年の継続が必要である。

（４）事業主体及びその妥当性

事業主体：県

妥当性：新産地づくりは、ぎふ農業農村基本計画の重点プロジェクトに位置付けている。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成27年度までに販売額１億円の品目を新たに育成する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 販売額１億円の新産地数 | ０ （H24） | （H ） | （H ） | （H ） | ４ （H27） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 【普及指導員による栽培技術の確立・向上】 ・実証ほ及び展示ほの設置：全品目 ・栽培研修会の開催：全品目 【新規栽培者の確保】 ・栽培見学・展示・体験：３品目、募集PRチラシ等の作成：２品目 【試験研究機関による開発力の強化】 ・ブロッコリーの作期拡大の技術確立、夏秋いちごの育種、飛騨黄金 (輪菊)との組み合わせ栽培品目の選定、宿儺かぼちゃの疫病対策

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 「活力ある新産地づくり支援事業」で11品目の産地づくりを推進した結果、全ての品目で販売額が増加した。特に、「いのちの壱」では、販売額１億円を達成した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （評価） ○ |  | ・地域の特性を活かした新たな品目の育成は、地域活性化につながるため事業の必要性が高い。 ・新たな品目の育成には、栽培等の技術と地域内の調整が必要であり、普及指導員が中心となって産地づくりを進めることが必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 産地の規模拡大には、栽培面積の拡大、高付加価値化が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 新たな産地育成計画を策定し、関係機関が連携しながら産地づくりを推進する。特に面積拡大に向けては、新たな担い手の育成確保、取組地域の拡大を図る。また、高付加価値化に向けては、加工品開発等の六次産業化を推進する。