予算要求資料

平成26年度当初予算　　支出科目　款：農業水産業費　項：農業費　目：農村教育推進費

事業名 意欲ある新規就農者育成・定着支援事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部農業経営課就農支援係　電話番号：058-272-1111（内2847）

E-mail：c11419@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　7,348千円（前年度予算額：5,378千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 5,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,374 |
| 要求額 | 7,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7,344 |
| 決定額 | 5,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,994 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・担い手の減少や高齢化が進んでおり、新規就農者を育成・確保する必要

がある。

・県内外での就農相談会の実施や、就農希望者を対象とした就農に向けた基

礎的研修を実施することにより、岐阜県で本格的に就農を目指す者の確保

と支援を図る。

（２）事業内容

①就農相談会の開催

・年２回、県内２会場にて実施

②就農支援研修の開催

・農業やる気発掘夜間ゼミ

働きながら夜間に農業の基礎が学べる座学研修

（全９回、１会場、定員50名）

農業体験ツアーの開催と体験研修の実施

・農業で夢再発見研修

就農に必要な技術や知識を学ぶ４ヶ月間の集中的な研修

（年２回、定員各10名）

③就農相談から就農後までのフォローアップ体制の構築

（３）県負担・補助率の考え方

新規就農者を確保することが、県農業の維持・発展につながるため、県が

費用を負担し、事業を実施する。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 | 949 | 農業で夢再発見研修ほ場指導員 |
| 旅費 | 1,157 | 夜間ゼミ講師等費用弁償、会議・相談会等の旅費 |
| 需用費 | 2,379 | 事務用消耗品費、公用車等燃料費、就農ガイドブック印刷 |
| 役務費 | 293 | 郵便料、電話代、傷害保険料 |
| 委託料 | 540 | 農業やる気発掘夜間ゼミ現地研修業務委託 |
| その他 | 2,030 | 会場使用料、報償費（夜間ゼミ講師謝礼等）等 |
| 合計 | 7,348 |  |

決定額の考え方 要求内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

ぎふ農業農村基本計画

（２）事業主体及びその妥当性

新規就農者を確保することが、県農業の維持・発展につながるため、県が

費用を負担し、事業を実施する。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県内で就農を目指す方のための相談会の開催や就農希望者の技術・知識レベルに応じた就農支援研修を実施することで、県内の新規就農者を育成・確保します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新規就農者の 確保 （５年間） | 60人 （H23） | 77人 （H24） | （H ） | 137人 （H24） | 400人 （H27） | 34％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・就農相談会は５～６月にかけて岐阜市及び可児市において開催した。２～ ３月にも岐阜市及び可児市において開催予定。 ・農業やる気発掘夜間ゼミは66名が受講し、そのうち農業体験ツアーには 25名が参加した。 ・農業で夢再発見研修は、前期７名が修了し、後期７名が研修中である。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・就農相談会をきっかけに、やる気発掘夜間ゼミや農業で夢再発見研修など の研修受講にステップアップした新規就農候補者がいる。 ・農業やる気発掘夜間ゼミ受講生アンケートより、農業体験ツアーは農業の 現場をより身近に感じることができ、今後役に立つとの意見が寄せられた。 ・農業で夢再発見研修では、修了者７名のうち３名が就農し、４名が次の研 修に進んでいる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 新規就農者を確保することが、県農業の維持・発展につながるため、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 目標には達していないものの、徐々に新規就農者の数は増えており概ね期待どおりの効果が得られている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 就農に関心のある方を対象に就農相談会で相談受付や情報提供や準備段階に応じた研修メニューの創設により事業の効率化は図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 新規就農者育成・確保のための施策や青年就農給付金により、県内での就農希望者が増加することが考えられ、これに伴い就農希望者のニーズも多様化する事が考えられる。そのため、それぞれの就農希望者に応じたきめ細やかな相談や研修の実施が必要となってくる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 県農業の維持・発展のためには、新規就農者を育成・確保していくことが必要であり、今後も継続すべき事業である。また、就農希望者の増加やそれに伴うニーズの多様化が考えられるため、研修内容の見直しなどを継続して行っていく。