予算要求資料

平成26年度当初予算　　支出科目　款：教育費　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名 新 岐阜高等特別支援学校（仮称）施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　特別支援教育課　特別支援学校整備係　電話番号：058-272-1111（内3557）

E-mail：c17783@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　   57,767千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 57,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,300 | 14,467 |
| 決定額 | 55,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,543 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・軽度知的障がいのある生徒が、県内各圏域において増加しており、中・重度知的障がいのある生徒と軽度知的障がいのある生徒との指導を分けて行う必要性を指摘されている。

・産業構造の変化に伴い、軽度知的障がいのある生徒の就労先として増加傾向にある非製造業に対応した職業教育を実施する環境が求められている。

・岐阜城北高等学校旧藍川校舎を使用するには、配管、防水等の老朽化対策や耐震補強改修などが必要である。

（２）事業内容

・岐阜高等特別支援学校（仮称）の整備

平成29年4月開校に向け、耐震補強計画を含む実施設計や地盤調査を行う。

・整備予定地：岐阜市芥見南山３丁目11番１号

(岐阜城北高等学校旧藍川校舎)

・生徒数見込み：144人（18学級）

・整備内容：<建物>本館棟、特別教室棟、体育館、武道場、倉庫棟などの改修

<土地>：約46,826㎡

･全体事業費：1,563,690千円（うち、平成26年度57,767千円）

・整備スケジュール

平成26年度：実施設計（耐震補強計画、外構設計を含む）

平成27～28年度：校舎等耐震補強・改修工事（Ｈ27.9月議会議決見込）

平成28年12月：校舎竣工

平成29年4月：開校

（３）県負担・補助率の考え方

・県立学校のため県負担、ただし学校整備費国庫補助金を活用

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 実施設計費 | 55,895 | 耐震補強計画、外構設計を含む実施設計 |
| 地盤調査費 | 1,841 | 実施設計に必要とする地盤調査 |
| 手数料 | 27 | 実施設計に伴う計画通知 |
| 事務費 | 4 | 地盤調査に関する事務費 |
| 合計 | 57,767 |  |

決定額の考え方 事業内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・「子どもかがやきプラン」（平成18年３月策定、平成21年３月改訂）の特別支援学校整備スケジュールに位置付けられている。

（２）他県の状況

・28都道府県で85校の高等特別支援学校が整備されている。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生徒数 144人 | （H ） | （H ） | （H ） | 0 （H25） | 144 （H29） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 軽度知的障がいの生徒数の増加と産業構造の変化に伴い、軽度知的障がいのある生徒の就労先として増加傾向にある非製造業に対応した職業教育を実施する環境が求められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 軽度知的障がいのある生徒の職業教育に向けた専門教科の研究開発を進めており、今後は、その教育を実践するために必要な施設・設備の整備に向け、調査や設計などに着手する予定。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・岐阜城北高等学校旧藍川校舎を使用するには、実施設計時に十分な調査を 行い、配管、防水等の老朽化対策や耐震補強改修などを適切に行う必要がある。

（次年度の方向性）

・平成29年4月開校に向け、平成27年度中に校舎等の耐震補強及び改修工事に着工する必要がある。