予算要求資料

平成26年度9月補正予算　支出科目　款：教育費　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名 岐阜希望が丘特別支援学校施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　特別支援教育課　学校整備係　電話番号：058-272-1111（内3554）

E-mail：c17783@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　補正要求額　73,622千円（現計予算額：1,138,144 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 1,138,144 | 252,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,300 | 234,968 |
| 補正 要求額 | 73,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,900 | 19,722 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

| ・ | 現在、第1期の造成工事が終了し建設工事を行っているが、第１期造成工事の実績をもとに第２期造成工事のスケジュールを見直したところ、変更が必要になった。 |
| --- | --- |
| ・ | 障がい者用体育館が整備されることとなり、学校体育館及び追加造成工事の設計変更が必要となった。 |
| ・ | 第１期造成工事に比べ、第２期造成工事は工事の内容が複雑となり、工事監理業務量が想定以上に増加した。 |

（２）事業内容

| ・ | 早田川の函渠工事を渇水期に行う必要があるため、第２期造成工事のスケジュールを見直し、造成工事を平成２６年１２月より着工する。 |
| --- | --- |
| ・ ・ | 障がい者用体育館を整備するため学校体育館の設計の変更と、それに伴う事前調査を行う。 障がい者用体育館の整備に伴う追加造成工事の設計を行う。 |
| ・ | 第２期造成工事に係る工事監理業務を外部機関に委託する。 |

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10(県立学校施設等の整備のため)。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 造成工事設計費 | 2,815 | 体育館の設計変更に伴う追加造成工事の設計費 |
| 調査費 | 1,492 | 体育館の設計変更に伴う事前調査費（地盤調査・電波調査） |
| 造成工事費 | 67,194 | 第２期造成工事の工期見直しに伴う工事費 |
| 工事管理委託費 | 1,858 | 第２期造成工事に伴う工事監理業務等の委託費 |
| 事務費 | 263 | 造成工事、地盤調査、電波調査に係る事務費 |
| 合計 | 73,622 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・「子どもかがやきプラン」（平成18年3月策定、平成21年3月改訂）の特別支援学校整備スケジュールに位置付けられている。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 地域医療再生計画に基づく医療拠点整備と連動して一括移転し、平成２７年９月の新施設供用開始を目指す。平成２８年４月に高等部を設置し、小学部から高等部までの一貫した教育を行うことにより、肢体不自由教育の拠点とする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岐阜希望が丘特別支援学校中学部卒業生の同校高等部への進学 | 0/2人 （H22） | 0/3人 （H23） | 0/4人 （H24） | 0/5人 （H25） | 4/4人 （H28） | 0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

平成27年9月の新施設供用開始及び平成28年4月の高等部設置を目標達成とする。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） (1)第1期造成工事 第２回 特別支援教育課総合評価委員会開催 平成25年4月23日（火） (2)総合評価方式一般競争入札 広告 平成25年4月 ５日（金）～ 入札 開札 平成26年5月15日（水） (3)第１期造成工事 地域住民説明会 平成25年6月29日（土） (4)第１期造成工事 平成25年5月29日（水）～平成26年3月20日（木） (5)第1期建築工事 平成26年3月～

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 第1期造成工事請負者を決定し、造成工事設計の成果を基に造成工事を行う。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜希望が丘特別支援学校は、肢体不自由教育の拠点として一層の機能の充実が求められていること、また高等部を設置し、小学部から高等部までの一貫した教育の充実が求められていることから、本事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成27年9月の供用開始に向けて、スケジュールどおりに確実に進められている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 関係諸機関との連絡調整を的確に行うことで、効率的に事業が進められている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 地域医療再生計画に基づく療育拠点整備と連動した整備を行うため、医療、福祉、教育が一体となり、関係諸機関との連携を一層図りながら事業に取り組む必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 小学部から高等部までの一貫した教育及び肢体不自由教育の拠点としての役割が児童生徒や保護者から求められており、関係者の期待も高い。今後も肢体不自由教育の充実を図るため、整備計画を確実に進めていく必要がある。